แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1/2568

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

แผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน โดยแผนการดำเนินงาน จะแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนา  กิจกรรมการพัฒนา ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น  แผนการดำเนินงาน จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การควบคุมการดำเนินงาน เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน จะเป็นประโยชน์ และช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน สามารถดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน   ขอขอบคุณทุกท่าน  ทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ   ในการจัดทำแผนการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1  บทนำ  ประกอบด้วย

1.1 บทนำ                           							1

1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน					2

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน						3

1.4 ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน						4

1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ						4

หลักการและเหตุผล								5

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  และงบประมาณ		     8-10

หรือแบบ ผด.01

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ			     12-13

หรือแบบ ผด.02

ส่วนที่ 3   บัญชีครุภัณฑ์วัสดุ สำหรับที่ไม่ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น     15

ภาคผนวก

ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1  บทนำ

หลักการทั่วไป

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงาน นำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม             การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วย

การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ดำเนินการระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565  หนังสือกระทรวงมหาดไทย           ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ความหมายความสำคัญ

1. “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

2. “แผนการดำเนินงาน” เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. “แผนการดำเนินงาน” ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานประจำปี แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมและแผนการดำเนินการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

2

4. “การจัดทำแผนการดำเนินงาน” มีขั้นตอนการดำเนินการโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดำเนินการยกร่างแผนการดำเนินงานประจำปี และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี

โดยในทางปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างจัดทำแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้

5.  “การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน” และ “การแก้ไขแผนการดำเนินงาน” เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ

6. “แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ “แผนการดำเนินงานประจำปี”

หรือ “แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ” เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น               เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

7. การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8. การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น            	4. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

3

1.3 3.การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ ที่มท 810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ดังนี้

3.1 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7344  ลงวันที่ 11 สิงหาคม  2566  เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้กำหนดให้  “การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน” เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

3.2  การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นหน้าที่ของ สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์วัสดุงานต่างๆ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

3.3  การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก /กอง/ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

3.4 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ แจ้งส่วนต่างๆ และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

อบต.บางขัน

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

ของสำนัก/กอง

สำนัก/กองต่าง ๆที่รับผิดชอบ

โครงการฯ จัดทำร่างแผนฯ

หน่วยงานอื่น

รวบรวมจัดทำเป็นร่างแผนการดำเนินงาน

ส่งให้สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการจัดทำแผน

นำเสนอร่างแผน ฯ             ให้ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการจัดทำแผน

ประกาศใช้

แผนการดำเนินงาน

ผู้บริหาร  อบต.  บางขัน

4

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

1. สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

2. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

3. ทำให้ทราบว่ามีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

4. ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

5. ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

6. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดเอาไว้  ตามแผนการบริหารที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ

8.  ใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ, ตรวจสอบและติดตามประเมินผลในการบริหาร

1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5

หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 66 มาตรา 67 และ มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม               (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562   มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 และประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่างๆ ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าทีต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 เป็นต้น

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2568 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป

ภาคผนวก

ส่วนที่  2

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น

และงบประมาณ

แบบ ผด.01

ส่วนที่  3

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด. 01

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  พ.ศ. 256๘  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ/บาท | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มั่นคงถาวร สาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง | แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา แผนงานเคหะและชุมชน | ๙ - | - | 4,968,000 - | - | กองช่าง |
| รวม | 1 | 1 | ๙ |  | 4,968,000 |  | ๑ กอง |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | 2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป | แผนงานการศึกษา แผนงานศาสนา | - | - | - | - | - |
|  |  | วัฒนธรรมและนันทนาการ | - | -. | - | - | - |
|  |  | แผนงานสาธารณสุข | - | - | - | - | - |
|  |  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | - | - | - | - | - |
|  |  | แผนงานรักษาความสงบภายใน | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ | แผนงานการเกษตร | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานการเกษตร | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์ | กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | แผนงานงบกลาง | - | - | - | - | - |
|  | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ๑ | ๙ | 9 |  | 4,968,000 |  |  |

7

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม

และงบประมาณ

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  เพิ่มเติม ครั้งที่1/2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มั่งคงถาวร สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกปากแพรก - สี่แยกควนประหน้าเขา หมู่ที่ 2,8,14 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช | ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๖ ลำดับที่ 1 | 496,000.- | อบต. บางขัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.2568 |

8

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกโรงเรียนโสตฯ - สี่แยกคอกช้าง หมู่ที่ 1,5,12 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีฯ | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 155 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า 60 ลำดับที่ 5 | 496,000.- | อบต. บางขัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.2568 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยยาง – อ่าวหลุมปอ หมู่ที่ 8 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรมราช | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 190 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๐ ลำดับที่ 3 | 492,000.- | อบต. บางขัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.2568 |

9

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทับยาง - โรงงาน 2 (ช่วงบนควน) หมู่ที่ 10 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีฯ | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 155 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 775 ตาราง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า 12 ลำดับที่ 4 | 496,000.- | อบต. บางขัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย2568 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุหว้า - ควนเคี่ยม หมู่ที่ 17 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีฯ | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 155 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร เป็นเงิน 496,000.- บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า 87 ลำดับที่ 160 | 496,000 | อบต. บางขัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย2568 |

10

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าสุเหร่า – ต้นเรียง หมู่ที่ 12 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีฯ | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 475 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,900 ตารางเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า 79 ลำดับที่ 112 | 1,319,000.- | อบต. บางขัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย2568 |
| 7 | โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ศพด.บ้านปากแพรก หมู่ที่ 1 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีฯ | ก่อสร้างหอถังประปาทรงฟุตบอล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังกรองน้ำประปาตามแบบกรมทรัพยากรธรณี (เดิม) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากแพรก (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า 8 ลำดับที่ 2 | 407,000.- | อบต. บางขัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย2568 |

11

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทับกลาง (บ้านนายนิกร) หมู่ที่ 16 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีฯ | ก่อสร้างหอถังประปาทรงฟุตบอล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังกรองน้ำประปาตามแบบกรมทรัพยากรธรณี (เดิม) ณ บ้านทับกลาง (บ้านนายนิกร) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า 14 ลำดับที่ 5 | 416,000.- | อบต. บางขัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.2568 |
| 9 | โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลบางขัน อำเภอ บางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช | ทำการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง 9.00 เมตร จำนวน 8 จุด บริเวณสี่แยกปากแพรก หมู่ที่ 1 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า 63 ลำดับที่ 1๘ | 350,000.- | อบต. บางขัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.2568 |
| รวม | ๙ โครงการ | - | 4,968,000.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

ส่วนที่ 3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.02/1

จำนวน ครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

ประเภทครุภัณฑ์

1.ประเภทครุภัณฑ์

  - กลยุทธ์ พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

(1) แผนงาน การศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน ๑ ชุด | รายละเอียด เครื่องเล่นสนามขนาด ๔.๓ *๕.๒ *๓ เมตร วัสดุโครงสร้างเสากัลป์วาไนซ์ O ๗.๖ เซนติเมตร พร้อมสถานีเหล็ก พ่นสี และชิ้นส่วนพลาสติกโพลีเอธิลนี ตามแบบรูปรายการของ อบต.บางขัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า 92 ลำดับที่ ๘ | 250,000 | อบต.บางขัน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เม.ย.๒๕๖๘ |
|  | 1 โครงการ | - | 250,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

ส่วนที่ 3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.02/1

จำนวน ครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

ประเภทวัสดุ

1.ประเภทวัสดุ

  - กลยุทธ์ พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

(1) แผนงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดและอุปกรณ์เพื่อนำไปตรวจปัสสาวะ | 320,925.46 | อบต.บางขัน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.๒๕๖๘ |
|  | 1 โครงการ | - | 320,925.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14