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บทสรุปผู้บริหาร

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน   สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3    พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานดังกล่าว โดยได้แยกเป็นนโยบาย 5 ด้าน ดังนี้
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  ๖.  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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  ๑. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร
   
  ๒. จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ
   
  ๓.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
     
  ๑. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
   
  ๒. การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง  การปกครองและ การบริหารจัดการองค์กร
     
  ๑.  พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
   
  ๒.  พัฒนาการบริหารจัดการของ อบต.  ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
              ๓.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
              ๔.  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี 2563 มีทั้งหมด 141 โครงการ  และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563  มี 5  โครงการ รวมทั้งสิ้น  146 โครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลนำไปตั้งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 และได้ดำเนินการ 126 โครงการ คิดเป็น
= (126 * 100)  / 146  =  86.30 %

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง  เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ 

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
  
๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันให้มากขึ้น    ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ  ระหว่างดาเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น 
๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันและมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
                   ๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด
                    ๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วทั่วถึง
1
ส่วนที่ ๑  บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2458 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน(๕) ของข้อ ๓๐  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
1.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ โครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูล ป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปัญหาที่เผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย โครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นใน ระหว่างการดำเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการ ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญ อยู่และประสิทธิภาพและวิธีการ
ดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงกว่ากำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะ เป็น การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผล
การดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่การดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็น สิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการ ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ นำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
2. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  

3. เพื่อให้รู้ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
4. เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป
2
3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้    
  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ    
  ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ   
  ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน   
  เดือนธันวาคมของทุกปี
 
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร


 การดำเนินการติดตามและประเมินผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน  11  คน ประกอบด้วย 


1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน 


2.  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  


3.  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 


4.  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน  2  คน  และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน  2  คน 


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้


1.  ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


2.  ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา


3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป
4.  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล   


เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
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5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล


การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
1.  ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 


2.  ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต


3.  ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น


4.  สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ


5.  กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ


6.  การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 


7.  ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล


8.  สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล..../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64)  โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64)  และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ   เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในส่วนนี้  จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน วิสัยทัศน์  และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาในช่วงสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้กำหนดไว้และนำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป
 นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน 
๑.  นโยบายเร่งด่วน

๑.  สนับสนุน  ติดตาม  เร่งรัด  ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ออกเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดินทำ
กินให้ราษฎร ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน    อย่างมีประสิทธิภาพ (โฉนดที่ดิน, นส๓.ก, สปก. ๔-๐๑)
๒.  พัฒนา   ก่อสร้างถนนลาดยางสายยุทธศาสตร์จากถนนสายมาบชิง  เลขที่ ๔๐๑๒ หมู่ที่  ๑๘  ผ่าน  
หมู่ที่ ๙, ๗, ๖, ๔  และ  หมู่ที่  ๑๑  บรรจบสุดเขตตำบลบางขัน
๓.  พัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  อุดหนุน สถาบันครอบครัวที่ด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  
(หนึ่งครัวเรือน, หนึ่งหมู่บ้าน, หนึ่งปีงบประมาณ)
๔.  ติดต่อ  ประสานงานและขอความร่วมมือ  หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อหางบประมาณ มาพัฒนา
ตำบล ให้มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพในทุกด้าน
๒.  นโยบายด้านการศึกษา  กีฬา และประเพณีวัฒนธรรม
๑.  ส่งเสริม สนับสนุน และอุดหนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  พร้อมทั้งเตรียมความ
พร้อมเด็ก  โดยส่งเสริม สนับสนุนและอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษานอกโรงเรียนและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
๒.  ส่งเสริม สนับสนุน และอุดหนุนการกีฬา  กิจกรรมนันทนาการ และการออกกำลังกาย  เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพ พลานามัยของประชาชนและบุคคลทั่วไป ได้มีความสมบูรณ์ แข็งแรง
๓.  ส่งเสริม สนับสนุน และอุดหนุนกิจกรรมทางศาสนา  ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม  รวมทั้งพัฒนา
ทางด้านศาสนสถานในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.  ส่งเสริม สนับสนุน  และอุดหนุนการสืบสานวัฒนธรรม    ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยจัด
กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมมือและเผยแพร่  รักษา  สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป
๓.  นโยบายด้านสาธารณสุข

๑.  ส่งเสริม สนับสนุน และอุดหนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน  เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้
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ประชาชนเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี  มีความรู้  ความเข้าใจ  และตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว
๒.  ควบคุม ป้องกัน  การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  และเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อที่เป็นอันตราย  ให้ราษฎร
อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.  สนับสนุนการดำเนินงาน  กิจกรรม  สถานีอนามัย   อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)  และส่งเสริม
สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  อย่างเป็นรูปธรรม
๔.  นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม
๑.  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และอุดหนุน ให้กลุ่มประกอบอาชีพด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม และ
กลุ่มองค์กรต่างๆ ให้มีศักยภาพ และประสิทธิภาพอย่างมั่นคง
๒.  ส่งเสริม สนับสนุน และอุดหนุนการประกอบอาชีพของประชาชนที่ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับรายได้  จัด
ให้มีการฝึกอบรมอาชีพ วัสดุทางด้านการเกษตร ศึกษาดูงาน ให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.  จัดสรรงบประมาณในการสงเคราะห์คนชรา  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ป่วยโรคเอดส์  ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้  รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครองและได้รับการบริการอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
๔.  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่อชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด
๕.  สนับสนุน อุดหนุน ป้องกัน  และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ
๕.   นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.   พัฒนา   ก่อสร้างถนนลาดยางสายยุทธศาสตร์ภายในตำบลบางขัน
๒.  พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในตำบล ให้มีความมั่นคงถาวร   สามารถใช้งานได
ทุกฤดูกาล
๓.  พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน เช่น น้ำอุปโภค บริโภค  กิจการประปาหมู่บ้าน  ขยาย
เขตไฟฟ้า อย่างทั่วถึง

๔.  พัฒนา ก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างในเขตชุมชน  และประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
๕.  พัฒนา ก่อสร้าง แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ
๖.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
๑.  พัฒนา ส่งเสริม ระบอบประชาธิปไตย มีการจัดการเลือกตั้งทุกประเภทสนองตามนโยบายของรัฐ
๒.  พัฒนา ส่งเสริมบุคลากร ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยการจัดให้มีการอบรม ศึกษาดูงาน และให้ทุนการศึกษา
๓.  พัฒนา ส่งเสริมการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพ  มีมาตรฐาน ตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พร้อมทั้งเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาระบบบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน  สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
๔.  พัฒนา ก่อสร้าง ป้ายบอกเขตการปกครองต่างๆ ระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างตำบล ชุมชนต่างๆ และป้าย
ถนนสายต่างๆภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
๕.  พัฒนา สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงานและบริการประชาชนให้
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว
๖.  พัฒนา ส่งเสริม ระบบการปกครอง และความสงบเรียบร้อยภายในตำบล เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน  โดยสนับสนุนกลุ่ม อปพร., ชรบ., ตำรวจชุมชนและผู้นำฝ่ายปกครอง อย่างมีระบบ
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๗.  นโยบายด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
๑.  รณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน
๒.  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม  การควบคุม  ดูแล  และกำจัด
มลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.  สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาป่าต้นน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔.  ร่วมกันอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ป่าไม้ แหล่งน้ำธรรมชาติ    ถ้ำต่างๆ  ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  เพื่อเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนทั่วไป
 วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
“ สาธารณูปโภคทั่วถึง ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจก้าวหน้า ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา  โดยกำหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา   ๕  ด้าน  ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร
โดยในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ได้จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ตามเหตุผลความจำเป็นและความเร่งด่วนในการพัฒนา  ดังนี้

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
             ๑.  พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มั่นคงถาวร
  
๒.  พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง


๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
      
  ๑.  ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน  และประชาชนทั่วไป
  
  ๒.  ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  
  ๓.  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
  
  ๔.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ควบคุมและป้องกันโรคต่างๆในชุมชน

            ๕.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์แก่  เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย 
  
  ๖.  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  
  ๗.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
    
  ๑. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร
   
  ๒. จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ

   
  ๓.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
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๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
     
  ๑. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
   
  ๒. การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง  การปกครองและ การบริหารจัดการองค์กร
     
  ๑.  พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
   
  ๒.  พัฒนาการบริหารจัดการของ อบต.  ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
            ๓.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

            ๔.  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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                1.2  โครงการพัฒนาท้องถิ่น
	 
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	ปี  2565
	รวม  5  ปี

	ยุทธศาสตร์
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	 
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	โครงสร้างพื้นฐาน
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	9
	๑3,8๕๐,๐๐๐
	11
	12,470,๐๐๐
	25
	21,830,๐๐๐
	42
	54,608,๐๐๐
	47
	62,780,000
	134
	๑65,538,๐๐๐

	รวม
	9
	๑3,8๕๐,๐๐๐
	11
	12,470,๐๐๐
	25
	21,830,๐๐๐
	42
	54,608,๐๐๐
	47
	62,780,000
	134
	๑65,538,๐๐๐

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	2.1 แผนงานการศึกษา
	11
	๑๑,730,๐๐๐
	13
	๑2,065,๐๐๐
	24
	๑3,905,๐๐๐
	23
	๑3,840,๐๐๐
	20
	13,340,000
	91
	64,880,๐๐๐

	2.2 แผนงานสาธารณสุข
	60
	1,106,6๐๐
	60
	1,106,6๐๐
	14
	1,230,๐๐๐
	60
	1,106,6๐๐
	60
	1,106,600
	254
	5,656,4๐๐

	2.3 แผนงานการศาสนา 
	10
	617,๐๐๐
	10
	617,๐๐๐
	10
	735,๐๐๐
	10
	735,๐๐๐
	10
	735,000
	50
	3,439,๐๐๐

	วัฒนธรรมและนันทนาการ
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	2.4 แผนงานสร้างความ
	28
	๖๒๒,๑๙๐
	31
	716,980
	20
	895,00๐
	20
	895,00๐
	20
	855,000
	๑๑9
	3,984,17๐

	เข้มแข็งของชุมชน
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	2.5 แผนงานรักษาความ
	16
	1,010,๐๐๐
	16
	1,010,๐๐๐
	11
	๖๔๐,๐๐๐
	11
	๖๔๐,๐๐๐
	16
	1,010,000
	70
	4,310,๐๐๐

	สงบภายใน
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	รวม
	125
	๑5,๐85,7๙๐
	130
	๑๘,๓๔๔,๑๙๐
	79
	๑7,405,00๐
	124
	๑7,216,600
	126
	๑7,046,60๐
	584
	82,269,570
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	องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

	 
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	ปี  2565
	รวม 5 ปี

	ยุทธศาสตร์
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	 
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	ด้านเศรษฐกิจ
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	3.1 แผนงานการเกษตร
	3
	9๐,๐๐๐
	3
	9๐,๐๐๐
	4
	๑๔๐,๐๐๐
	4
	๑4๐,๐๐๐
	4
	๑4๐,๐๐๐
	18
	60๐,๐๐๐

	รวม
	3
	9๐,๐๐๐
	3
	9๐,๐๐๐
	4
	๑๔๐,๐๐๐
	4
	๑4๐,๐๐๐
	4
	๑4๐,๐๐๐
	18
	60๐,๐๐๐

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	 
	 

	  สิ่งแวดล้อมและ
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	 
	 

	ทรัพยากรธรรมชาติ
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	 
	 

	4.1 แผนงานการเกษตร
	10
	290,000
	11
	3๑๐,๐๐๐
	17
	1,62๐,๐๐๐
	15
	54๐,๐๐๐
	17
	86๐,๐๐๐
	70
	3,620,000

	รวม
	10
	290,000
	11
	3๑๐,๐๐๐
	17
	1,62๐,๐๐๐
	15
	54๐,๐๐๐
	17
	86๐,๐๐๐
	70
	3,620,000

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	 
	 

	การปกครอง 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	 
	 

	และการบริหารจัดการองค์กร
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	 
	 

	5.1 บริหารงานทั่วไป
	8
	775,๐๐๐
	7
	775,๐๐๐
	13
	3,160,๐๐๐
	10
	2,52๕,๐๐๐
	9
	1,075,000
	47
	8,310,๐๐๐

	5.2 งบกลาง
	7
	๑๗,๔๙๙,๐๐๐
	7
	๑๗,๕๑๐,๐๐๐
	7
	๑8,623,๐๐๐
	7
	๑8,5๓๐,๐๐๐
	7
	18,530,000
	35
	90,692,000

	รวม
	15
	๑8,274,๐๐๐
	14
	๑๘,285,๐๐๐
	20
	21,783,๐๐๐
	17
	21,055,๐๐๐
	16
	19,605,000
	82
	99,๐02,๐๐๐

	รวมทั้งสิ้น
	        159 
	  47,499,790 
	        166 
	 46,580,000 
	        141 
	   62,638,000 
	        198 
	   93,419,600 
	206
	100,291,600
	        870 
	350.429,570  
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 1.3
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2562  อบต.บางขัน
	อบต.บางขัน 
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	แหล่งที่มา
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	1. ปรับปรุงถนน/ซ่อมแซมถนนภายในตำบล ม.1-ม.18
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	3,000,000.00

	2. บำรุงรักษาและก่อสร้างระบบไฟฟ้าสาธารณะ ม.1-ม.18
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	รายได้จัดเก็บเอง
	100,000.00

	3. ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพวบ - สามแยกโคกเหรียง ม8
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,343,000.00

	4. ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านไมตรี - คลอกตก ม.16
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,334,000.00

	5. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกโรงเรียนโสตฯ - สี่แยกคอกช้าง หมู่ที่ ๑,๕,๑๒
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,970,000.00

	6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสะพานพล - บางควาย ม.๑๓
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,977,000.00

	7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายยุทธศาสตร์ ม.๖.๗.๑๘
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,975,000.00

	8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกห้วยใหญ่ - สามแยกควนประ (ซอยน้ำตา) ม 7
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,981,000.00

	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

	9. รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	7,000.00

	10. รณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	150,000.00

	11. ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	7,000.00
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	อบต.บางขัน 
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	แหล่งที่มา
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

	12. การบริการสาธารณสุขดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	10,000.00

	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

	13. ทำบุญร่วมใจสร้างเสริมคุณธรรม
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,600.00

	14. จัดงานวันอารีอายอ
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000.00

	15. แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	300,000.00

	16. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	15,000.00

	17. ประชาสัมพันธ์สิทธิต่างๆของผู้สูงอายุ/พิการ/ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000.00

	18. ปลูกความดี
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	15,000.00

	19. เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจครอบครัว
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	10,500.00

	20. เยาวชนต้นแบบตำบลบางขัน(ป้องกันยาเสพติด)
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	150,000.00

	21. ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	15,000.00

	22. นันทนาการสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	15,000.00

	23. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	15,000.00

	24. ส่งเสริมการพัฒนาคนพิการและให้ความรู้แก่ผู้ดูแลคนพิการ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	17,000.00

	25. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	19,500.00

	26. แนะนำส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตร
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	15,000.00
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	27. สตรีไทยห่วงใยสุขภาพ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	15,000.00

	28. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	10,000.00

	29. ฝึกอบรม อปพร อบต.บางขัน (หลักสูตรจัดตั้ง)
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	50,000.00

	30. ฝึกอบรม อปพร อบต.บางขัน (หลักสูตรทบทวน)
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	50,000.00

	31. ฝึกอบรม อปพร หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการใช้วิทยุสังเคราห์ความถิ่
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	10,000.00

	32. ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	30,000.00

	33. ซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	50,000.00

	34. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันทางถนน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	50,000.00

	35. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าใหลหลากและแผ่นดินถล่ม
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	100,000.00

	36. ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	100,000.00

	37. ซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในอาคาร
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	20,000.00

	38. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.00

	39. อุดหนุนโครงการแห่ผ้าห่มพระพุทธลีลา(วันมาฆบูชา)
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	55,000.00

	40. วันเด็กแห่งชาติ
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.00

	41. สนับสนุนอาหารกลางวัน
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,252,180.00
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	42. สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	3,094,664.00

	43. ค่าใช้จ่ายกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเยาวชน กิจกรรมวันวิชาการ และส่งเสริมกิจกรรมการจักการศึกษา
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	150,000.00

	44. โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากแพรก หมู่ที่ ๑
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	500,000.00

	45. โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากแพรก หมู่ที่ ๑๑
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	300,000.00

	46. โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	72,600.00

	47. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในเขตพื้นที่ตำบลบางขัน
	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000.00

	48. โครงการหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวบางขัน
	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000.00

	49. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000.00

	50. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	40,000.00

	51. โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000.00

	52. โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	20,000.00

	53. โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000.00

	54. โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบางขัน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	15,000.00
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	55. โครงการชวนน้องเข้าวัด
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	15,000.00

	56. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	36,000.00

	57. โครงการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์และสวัสดิการทางสังคม
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	10,000.00

	58. โครงการตามแนวทางของทันตกรรมเคลื่อนที่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๙ หมู่ที่ ๑
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	5,200.00

	59. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณฺ์ฯ หมู่ที่ ๑
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,400.00

	60. โครงการสิบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	4,400.00

	61. โครงการตามแนวทางของทันตกรรมเคลื่อนที่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๙ หมู่ที่ ๒
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	5,200.00

	62. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณฺ์ฯ หมู่ที่ ๒
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,400.00

	63. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๒
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	4,400.00

	64. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ ๓
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	65. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๓
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	66. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯหมู่ที่ ๓
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	67. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ ๔
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	68. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๔
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	69. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	70. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๕
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	71. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ ๕
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	72. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯหมู่ที่ ๕
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	73. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๖
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00
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	74. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู๋ที่ ๖
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	75. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯหมู่ที่ ๖
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	76. โครงการรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติด TO be numberone ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	77. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๗
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	78. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ ๗
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	79. โครงการรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติด TO be numberone ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	80. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ม.๘
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	81. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๘
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	82. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณฺ์ฯ หมู่ที่ ๙
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	83. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ม.๙
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	84. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๙
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	85. โครงการรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติด TO be numberone ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	86. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ม.๑๐
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	87. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๐
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	88. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ ๑๑
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	89. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๑
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	90. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ม.๑๑
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00
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	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

	91. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ม.๑๑
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	92. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ ๑๒
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	93. โครงการสิบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๒
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	94. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ม.๑๒
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	95. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๓
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	96. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ ๑๓
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	97. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ม.๑๓
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	98. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ม.๑๔
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	99. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๔
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	100. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ ๑๔
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	101. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๕
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	102. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ ๑๕
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	103. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯหมู่ที่ ๑๕
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	104. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ม.๑๖
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	105. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๖
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	106. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณฺ์ฯ หมู่ที่ ๑๖
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	107. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ม.๑๗
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	108. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๗
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	109. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณฺ์ฯ หมู่ที่ ๑๗
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00
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	110. โครงการตามแนวทางของทันตกรรมเคลื่อนที่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๙ หมู่ที่ ๑๘
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	111. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๘
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	112. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณฺ์ฯ หมู่ที่ ๑๘
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	113. โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบางขัน
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.00

	114. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านทบทวนแผนชุมชนประชาคมตำบล
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	30,000.00

	115. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	53,700.00

	การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

	116. สำรวจตรวจสอบและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	15,000.00

	117. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์และวิถีพอเพียง ม.๑๕
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	รายได้จัดเก็บเอง
	10,000.00

	118. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	รายได้จัดเก็บเอง
	10,000.00

	119. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว 
ม.๑๑
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	รายได้จัดเก็บเอง
	10,000.00

	120. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว
 ม.๑๓
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	รายได้จัดเก็บเอง
	10,000.00

	121. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว
ม.๑๖
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	รายได้จัดเก็บเอง
	10,000.00
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	อบต.บางขัน 
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	แหล่งที่มา
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

	122. โครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	15,000.00

	123. โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	80,000.00

	124. โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000.00

	การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารและการจัดการองค์กร

	125. เสริมความรัก ความผูกพันธ์ในองค์กร
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	140,000.00

	126. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	15,000.00

	127. ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.00

	128. เพิ่มประสิทธิภาพตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถื่น
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	200,000.00

	129. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	15,000.00

	130. จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	150,000.00

	131. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	200,000.00

	132. เบี้ยยังชีพคนพิการ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	2,688,000.00

	133. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,825,000.00

	134. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	120,000.00

	135. สำรองจ่าย
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	5,000,000.00

	136. เงินสมทบประกันสุขภาพ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	300,000.00

	137. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	320,000.00

	138. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย(การเลือกตั้ง)
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,500,000.00
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	อบต.บางขัน 
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	แหล่งที่มา
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

	139. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.บางขัน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.00

	140. โครงการวันท้องถิ่นไทย
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	4,000.00

	รวม 
	48,809,744.00 
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1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน
	รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ

	ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

	องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

	อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	งาน
	หมวดรายจ่าย
	ประเภทรายจ่าย
	โครงการ
	รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)
	งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
	โอนเพิ่ม
(บาท)
	โอนลด
(บาท)
	ผูกพัน
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)
	

	งานบริหารทั่วไป
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
	เงินเดือนนายก/รองนายก
	 
	9963011121010001
	532,080.00
	0.00
	0.00
	0.00
	532,080.00
	0.00
	

	งานบริหารทั่วไป
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก
	 
	9963011121020001
	45,600.00
	0.00
	0.00
	0.00
	45,600.00
	0.00
	

	งานบริหารทั่วไป
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
	 
	9963011121030001
	45,600.00
	0.00
	0.00
	0.00
	45,600.00
	0.00
	

	งานบริหารทั่วไป
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
	 
	9963011121040001
	90,720.00
	0.00
	0.00
	0.00
	90,720.00
	0.00
	

	งานบริหารทั่วไป
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 
	9963011121060001
	3,609,960.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3,062,364.00
	547,596.00
	

	รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
	 
	4,323,960.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3,776,364.00
	547,596.00
	

	งานบริหารทั่วไป
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	เงินเดือนพนักงาน
	 
	9963011122010001
	4,378,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3,924,914.00
	453,086.00
	

	งานบริหารทั่วไป
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
	 
	9963011122020001
	84,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	73,000.00
	11,000.00
	

	งานบริหารทั่วไป
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	เงินประจำตำแหน่ง
	 
	9963011122030001
	204,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	201,500.00
	2,500.00
	


	งานบริหารทั่วไป
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
	 
	9963011122050001
	192,600.00
	0.00
	0.00
	0.00
	190,500.00
	2,100.00
	

	งานบริหารทั่วไป
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
	 
	9963011122070001
	1,297,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1,235,000.00
	62,000.00
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	งาน
	หมวดรายจ่าย
	ประเภทรายจ่าย
	โครงการ
	รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)
	งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
	โอนเพิ่ม
(บาท)
	โอนลด
(บาท)
	ผูกพัน
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)
	

	งานบริหารทั่วไป
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
	 
	9963011122080001
	30,600.00
	10,000.00
	0.00
	0.00
	39,673.00
	927.00
	

	รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	 
	6,186,200.00
	10,000.00
	0.00
	0.00
	5,664,587.00
	531,613.00
	

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าตอบแทน
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 
	9963011131010001
	300,000.00
	200,000.00
	0.00
	449,120.00
	38,650.00
	12,230.00
	

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าตอบแทน
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
	 
	9963011131030001
	50,000.00
	20,000.00
	0.00
	0.00
	58,800.00
	11,200.00
	

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าตอบแทน
	ค่าเช่าบ้าน
	 
	9963011131040001
	350,000.00
	21,000.00
	0.00
	0.00
	360,000.00
	11,000.00
	

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าตอบแทน
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
	 
	9963011131050001
	70,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	69,710.00
	290.00
	

	รวมหมวดค่าตอบแทน
	 
	770,000.00
	241,000.00
	0.00
	449,120.00
	527,160.00
	34,720.00
	

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	9963011132010001
	105,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,825.00
	84,175.00
	

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
	 
	9963011132020001
	300,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	103,625.00
	196,375.00
	

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล
	9963011132030004
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00
	

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
	9963011132030001
	440,976.00
	0.00
	0.00
	0.00
	295,787.00
	145,189.00
	

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น
	9963011132030003
	400,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	370,930.00
	29,070.00
	

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	9963011132030005
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	14,783.00
	15,217.00
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	งาน
	หมวดรายจ่าย
	ประเภทรายจ่าย
	โครงการ
	รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)
	งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
	โอนเพิ่ม
(บาท)
	โอนลด
(บาท)
	ผูกพัน
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย/เลือกตั้ง
	9963011132030002
	1,500,000.00
	0.00
	392,600.00
	0.00
	0.00
	1,107,400.00

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	วันท้องถิ่นไทย
	9963011132030006
	4,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2,400.00
	1,600.00

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าใช้สอย
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	 
	9963011132040001
	100,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	82,033.08
	17,966.92

	รวมหมวดค่าใช้สอย
	 
	2,899,976.00
	0.00
	392,600.00
	0.00
	890,383.08
	1,616,992.92

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าวัสดุ
	วัสดุสำนักงาน
	 
	9963011133010001
	150,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	149,776.95
	223.05

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าวัสดุ
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	 
	9963011133020001
	15,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	14,325.00
	675.00

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าวัสดุ
	วัสดุงานบ้านงานครัว
	 
	9963011133030001
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	29,985.00
	15.00

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าวัสดุ
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	 
	9963011133070001
	50,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	50,000.00

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าวัสดุ
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	 
	9963011133080001
	250,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	66,000.00
	184,000.00

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าวัสดุ
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	 
	9963011133110001
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าวัสดุ
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	 
	9963011133140001
	130,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	42,077.00
	87,923.00

	รวมหมวดค่าวัสดุ
	 
	645,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	302,163.95
	342,836.05

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าสาธารณูปโภค
	ค่าไฟฟ้า
	 
	9963011134010001
	470,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	301,180.57
	168,819.43

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าสาธารณูปโภค
	ค่าบริการโทรศัพท์
	 
	9963011134030001
	40,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	19,958.41
	20,041.59

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าสาธารณูปโภค
	ค่าบริการไปรษณีย์
	 
	9963011134040001
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	13,659.20
	16,340.80

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าสาธารณูปโภค
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
	 
	9963011134050001
	100,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	81,977.20
	18,022.80

	รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค
	 
	640,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	416,775.38
	223,224.62

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40
	

	งาน
	หมวดรายจ่าย
	ประเภทรายจ่าย
	โครงการ
	รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)
	งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
	โอนเพิ่ม
(บาท)
	โอนลด
(บาท)
	ผูกพัน
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง
	9963011141010004
	0.00
	64,800.00
	0.00
	0.00
	64,800.00
	0.00

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตัว เก้าอี้ทำงาน จำนวน 17 ตัว)
	9963011141010003
	0.00
	76,800.00
	0.00
	0.00
	76,800.00
	0.00

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
	9963011141010001
	18,500.00
	0.00
	0.00
	0.00
	16,500.00
	2,000.00

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 3 ตัว
	9963011141010002
	13,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	12,600.00
	400.00

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
	จัดซื้อกล้องวงจรปิด
	9963011141060002
	40,600.00
	0.00
	0.00
	0.00
	40,600.00
	0.00

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
	จัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพาอเนกประสงค์
	9963011141060001
	46,500.00
	0.00
	0.00
	0.00
	46,500.00
	0.00

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
	จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  ขนาด 4,000  ANSI Lumens
จำนวน 1 เครื่อง
	9963011141070001
	42,500.00
	0.00
	0.00
	0.00
	42,500.00
	0.00

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท
	9963011141160001
	44,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	44,000.00
	0.00

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตั้งโต๊ะ
	9963011141160003
	22,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	22,000.00
	0.00

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
	9963011141160004
	8,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	7,900.00
	100.00

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
	9963011141160002
	2,800.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2,800.00

	งานบริหารทั่วไป
	ค่าครุภัณฑ์
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	9963011141180001
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	30,000.00

	รวมหมวดค่าครุภัณฑ์
	 
	267,900.00
	141,600.00
	0.00
	0.00
	374,200.00
	35,300.00

	งานบริหารทั่วไป
	รายจ่ายอื่น
	รายจ่ายอื่น
	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
	9963011151030001
	25,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	25,000.00
	0.00

	รวมหมวดรายจ่ายอื่น
	 
	25,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	25,000.00
	0.00

	รวมงานบริหารทั่วไป
	 
	15,758,036.00
	392,600.00
	392,600.00
	449,120.00
	#########
	3,332,282.59
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	งาน
	หมวดรายจ่าย
	ประเภทรายจ่าย
	โครงการ
	รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)
	งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
	โอนเพิ่ม
(บาท)
	โอนลด
(บาท)
	ผูกพัน
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

	งานบริหารงานคลัง
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	เงินเดือนพนักงาน
	 
	9963011322010001
	2,617,000.00
	0.00
	195,000.00
	0.00
	1,796,769.00
	625,231.00

	งานบริหารงานคลัง
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
	 
	9963011322020001
	11,280.00
	0.00
	0.00
	0.00
	8,220.00
	3,060.00

	งานบริหารงานคลัง
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	เงินประจำตำแหน่ง
	 
	9963011322030001
	78,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	49,500.00
	28,500.00

	งานบริหารงานคลัง
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
	 
	9963011322070001
	510,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	504,840.00
	5,160.00

	รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	 
	3,216,280.00
	0.00
	195,000.00
	0.00
	2,359,329.00
	661,951.00

	งานบริหารงานคลัง
	ค่าตอบแทน
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 
	9963011331010001
	298,000.00
	195,000.00
	0.00
	172,490.00
	267,100.00
	53,410.00

	งานบริหารงานคลัง
	ค่าตอบแทน
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
	 
	9963011331030001
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	30,000.00

	งานบริหารงานคลัง
	ค่าตอบแทน
	ค่าเช่าบ้าน
	 
	9963011331040001
	200,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	191,500.00
	8,500.00

	งานบริหารงานคลัง
	ค่าตอบแทน
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
	 
	9963011331050001
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	19,556.00
	10,444.00

	รวมหมวดค่าตอบแทน
	 
	558,000.00
	195,000.00
	0.00
	172,490.00
	478,156.00
	102,354.00

	งานบริหารงานคลัง
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	9963011332010001
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00

	งานบริหารงานคลัง
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	9963011332030001
	250,000.00
	0.00
	56,500.00
	0.00
	156,430.00
	37,070.00

	งานบริหารงานคลัง
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	9963011332030002
	150,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	150,000.00

	งานบริหารงานคลัง
	ค่าใช้สอย
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	 
	9963011332040001
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1,200.00
	18,800.00

	รวมหมวดค่าใช้สอย
	 
	440,000.00
	0.00
	56,500.00
	0.00
	157,630.00
	225,870.00
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	งาน
	หมวดรายจ่าย
	ประเภทรายจ่าย
	โครงการ
	รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)
	งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
	โอนเพิ่ม
(บาท)
	โอนลด
(บาท)
	ผูกพัน
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

	งานบริหารงานคลัง
	ค่าวัสดุ
	วัสดุสำนักงาน
	 
	9963011333010001
	80,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	78,378.75
	1,621.25

	งานบริหารงานคลัง
	ค่าวัสดุ
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	 
	9963011333110001
	100,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	80,600.00
	19,400.00

	งานบริหารงานคลัง
	ค่าวัสดุ
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	 
	9963011333140001
	50,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	46,896.00
	3,104.00

	รวมหมวดค่าวัสดุ
	 
	230,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	205,874.75
	24,125.25

	งานบริหารงานคลัง
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตัว เก้าอี้ทำงาน จำนวน 10 ตัว)
	9963011341010001
	0.00
	56,500.00
	0.00
	0.00
	56,500.00
	0.00

	งานบริหารงานคลัง
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตั้งโต๊ะ
	9963011341160001
	44,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	44,000.00
	0.00

	งานบริหารงานคลัง
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี
	9963011341160002
	15,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	15,000.00
	0.00

	งานบริหารงานคลัง
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
	9963011341160003
	2,500.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2,200.00
	300.00

	งานบริหารงานคลัง
	ค่าครุภัณฑ์
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	9963011341180001
	40,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	40,000.00

	รวมหมวดค่าครุภัณฑ์
	 
	101,500.00
	56,500.00
	0.00
	0.00
	117,700.00
	40,300.00

	รวมงานบริหารงานคลัง
	 
	4,545,780.00
	251,500.00
	251,500.00
	172,490.00
	3,318,689.75
	1,054,600.25

	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	9963012332030001
	10,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	10,000.00

	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในอาคาร
	9963012332030005
	20,000.00
	0.00
	11,000.00
	0.00
	0.00
	9,000.00

	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
	9963012332030003
	80,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	36,950.00
	43,050.00

	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม
	9963012332030006
	100,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	100,000.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	43
	

	งาน
	หมวดรายจ่าย
	ประเภทรายจ่าย
	โครงการ
	รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)
	งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
	โอนเพิ่ม
(บาท)
	โอนลด
(บาท)
	ผูกพัน
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันภัยทางถนน
	9963012332030002
	80,000.00
	11,000.00
	0.00
	0.00
	90,050.00
	950.00

	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	โครงการฝึกซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	9963012332030007
	50,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	50,000.00

	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	โครงการฝึกอบรม อปพร หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการใช้วิทยุสังเคราะห์ความถี่
	9963012332030008
	50,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	50,000.00

	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	โครงการฝึกอบรม อปพร. อบต.บางขัน หลักสูตรจัดตั้ง
	9963012332030004
	50,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	50,000.00

	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	โครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการกู้ชีพกู้ภัย
	9963012332030011
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	30,000.00

	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	โครงการฝึกอบรม อปพร.อบต.บางขันหลักสูตรทบทวน
	9963012332030009
	100,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	100,000.00

	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
	9963012332030010
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	30,000.00

	รวมหมวดค่าใช้สอย
	 
	600,000.00
	11,000.00
	11,000.00
	0.00
	127,000.00
	473,000.00

	รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
	 
	600,000.00
	11,000.00
	11,000.00
	0.00
	127,000.00
	473,000.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	เงินเดือนพนักงาน
	 
	9963021122010001
	1,092,600.00
	0.00
	0.00
	0.00
	391,680.00
	700,920.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	เงินประจำตำแหน่ง
	 
	9963021122030001
	60,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	4,500.00
	55,500.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
	 
	9963021122070001
	171,420.00
	0.00
	0.00
	0.00
	164,970.00
	6,450.00
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	งาน
	หมวดรายจ่าย
	ประเภทรายจ่าย
	โครงการ
	รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)
	งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
	โอนเพิ่ม
(บาท)
	โอนลด
(บาท)
	ผูกพัน
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
	 
	9963021122080001
	15,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	15,000.00

	รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	 
	1,339,020.00
	0.00
	0.00
	0.00
	561,150.00
	777,870.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	ค่าตอบแทน
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 
	9963021131010001
	355,000.00
	0.00
	0.00
	312,600.00
	21,100.00
	21,300.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	ค่าตอบแทน
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
	 
	9963021131030001
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	30,000.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	ค่าตอบแทน
	ค่าเช่าบ้าน
	 
	9963021131040001
	90,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	57,000.00
	33,000.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	ค่าตอบแทน
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
	 
	9963021131050001
	45,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	6,655.00
	38,345.00

	รวมหมวดค่าตอบแทน
	 
	520,000.00
	0.00
	0.00
	312,600.00
	84,755.00
	122,645.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	9963021132010001
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	4,000.00
	16,000.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล
	9963021132030002
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
	9963021132030003
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	19,200.00
	10,800.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
	9963021132030001
	250,000.00
	0.00
	25,200.00
	0.00
	182,130.00
	42,670.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	ค่าใช้สอย
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	 
	9963021132040001
	50,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	50,000.00

	รวมหมวดค่าใช้สอย
	 
	370,000.00
	0.00
	25,200.00
	0.00
	205,330.00
	139,470.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	ค่าวัสดุ
	วัสดุสำนักงาน
	 
	9963021133010001
	50,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	49,993.00
	7.00
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	งาน
	หมวดรายจ่าย
	ประเภทรายจ่าย
	โครงการ
	รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)
	งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
	โอนเพิ่ม
(บาท)
	โอนลด
(บาท)
	ผูกพัน
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	ค่าวัสดุ
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	 
	9963021133020001
	10,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	470.00
	9,530.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	ค่าวัสดุ
	วัสดุงานบ้านงานครัว
	 
	9963021133030001
	10,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	10,000.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	ค่าวัสดุ
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	 
	9963021133110001
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	ค่าวัสดุ
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	 
	9963021133140001
	50,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,670.00
	29,330.00

	รวมหมวดค่าวัสดุ
	 
	140,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	71,133.00
	68,867.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	ค่าสาธารณูปโภค
	ค่าไฟฟ้า
	 
	9963021134010001
	50,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	45,869.01
	4,130.99

	รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค
	 
	50,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	45,869.01
	4,130.99

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว)
	9963021141010001
	0.00
	25,200.00
	0.00
	0.00
	25,200.00
	0.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตั้งโต๊ะ
	9963021141160001
	22,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	22,000.00
	0.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี
	9963021141160002
	15,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	15,000.00
	0.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
	9963021141160003
	5,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	4,400.00
	600.00

	รวมหมวดค่าครุภัณฑ์
	 
	42,000.00
	25,200.00
	0.00
	0.00
	66,600.00
	600.00

	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	 
	2,461,020.00
	25,200.00
	25,200.00
	312,600.00
	1,034,837.01
	1,113,582.99

	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	เงินเดือนพนักงาน
	 
	9963021222010001
	2,161,000.00
	50,000.00
	0.00
	0.00
	2,193,180.00
	17,820.00


	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	เงินประจำตำแหน่ง
	 
	9963021222030001
	218,400.00
	0.00
	0.00
	0.00
	84,000.00
	134,400.00
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	งาน
	หมวดรายจ่าย
	ประเภทรายจ่าย
	โครงการ
	รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)
	งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
	โอนเพิ่ม
(บาท)
	โอนลด
(บาท)
	ผูกพัน
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
	 
	9963021222070001
	1,433,800.00
	0.00
	165,000.00
	0.00
	1,041,240.00
	227,560.00

	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
	 
	9963021222080001
	100,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	62,460.00
	37,540.00

	รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	 
	3,913,200.00
	50,000.00
	165,000.00
	0.00
	3,380,880.00
	417,320.00

	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
	ค่าตอบแทน
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
	 
	9963021231050001
	20,000.00
	40,000.00
	0.00
	0.00
	35,973.00
	24,027.00

	รวมหมวดค่าตอบแทน
	 
	20,000.00
	40,000.00
	0.00
	0.00
	35,973.00
	24,027.00

	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	แข่งขันทักษะทางวิชาการเปิดบ้านสานฝันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	9963021232030002
	50,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	50,000.00

	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	9963021232030007
	240,690.00
	0.00
	0.00
	0.00
	178,540.00
	62,150.00

	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว))
	9963021232030005
	384,200.00
	0.00
	0.00
	0.00
	384,200.00
	0.00

	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)
	9963021232030006
	1,107,400.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1,103,500.00
	3,900.00

	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน
	9963021232030004
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00
	0.00

	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	วันเด็กแห่งชาติ
	9963021232030003
	90,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	90,000.00
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	งาน
	หมวดรายจ่าย
	ประเภทรายจ่าย
	โครงการ
	รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)
	งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
	โอนเพิ่ม
(บาท)
	โอนลด
(บาท)
	ผูกพัน
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
	ค่าวัสดุ
	ค่าอาหารเสริม (นม)
	 
	9963021233040001
	2,922,204.00
	60,000.00
	0.00
	1,179,550.00
	1,796,560.58
	6,093.42

	รวมหมวดค่าวัสดุ
	 
	2,922,204.00
	60,000.00
	0.00
	1,179,550.00
	1,796,560.58
	6,093.42

	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ
	9963021261020001
	5,196,000.00
	75,000.00
	0.00
	0.00
	5,271,000.00
	0.00

	รวมหมวดเงินอุดหนุน
	 
	5,196,000.00
	75,000.00
	0.00
	0.00
	5,271,000.00
	0.00

	รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
	 
	14,043,694.00
	225,000.00
	225,000.00
	1,179,550.00
	#########
	693,490.42

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	การบริการสาธารณสุขดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน
	9963022332030003
	100,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	99,500.00
	500.00

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	จัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามหลักสุขาภิบาล
	9963022332030010
	0.00
	40,000.00
	0.00
	0.00
	39,000.00
	1,000.00

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	บริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน
	9963022332030005
	10,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	8,800.00
	1,200.00

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	พัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน
	9963022332030007
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	19,700.00
	300.00

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก
	9963022332030001
	150,000.00
	0.00
	40,000.00
	0.00
	0.00
	110,000.00

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	รณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	9963022332030002
	140,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	135,092.00
	4,908.00

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	รณรงค์และป้องกันโรคเอดส์
	9963022332030004
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	30,000.00
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	งาน
	หมวดรายจ่าย
	ประเภทรายจ่าย
	โครงการ
	รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)
	งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
	โอนเพิ่ม
(บาท)
	โอนลด
(บาท)
	ผูกพัน
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	ลดละเลิกถุงพลาสติก
	9963022332030009
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	29,500.00
	500.00

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	ส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน
	9963022332030006
	10,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	10,000.00

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี
	9963022332030008
	10,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	10,000.00

	รวมหมวดค่าใช้สอย
	 
	500,000.00
	40,000.00
	40,000.00
	0.00
	331,592.00
	168,408.00

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	อุดหนุนกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
	9963022361040001
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	อุดหนุนกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
	9963022361040010
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	อุดหนุนกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
	9963022361040011
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	อุดหนุนกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
	9963022361040012
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	อุดหนุนกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 13
	9963022361040013
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	อุดหนุนกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 14
	9963022361040014
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	อุดหนุนกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 15
	9963022361040015
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00
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	งาน
	หมวดรายจ่าย
	ประเภทรายจ่าย
	โครงการ
	รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)
	งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
	โอนเพิ่ม
(บาท)
	โอนลด
(บาท)
	ผูกพัน
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	อุดหนุนกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 16
	9963022361040016
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	อุดหนุนกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 17
	9963022361040017
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	อุดหนุนกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 18
	9963022361040018
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	อุดหนุนกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
	9963022361040002
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	อุดหนุนกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
	9963022361040003
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	อุดหนุนกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
	9963022361040005
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	อุดหนุนกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
	9963022361040004
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	อุดหนุนกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
	9963022361040006
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	อุดหนุนกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
	9963022361040007
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	อุดหนุนกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
	9963022361040008
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	

	งาน
	หมวดรายจ่าย
	ประเภทรายจ่าย
	โครงการ
	รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)
	งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
	โอนเพิ่ม
(บาท)
	โอนลด
(บาท)
	ผูกพัน
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	อุดหนุนกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
	9963022361040009
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00

	รวมหมวดเงินอุดหนุน
	 
	360,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	360,000.00

	รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	 
	860,000.00
	40,000.00
	40,000.00
	0.00
	331,592.00
	528,408.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	เงินเดือนพนักงาน
	 
	9963024122010001
	1,490,000.00
	0.00
	518,000.00
	0.00
	507,429.00
	464,571.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
	 
	9963024122020001
	0.00
	18,000.00
	0.00
	0.00
	17,693.00
	307.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	เงินประจำตำแหน่ง
	 
	9963024122030001
	78,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	42,000.00
	36,000.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
	 
	9963024122070001
	662,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	648,720.00
	13,280.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
	 
	9963024122080001
	24,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	24,000.00
	0.00

	รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	 
	2,254,000.00
	18,000.00
	518,000.00
	0.00
	1,239,842.00
	514,158.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
	ค่าตอบแทน
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 
	9963024131010001
	500,000.00
	500,000.00
	0.00
	98,570.00
	806,800.00
	94,630.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
	ค่าตอบแทน
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
	 
	9963024131030001
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	30,000.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
	ค่าตอบแทน
	ค่าเช่าบ้าน
	 
	9963024131040001
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
	ค่าตอบแทน
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
	 
	9963024131050001
	16,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	8,400.00
	7,600.00

	รวมหมวดค่าตอบแทน
	 
	566,000.00
	500,000.00
	0.00
	98,570.00
	815,200.00
	152,230.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	51
	

	งาน
	หมวดรายจ่าย
	ประเภทรายจ่าย
	โครงการ
	รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)
	งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
	โอนเพิ่ม
(บาท)
	โอนลด
(บาท)
	ผูกพัน
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	9963024132010001
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	30,000.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	9963024132030001
	150,000.00
	0.00
	22,600.00
	0.00
	15,738.00
	111,662.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
	ค่าใช้สอย
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	 
	9963024132040001
	150,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	74,590.80
	75,409.20

	รวมหมวดค่าใช้สอย
	 
	330,000.00
	0.00
	22,600.00
	0.00
	90,328.80
	217,071.20

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
	ค่าวัสดุ
	วัสดุสำนักงาน
	 
	9963024133010001
	40,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	39,938.00
	62.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
	ค่าวัสดุ
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	 
	9963024133020001
	85,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	83,690.00
	1,310.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
	ค่าวัสดุ
	วัสดุก่อสร้าง
	 
	9963024133060001
	80,000.00
	0.00
	20,000.00
	0.00
	0.00
	60,000.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
	ค่าวัสดุ
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	 
	9963024133070001
	10,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	10,000.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
	ค่าวัสดุ
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	 
	9963024133080001
	100,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	41,920.00
	58,080.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
	ค่าวัสดุ
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	 
	9963024133110001
	10,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	10,000.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
	ค่าวัสดุ
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	 
	9963024133140001
	0.00
	20,000.00
	0.00
	0.00
	18,516.00
	1,484.00

	รวมหมวดค่าวัสดุ
	 
	325,000.00
	20,000.00
	20,000.00
	0.00
	184,064.00
	140,936.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว)
	9963024141010001
	0.00
	22,600.00
	0.00
	0.00
	22,600.00
	0.00

	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สำรวจ
	จัดซื้อเครื่อง GPS
	9963024141130001
	15,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	15,000.00

	รวมหมวดค่าครุภัณฑ์
	 
	15,000.00
	22,600.00
	0.00
	0.00
	22,600.00
	15,000.00

	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
	 
	3,490,000.00
	560,600.00
	560,600.00
	98,570.00
	2,352,034.80
	1,039,395.20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	52
	

	งาน
	หมวดรายจ่าย
	ประเภทรายจ่าย
	โครงการ
	รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)
	งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
	โอนเพิ่ม
(บาท)
	โอนลด
(บาท)
	ผูกพัน
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	ครองคู่ดี ชีวีมีสุข
	9963025232030009
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	30,000.00
	0.00

	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	ชวนน้องเข้าวัด
	9963025232030007
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	27,050.00
	2,950.00

	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	เชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบางขัน
	9963025232030008
	50,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	33,050.00
	16,950.00

	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	นันทนาการสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
	9963025232030014
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	30,000.00

	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	แนะนำส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรวัยปฐมวัย
	9963025232030010
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	19,550.00
	450.00

	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	แนะนำส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์
	9963025232030003
	50,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	50,000.00

	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	บางขันห่วงใย  ผู้สูงวัย มีสุข
	9963025232030016
	50,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	44,400.00
	5,600.00

	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	ปลูกความดี
	9963025232030005
	25,500.00
	0.00
	0.00
	0.00
	25,350.00
	150.00

	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอาชีพการทำขนม
	9963025232030004
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	53
	

	งาน
	หมวดรายจ่าย
	ประเภทรายจ่าย
	โครงการ
	รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)
	งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
	โอนเพิ่ม
(บาท)
	โอนลด
(บาท)
	ผูกพัน
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
	9963025232030002
	40,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	40,000.00
	0.00

	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	เยาวชนต้นแบบตำบลบางขัน
	9963025232030001
	150,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	149,496.00
	504.00

	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	ส่งเสริมการพัฒนาคนพิการและให้ความรู้แก่ผู้ดูแลคนพิการ
	9963025232030015
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	30,000.00
	0.00

	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	9963025232030006
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	29,150.00
	850.00

	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี
	9963025232030011
	26,850.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	26,850.00

	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
	9963025232030013
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	30,000.00

	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	สตรีไทยห่วงใยสุขภาพ
	9963025232030012
	20,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	19,550.00
	450.00

	รวมหมวดค่าใช้สอย
	 
	632,350.00
	0.00
	0.00
	0.00
	467,596.00
	164,754.00

	รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
	 
	632,350.00
	0.00
	0.00
	0.00
	467,596.00
	164,754.00

	งานกีฬาและนันทนาการ
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	แข่งขันกีฬา"บางขันสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด"
	9963026232030001
	350,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	350,000.00

	รวมหมวดค่าใช้สอย
	 
	350,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	350,000.00

	งานกีฬาและนันทนาการ
	ค่าวัสดุ
	วัสดุกีฬา
	 
	9963026233130001
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	29,400.00
	600.00

	รวมหมวดค่าวัสดุ
	 
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	29,400.00
	600.00

	รวมงานกีฬาและนันทนาการ
	 
	380,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	29,400.00
	350,600.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	54
	

	งาน
	หมวดรายจ่าย
	ประเภทรายจ่าย
	โครงการ
	รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)
	งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
	โอนเพิ่ม
(บาท)
	โอนลด
(บาท)
	ผูกพัน
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	จัดงานวันฮารีรายอและฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม
	9963026332030001
	15,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	15,000.00

	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	ทำบุญร่วมใจสร้างเสริมคุณธรรม
	9963026332030002
	7,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	7,000.00
	0.00

	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	สืบสานประเพณีลอยวันกระทง
	9963026332030004
	60,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	42,600.00
	17,400.00

	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	สืบสานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
	9963026332030005
	50,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	50,000.00

	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมพัฒนาพิธีกรผู้สืบทอดพิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
	9963026332030003
	15,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	14,900.00
	100.00

	รวมหมวดค่าใช้สอย
	 
	147,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	64,500.00
	82,500.00

	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเเภอบางขัน โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาลวันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราชและแห่ผ้าห่มพระพุทธลีลาศิริธรรมนครอัครมหามิ่งมงคล อำเภอบางขัน ประจำปี 2563
	9963026361020001
	55,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	55,000.00
	0.00

	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบางขัน โครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2563
	9963026361020002
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	30,000.00
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	55
	

	งาน
	หมวดรายจ่าย
	ประเภทรายจ่าย
	โครงการ
	รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)
	งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
	โอนเพิ่ม
(บาท)
	โอนลด
(บาท)
	ผูกพัน
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนเอกชน
	โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบางขัน โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีชักพระอำเภอบางขัน ประจำปี 2563
	9963026361030001
	40,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	40,000.00
	0.00

	รวมหมวดเงินอุดหนุน
	 
	125,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	125,000.00
	0.00

	รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
	 
	272,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	189,500.00
	82,500.00

	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	จัดทำป้ายบอกทาง และประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ
	9963026432030001
	50,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	50,000.00

	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	ฝึกอบรมมัคคุเทศก์
	9963026432030002
	50,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	50,000.00

	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเขาล้าน ม.17
	9963026432030003
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	30,000.00

	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลบางขัน
	9963026432030004
	100,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	100,000.00

	รวมหมวดค่าใช้สอย
	 
	230,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	230,000.00

	รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	 
	230,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	230,000.00

	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 4,7,18
	9963031242110007
	498,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	481,000.00
	17,000.00

	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามขนำ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 15
	9963031242110004
	495,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	478,000.00
	17,000.00

	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)  สายต้นท้อน - น้ำผุด  หมู่ที่  2,8,14
	9963031242110008
	1,982,000.00
	0.00
	0.00
	1,190,000.00
	0.00
	792,000.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	56
	

	งาน
	หมวดรายจ่าย
	ประเภทรายจ่าย
	โครงการ
	รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)
	งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
	โอนเพิ่ม
(บาท)
	โอนลด
(บาท)
	ผูกพัน
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายสามแยกยูงทอง - สามแยกพรุหว้า หมู่ที่ 3,17
	9963031242110003
	1,997,000.00
	0.00
	0.00
	1,176,000.00
	0.00
	821,000.00

	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายสี่แยกเขาไว้หมู - หัวถนนคอนกรีต หมู่ที่  12,15
	9963031242110010
	1,980,000.00
	0.00
	0.00
	1,130,000.00
	0.00
	850,000.00

	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายสี่แยกไร่ยาว - หน้าไทร หมู่ที่ 6
	9963031242110002
	1,195,000.00
	0.00
	0.00
	715,800.00
	0.00
	479,200.00

	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพวบ - สามแยกโคกเหรียง หมู่ที่ 8
	9963031242110005
	375,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	375,000.00
	0.00

	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ (น้ำฉา) หมู่ที่  13
	9963031242110009
	450,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	438,000.00
	12,000.00

	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
	ก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน หมู่ที่ 8
	9963031242110006
	362,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	362,000.00
	0.00

	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
	ขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่  2
	9963031242110011
	350,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	342,000.00
	8,000.00

	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
	ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายบุญพิทักษ์-บ้านนายพงษ์พันธ์ หมู่ที่  9
	9963031242110012
	499,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	499,000.00
	0.00

	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
	ซ่อมแซมถนนสายสามแยกโรงเรียนโสตฯ-สี่แยกคอกช้าง  หมู่ที่  5
	9963031242110013
	337,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	337,000.00
	0.00

	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายสี่แยกปากแพรก - ช่องสำทำ (ช่วงสี่แยกปากแพรก - สี่แยกโรงเรียนโสต ฯ) หมู่ที่ 1
	9963031242110001
	1,557,000.00
	0.00
	0.00
	930,800.00
	0.00
	626,200.00

	รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	 
	12,077,000.00
	0.00
	0.00
	5,142,600.00
	3,312,000.00
	3,622,400.00

	รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
	 
	12,077,000.00
	0.00
	0.00
	5,142,600.00
	3,312,000.00
	3,622,400.00
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	งาน
	หมวดรายจ่าย
	ประเภทรายจ่าย
	โครงการ
	รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)
	งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
	โอนเพิ่ม
(บาท)
	โอนลด
(บาท)
	ผูกพัน
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

	งานส่งเสริมการเกษตร
	ค่าวัสดุ
	วัสดุการเกษตร
	 
	9963032133100001
	10,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	7,120.00
	2,880.00

	รวมหมวดค่าวัสดุ
	 
	10,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	7,120.00
	2,880.00

	รวมงานส่งเสริมการเกษตร
	 
	10,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	7,120.00
	2,880.00

	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	โครงการการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลบางขัน
	9963032232030008
	50,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	50,000.00
	0.00

	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ
	9963032232030002
	10,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	10,000.00

	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด
	9963032232030007
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	30,000.00

	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกษตรและวิถีพอเพียง
	9963032232030006
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	30,000.00
	0.00

	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	โครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	9963032232030001
	15,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	14,100.00
	900.00

	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
	9963032232030003
	80,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	74,250.00
	5,750.00

	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์
	9963032232030005
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	30,000.00
	0.00
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	งาน
	หมวดรายจ่าย
	ประเภทรายจ่าย
	โครงการ
	รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)
	งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
	โอนเพิ่ม
(บาท)
	โอนลด
(บาท)
	ผูกพัน
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	สำรวจ ตรวจสอบและป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน
	9963032232030004
	30,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	30,000.00
	0.00

	รวมหมวดค่าใช้สอย
	 
	275,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	228,350.00
	46,650.00

	รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
	 
	275,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	228,350.00
	46,650.00

	งบกลาง
	งบกลาง
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	 
	9963041111100001
	230,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	151,806.00
	78,194.00

	งบกลาง
	งบกลาง
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
	 
	9963041111110001
	10,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	6,797.00
	3,203.00

	งบกลาง
	งบกลาง
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	 
	9963041111160001
	12,109,800.00
	0.00
	0.00
	0.00
	11,688,700.00
	421,100.00

	งบกลาง
	งบกลาง
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	 
	9963041111170001
	3,264,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2,844,000.00
	420,000.00

	งบกลาง
	งบกลาง
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	 
	9963041111180001
	120,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	108,000.00
	12,000.00

	งบกลาง
	งบกลาง
	สำรองจ่าย
	 
	9963041111190001
	5,000,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	4,977,643.00
	22,357.00

	งบกลาง
	งบกลาง
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางขัน
	9963041111200001
	300,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	300,000.00
	0.00

	งบกลาง
	งบกลาง
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
	 
	9963041111220001
	331,320.00
	0.00
	0.00
	0.00
	331,320.00
	0.00

	รวมหมวดงบกลาง
	 
	21,365,120.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,408,266.00
	956,854.00

	รวมงบกลาง
	 
	21,365,120.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20,408,266.00
	956,854.00

	รวมทั้งหมด
	 
	77,000,000.00
	1,505,900.00
	1,505,900.00
	7,354,930.00
	55,953,672.55
	13,691,397.45
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1.5  ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

	ลำดับ
	ปัญหาและอุปสรรค

	แนวทางแก้ไข

	1
	โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนามีจำนวนมาก
	ควรมีการปรับลดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการโครงที่มีความจำเป็นเร่งด่วน


	2
	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้

	ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

	3
	งบประมาณที่ได้รับไม่พอเพียงกับโครงการ
	ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ


	4
	ระยะเวลาในการจัดทาโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ
	-หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
-หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น
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2.  แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
จำนวนทั้งสิ้น  77,00,000.-บาท  โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ  ดังนี้
ตารางที่ ๑  แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภทตามงบรายจ่าย
	งบรายจ่าย
	งบประมาณ
ปี ๒๕63
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่าย

	๑. งบกลาง
๒. งบบุคลากร
๓. งบดำเนินการ
๔. งบลงทุน
๕. งบเงินอุดหนุน
๖. งบรายจ่ายอื่น
	21,365,120
21,232,660
๑6,192,820
12,503,400
  5,681,0๐๐
    25,๐๐๐
	27.75 %

๒7.57 %

21.03 %

16.24 %

  7.38 %

  ๐.03 %

	รวม
	77,0๐๐,๐๐๐
	๑๐๐%


หน่วยงานต่าง ๆในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้นำงบประมาณ  จำนวน  77,0๐๐,๐๐๐.- บาท ที่ได้รับจัดสรรนี้  ไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจำและการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ   เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันทั้ง  ๕  ด้าน   
ตารางที่ ๒   การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	จำนวน
งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร
	คิดเป็นร้อยละของงบ
ประมาณโครงการทั้งหมด

	๑.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	12,077,000
	15.68

	๒.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
	34,972,864
	45.41

	๓.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
	10,000
	๐.01

	๔.  ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	275,000
	0.35

	๕.  ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กร
	29,665,136
	38.52

	รวมทั้งสิ้น
	77,000,000
	๑๐๐


ซึ่งในตารางที่ ๒  จะเป็นการแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ   ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและ การจัดลำดับ
ความสำคัญของการพัฒนาในช่วงห้าปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65)  ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65)  ดังที่ได้กล่าวข้างต้น
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2.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2563  อบต.บางขัน
	อบต.บางขัน 
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	แหล่งที่มา
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	1. ปรับปรุงถนน/ซ่อมแซมถนนภายในตำบล ม.1-ม.18
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	3,000,000.00

	2. บำรุงรักษาและก่อสร้างระบบไฟฟ้าสาธารณะ ม.1-ม.18
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	รายได้จัดเก็บเอง
	100,000.00

	3. ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพวบ - สามแยกโคกเหรียง ม8
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,343,000.00

	4. ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านไมตรี - คลอกตก ม.16
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,334,000.00

	5. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกโรงเรียนโสตฯ - สี่แยกคอกช้าง หมู่ที่ ๑,๕,๑๒
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,970,000.00

	6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสะพานพล - บางควาย ม.๑๓
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,977,000.00

	7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายยุทธศาสตร์ ม.๖.๗.๑๘
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,975,000.00

	8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกห้วยใหญ่ - สามแยกควนประ (ซอยน้ำตา) ม 7
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,981,000.00

	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

	9. รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	7,000.00

	10. รณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	150,000.00

	11. ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	7,000.00
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	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

	12. การบริการสาธารณสุขดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	10,000.00

	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

	13. ทำบุญร่วมใจสร้างเสริมคุณธรรม
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,600.00

	14. จัดงานวันอารีอายอ
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000.00

	15. แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	300,000.00

	16. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	15,000.00

	17. ประชาสัมพันธ์สิทธิต่างๆของผู้สูงอายุ/พิการ/ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000.00

	18. ปลูกความดี
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	15,000.00

	19. เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจครอบครัว
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	10,500.00

	20. เยาวชนต้นแบบตำบลบางขัน(ป้องกันยาเสพติด)
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	150,000.00

	21. ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	15,000.00

	22. นันทนาการสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	15,000.00

	23. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	15,000.00

	24. ส่งเสริมการพัฒนาคนพิการและให้ความรู้แก่ผู้ดูแลคนพิการ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	17,000.00

	25. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	19,500.00

	26. แนะนำส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตร
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	15,000.00
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	27. สตรีไทยห่วงใยสุขภาพ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	15,000.00

	28. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	10,000.00

	29. ฝึกอบรม อปพร อบต.บางขัน (หลักสูตรจัดตั้ง)
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	50,000.00

	30. ฝึกอบรม อปพร อบต.บางขัน (หลักสูตรทบทวน)
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	50,000.00

	31. ฝึกอบรม อปพร หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการใช้วิทยุสังเคราห์ความถิ่
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	10,000.00

	32. ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	30,000.00

	33. ซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	50,000.00

	34. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันทางถนน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	50,000.00

	35. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าใหลหลากและแผ่นดินถล่ม
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	100,000.00

	36. ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	100,000.00

	37. ซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในอาคาร
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	20,000.00

	38. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.00

	39. อุดหนุนโครงการแห่ผ้าห่มพระพุทธลีลา(วันมาฆบูชา)
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	55,000.00

	40. วันเด็กแห่งชาติ
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.00

	41. สนับสนุนอาหารกลางวัน
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,252,180.00
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	42. สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	3,094,664.00


	43. ค่าใช้จ่ายกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเยาวชน กิจกรรมวันวิชาการ และส่งเสริมกิจกรรมการจักการศึกษา
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	150,000.00

	44. โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากแพรก หมู่ที่ ๑
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	500,000.00

	45. โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากแพรก หมู่ที่ ๑๑
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	300,000.00

	46. โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	72,600.00

	47. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในเขตพื้นที่ตำบลบางขัน
	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000.00

	48. โครงการหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวบางขัน
	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000.00

	49. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000.00

	50. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	40,000.00

	51. โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000.00

	52. โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	20,000.00

	53. โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000.00

	54. โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบางขัน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	15,000.00
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	55. โครงการชวนน้องเข้าวัด
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	15,000.00

	56. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	36,000.00

	57. โครงการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์และสวัสดิการทางสังคม
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	10,000.00

	58. โครงการตามแนวทางของทันตกรรมเคลื่อนที่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๙ หมู่ที่ ๑
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	5,200.00

	59. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณฺ์ฯ หมู่ที่ ๑
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,400.00

	60. โครงการสิบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	4,400.00

	61. โครงการตามแนวทางของทันตกรรมเคลื่อนที่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๙ หมู่ที่ ๒
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	5,200.00

	62. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณฺ์ฯ หมู่ที่ ๒
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,400.00

	63. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๒
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	4,400.00

	64. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ ๓
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	65. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๓
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	66. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯหมู่ที่ ๓
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	67. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ ๔
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	68. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๔
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	69. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	70. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๕
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	71. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ ๕
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	72. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯหมู่ที่ ๕
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	73. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๖
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00
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	74. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู๋ที่ ๖
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	75. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯหมู่ที่ ๖
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	76. โครงการรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติด TO be numberone ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	77. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๗
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	78. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ ๗
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	79. โครงการรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติด TO be numberone ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	80. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ม.๘
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	81. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๘
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	82. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณฺ์ฯ หมู่ที่ ๙
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	83. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ม.๙
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	84. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๙
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	85. โครงการรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติด TO be numberone ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	86. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ม.๑๐
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	87. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๐
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	88. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ ๑๑
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00


	89. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๑
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	90. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ม.๑๑
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00
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	91. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ม.๑๑
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	92. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ ๑๒
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	93. โครงการสิบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๒
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	94. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ม.๑๒
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	95. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๓
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	96. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ ๑๓
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	97. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ม.๑๓
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	98. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ม.๑๔
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	99. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๔
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	100. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ ๑๔
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	101. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๕
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	102. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ ๑๕
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00


	103. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯหมู่ที่ ๑๕
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	104. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ม.๑๖
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	105. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๖
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	106. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณฺ์ฯ หมู่ที่ ๑๖
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	107. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ม.๑๗
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	108. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๗
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	109. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณฺ์ฯ หมู่ที่ ๑๗
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00


68
	อบต.บางขัน 
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	110. โครงการตามแนวทางของทันตกรรมเคลื่อนที่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๙ หมู่ที่ ๑๘
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,000.00

	111. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๘
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	112. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณฺ์ฯ หมู่ที่ ๑๘
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000.00

	113. โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบางขัน
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.00

	114. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านทบทวนแผนชุมชนประชาคมตำบล
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้จัดเก็บเอง
	30,000.00

	115. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	53,700.00

	การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

	116. สำรวจตรวจสอบและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	15,000.00

	117. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์และวิถีพอเพียง ม.๑๕
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	รายได้จัดเก็บเอง
	10,000.00

	118. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	รายได้จัดเก็บเอง
	10,000.00

	119. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว 
ม.๑๑
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	รายได้จัดเก็บเอง
	10,000.00

	120. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว
 ม.๑๓
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	รายได้จัดเก็บเอง
	10,000.00

	121. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว
ม.๑๖
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	รายได้จัดเก็บเอง
	10,000.00
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	122. โครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	15,000.00

	123. โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	80,000.00


	124. โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000.00

	การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารและการจัดการองค์กร

	125. เสริมความรัก ความผูกพันธ์ในองค์กร
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	140,000.00

	126. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	15,000.00

	127. ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.00

	128. เพิ่มประสิทธิภาพตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถื่น
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	200,000.00

	129. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	15,000.00

	130. จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	150,000.00

	131. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	200,000.00

	132. เบี้ยยังชีพคนพิการ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	2,688,000.00

	133. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,825,000.00

	134. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	120,000.00

	135. สำรองจ่าย
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	5,000,000.00

	136. เงินสมทบประกันสุขภาพ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	300,000.00

	137. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	320,000.00

	138. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย(การเลือกตั้ง)
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,500,000.00
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	139. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.บางขัน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.00

	140. โครงการวันท้องถิ่นไทย
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	4,000.00

	รวม 
	48,809,744.00 
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องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม ถึง เดือนกันยายน
	หมวด
	ประเภท
	ประมาณการ
	รับจริง
	รับจริงเกินประมาณการ

	หมวดภาษีอากร
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	1,445,000.00
	2,517.96
	-1,442,482.04

	 
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	ภาษีบำรุงท้องที่
	10,000.00
	8,182.23
	-1,817.77

	 
	ภาษีป้าย
	16,000.00
	15,708.00
	-292.00

	รวมหมวดภาษีอากร
	1,471,000.00
	26,408.19
	-1,444,591.81

	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
	2,000.00
	1,600.50
	-399.50

	 
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
	1,000.00
	0.00
	-1,000.00

	 
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
	2,000.00
	697.66
	-1,302.34

	 
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
	1,000.00
	2,150.00
	1,150.00

	 
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
	1,000.00
	400.00
	-600.00

	 
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก
	1,000.00
	800.00
	-200.00

	 
	ค่าปรับการผิดสัญญา
	50,000.00
	34,249.00
	-15,751.00

	 
	ค่าปรับอื่น ๆ
	1,000.00
	0.00
	-1,000.00

	 
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	0.00
	1,000.00
	1,000.00

	 
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
	1,000.00
	581.65
	-418.35

	 
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
	1,000.00
	10.00
	-990.00

	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
	61,000.00
	41,488.81
	-19,511.19

	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
	ดอกเบี้ย
	350,000.00
	336,453.50
	-13,546.50

	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
	350,000.00
	336,453.50
	-13,546.50

	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
	ค่าขายแบบแปลน
	150,000.00
	253,900.00
	103,900.00

	 
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
	0.00
	900.00
	900.00

	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
	150,000.00
	254,800.00
	104,800.00
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	หมวด
	ประเภท
	ประมาณการ
	รับจริง
	รับจริงเกินประมาณการ

	หมวดภาษีจัดสรร
	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
	550,000.00
	700,367.90
	150,367.90

	 
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ
	11,000,000.00
	10,937,321.87
	-62,678.13

	 
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
	6,600,000.00
	5,622,759.61
	-977,240.39

	 
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ
	200,000.00
	146,785.79
	-53,214.21

	 
	ภาษีสรรพสามิต
	12,000,000.00
	10,614,963.11
	-1,385,036.89

	 
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	ค่าภาคหลวงแร่
	300,000.00
	327,073.70
	27,073.70

	 
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
	250,000.00
	196,629.69
	-53,370.31

	 
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
	200,000.00
	174,283.00
	-25,717.00

	 
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ
	0.00
	104,653.00
	104,653.00

	รวมหมวดภาษีจัดสรร
	31,100,000.00
	28,824,837.67
	-2,275,162.33

	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ
	43,868,000.00
	41,105,797.00
	-2,762,203.00

	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
	43,868,000.00
	41,105,797.00
	-2,762,203.00

	รวมทั้งหมด
	77,000,000.00
	70,589,785.17
	-6,410,214.83
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รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

	 
	 
	หมวดรายจ่าย
	 
	ประเภทรายจ่าย
	 
	ประมาณการ
	รวมจ่ายจริง
	งบกลาง
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

	งบกลาง
	งบกลาง
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	230,000.00
	151,806.00
	151,806.00
	 

	
	
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
	10,000.00
	6,797.00
	6,797.00
	 

	
	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	12,109,800.00
	11,688,700.00
	11,688,700.00
	 

	
	
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	3,264,000.00
	2,844,000.00
	2,844,000.00
	 

	
	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	120,000.00
	108,000.00
	108,000.00
	 

	
	
	สำรองจ่าย
	5,000,000.00
	4,977,643.00
	4,977,643.00
	 

	
	
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน
	300,000.00
	300,000.00
	300,000.00
	 

	
	
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
	331,320.00
	331,320.00
	331,320.00
	 

	
	             รวม งบกลาง        21,365,120.00        20,408,266.00
	20,408,266.00
	 

	งบเงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ
	5,356,000.00
	5,356,000.00
	 
	 

	
	
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	360,000.00
	0.00
	 
	 

	
	
	เงินอุดหนุนเอกชน
	40,000.00
	40,000.00
	 
	 

	
	 รวม งบเงินอุดหนุน          5,756,000.00          5,396,000.00
	 
	 

	งบดำเนินงาน
	ค่าตอบแทน
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	2,348,000.00
	1,133,650.00
	 
	 

	
	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
	160,000.00
	58,800.00
	 
	 

	
	
	ค่าเช่าบ้าน
	681,000.00
	608,500.00
	 
	 

	
	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
	221,000.00
	140,294.00
	 
	 

	
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	175,000.00
	24,825.00
	 
	 

	
	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
	300,000.00
	103,625.00
	 
	 

	
	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	7,414,716.00
	3,962,676.00
	 
	 

	
	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	320,000.00
	157,823.88
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	หมวดรายจ่าย
	 
	ประเภทรายจ่าย
	 
	ประมาณการ
	รวมจ่ายจริง
	งบกลาง
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

	
	ค่าวัสดุ
	วัสดุสำนักงาน
	320,000.00
	318,086.70
	 
	 

	
	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	110,000.00
	98,485.00
	 
	 

	
	
	วัสดุงานบ้านงานครัว
	40,000.00
	29,985.00
	 
	 

	
	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	60,000.00
	0.00
	 
	 

	
	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	350,000.00
	107,920.00
	 
	 

	
	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	150,000.00
	80,600.00
	 
	 

	
	
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	250,000.00
	128,159.00
	 
	 

	
	
	ค่าอาหารเสริม (นม)
	2,982,204.00
	1,796,560.58
	 
	 

	
	
	วัสดุก่อสร้าง
	60,000.00
	0.00
	 
	 

	
	
	วัสดุกีฬา
	30,000.00
	29,400.00
	 
	 

	
	
	วัสดุการเกษตร
	10,000.00
	7,120.00
	 
	 

	
	ค่าสาธารณูปโภค
	ค่าไฟฟ้า
	520,000.00
	347,049.58
	 
	 

	
	
	ค่าบริการโทรศัพท์
	40,000.00
	19,958.41
	 
	 

	
	
	ค่าบริการไปรษณีย์
	30,000.00
	13,659.20
	 
	 

	
	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
	100,000.00
	81,977.20
	 
	 

	
	     รวม งบดำเนินงาน        16,671,920.00          9,249,154.55
	 
	 

	งบบุคลากร
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
	เงินเดือนนายก/รองนายก
	532,080.00
	532,080.00
	 
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก
	45,600.00
	45,600.00
	 
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
	45,600.00
	45,600.00
	 
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
	90,720.00
	90,720.00
	 
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	3,609,960.00
	3,062,364.00
	 
	 

	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	เงินเดือนพนักงาน
	11,075,600.00
	8,813,972.00
	 
	 

	
	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
	113,280.00
	98,913.00
	 
	 

	
	
	เงินประจำตำแหน่ง
	638,400.00
	381,500.00
	 
	 

	
	
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
	192,600.00
	190,500.00
	 
	 

	
	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
	3,909,220.00
	3,594,770.00
	 
	 

	
	
	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
	179,600.00
	126,133.00
	 
	 

	
	        รวม งบบุคลากร        20,432,660.00        16,982,152.00
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	หมวดรายจ่าย
	 
	ประเภทรายจ่าย
	 
	ประมาณการ
	รวมจ่ายจริง
	งบกลาง
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

	งบรายจ่ายอื่น
	รายจ่ายอื่น
	รายจ่ายอื่น
	25,000.00
	25,000.00
	 
	 

	
	 รวม งบรายจ่ายอื่น               25,000.00               25,000.00
	 
	 

	งบลงทุน
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	277,400.00
	275,000.00
	 
	 

	
	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
	87,100.00
	87,100.00
	 
	 

	
	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
	42,500.00
	42,500.00
	 
	 

	
	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	180,300.00
	176,500.00
	 
	 

	
	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	70,000.00
	0.00
	 
	 

	
	
	ครุภัณฑ์สำรวจ
	15,000.00
	0.00
	 
	 

	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
	12,077,000.00
	3,312,000.00
	 
	3,312,000.00

	
	            รวม งบลงทุน        12,749,300.00          3,893,100.00
	 
	3,312,000.00

	                 รวมสุทธิ        77,000,000.00        55,953,672.55
	20,408,266.00
	3,312,000.00


	 
	 
	หมวดรายจ่าย
	 
	ประเภทรายจ่าย
	 
	ประมาณการ
	รวมจ่ายจริง
	งานกีฬาและนันทนาการ
	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

	งบกลาง
	งบกลาง
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	230,000.00
	151,806.00
	 
	 

	
	
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
	10,000.00
	6,797.00
	 
	 

	
	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	12,109,800.00
	11,688,700.00
	 
	 

	
	
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	3,264,000.00
	2,844,000.00
	 
	 

	
	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	120,000.00
	108,000.00
	 
	 

	
	
	สำรองจ่าย
	5,000,000.00
	4,977,643.00
	 
	 

	
	
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน
	300,000.00
	300,000.00
	 
	 

	
	
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
	331,320.00
	331,320.00
	 
	 

	
	             รวม งบกลาง        21,365,120.00        20,408,266.00
	 
	 

	งบเงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ
	5,356,000.00
	5,356,000.00
	 
	 

	
	
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	360,000.00
	0.00
	 
	0.00

	
	
	เงินอุดหนุนเอกชน
	40,000.00
	40,000.00
	 
	 

	
	 รวม งบเงินอุดหนุน          5,756,000.00          5,396,000.00
	 
	0.00
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	หมวดรายจ่าย
	 
	ประเภทรายจ่าย
	 
	ประมาณการ
	รวมจ่ายจริง
	งานกีฬาและนันทนาการ
	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

	งบดำเนินงาน
	ค่าตอบแทน
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	2,348,000.00
	1,133,650.00
	 
	 

	
	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
	160,000.00
	58,800.00
	 
	 

	
	
	ค่าเช่าบ้าน
	681,000.00
	608,500.00
	 
	 

	
	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
	221,000.00
	140,294.00
	 
	 

	
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	175,000.00
	24,825.00
	 
	 

	
	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
	300,000.00
	103,625.00
	 
	 

	
	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	7,414,716.00
	3,962,676.00
	0.00
	331,592.00

	
	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	320,000.00
	157,823.88
	 
	 

	
	ค่าวัสดุ
	วัสดุสำนักงาน
	320,000.00
	318,086.70
	 
	 

	
	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	110,000.00
	98,485.00
	 
	 

	
	
	วัสดุงานบ้านงานครัว
	40,000.00
	29,985.00
	 
	 

	
	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	60,000.00
	0.00
	 
	 

	
	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	350,000.00
	107,920.00
	 
	 

	
	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	150,000.00
	80,600.00
	 
	 

	
	
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	250,000.00
	128,159.00
	 
	 

	
	
	ค่าอาหารเสริม (นม)
	2,982,204.00
	1,796,560.58
	 
	 

	
	
	วัสดุก่อสร้าง
	60,000.00
	0.00
	 
	 

	
	
	วัสดุกีฬา
	30,000.00
	29,400.00
	29,400.00
	 

	
	
	วัสดุการเกษตร
	10,000.00
	7,120.00
	 
	 

	
	ค่าสาธารณูปโภค
	ค่าไฟฟ้า
	520,000.00
	347,049.58
	 
	 

	
	
	ค่าบริการโทรศัพท์
	40,000.00
	19,958.41
	 
	 

	
	
	ค่าบริการไปรษณีย์
	30,000.00
	13,659.20
	 
	 

	
	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
	100,000.00
	81,977.20
	 
	 

	
	     รวม งบดำเนินงาน        16,671,920.00          9,249,154.55
	29,400.00
	331,592.00
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	หมวดรายจ่าย
	 
	ประเภทรายจ่าย
	 
	ประมาณการ
	รวมจ่ายจริง
	งานกีฬาและนันทนาการ
	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

	
	
	
	
	
	
	

	งบบุคลากร
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
	เงินเดือนนายก/รองนายก
	532,080.00
	532,080.00
	 
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก
	45,600.00
	45,600.00
	 
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
	45,600.00
	45,600.00
	 
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
	90,720.00
	90,720.00
	 
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	3,609,960.00
	3,062,364.00
	 
	 

	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	เงินเดือนพนักงาน
	11,075,600.00
	8,813,972.00
	 
	 

	
	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
	113,280.00
	98,913.00
	 
	 

	
	
	เงินประจำตำแหน่ง
	638,400.00
	381,500.00
	 
	 

	
	
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
	192,600.00
	190,500.00
	 
	 

	
	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
	3,909,220.00
	3,594,770.00
	 
	 

	
	
	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
	179,600.00
	126,133.00
	 
	 

	
	        รวม งบบุคลากร        20,432,660.00        16,982,152.00
	 
	 

	งบรายจ่ายอื่น
	รายจ่ายอื่น
	รายจ่ายอื่น
	25,000.00
	25,000.00
	 
	 

	
	 รวม งบรายจ่ายอื่น               25,000.00               25,000.00
	 
	 

	งบลงทุน
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	277,400.00
	275,000.00
	 
	 

	
	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
	87,100.00
	87,100.00
	 
	 

	
	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
	42,500.00
	42,500.00
	 
	 

	
	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	180,300.00
	176,500.00
	 
	 

	
	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	70,000.00
	0.00
	 
	 

	
	
	ครุภัณฑ์สำรวจ
	15,000.00
	0.00
	 
	 

	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
	12,077,000.00
	3,312,000.00
	 
	 

	
	            รวม งบลงทุน        12,749,300.00          3,893,100.00
	 
	 

	                 รวมสุทธิ        77,000,000.00        55,953,672.55
	29,400.00
	331,592.00
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	หมวดรายจ่าย
	 
	ประเภทรายจ่าย
	 
	ประมาณการ
	รวมจ่ายจริง
	งานบริหารงานคลัง
	งานบริหารทั่วไป

	งบกลาง
	งบกลาง
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	230,000.00
	151,806.00
	 
	 

	
	
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
	10,000.00
	6,797.00
	 
	 

	
	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	12,109,800.00
	11,688,700.00
	 
	 

	
	
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	3,264,000.00
	2,844,000.00
	 
	 

	
	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	120,000.00
	108,000.00
	 
	 

	
	
	สำรองจ่าย
	5,000,000.00
	4,977,643.00
	 
	 

	
	
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน
	300,000.00
	300,000.00
	 
	 

	
	
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
	331,320.00
	331,320.00
	 
	 

	
	             รวม งบกลาง        21,365,120.00        20,408,266.00
	 
	 

	
	
	
	

	งบเงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ
	5,356,000.00
	5,356,000.00
	 
	 

	
	
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	360,000.00
	0.00
	 
	 

	
	
	เงินอุดหนุนเอกชน
	40,000.00
	40,000.00
	 
	 

	
	 รวม งบเงินอุดหนุน          5,756,000.00          5,396,000.00
	 
	 

	งบดำเนินงาน
	ค่าตอบแทน
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	2,348,000.00
	1,133,650.00
	267,100.00
	38,650.00

	
	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
	160,000.00
	58,800.00
	0.00
	58,800.00

	
	
	ค่าเช่าบ้าน
	681,000.00
	608,500.00
	191,500.00
	360,000.00

	
	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
	221,000.00
	140,294.00
	19,556.00
	69,710.00

	
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	175,000.00
	24,825.00
	0.00
	20,825.00

	
	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
	300,000.00
	103,625.00
	 
	103,625.00

	
	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	7,414,716.00
	3,962,676.00
	156,430.00
	683,900.00

	
	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	320,000.00
	157,823.88
	1,200.00
	82,033.08
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	หมวดรายจ่าย
	 
	ประเภทรายจ่าย
	 
	ประมาณการ
	รวมจ่ายจริง
	งานบริหารงานคลัง
	งานบริหารทั่วไป

	
	ค่าวัสดุ
	วัสดุสำนักงาน
	320,000.00
	318,086.70
	78,378.75
	149,776.95

	
	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	110,000.00
	98,485.00
	 
	14,325.00

	
	
	วัสดุงานบ้านงานครัว
	40,000.00
	29,985.00
	 
	29,985.00

	
	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	60,000.00
	0.00
	 
	0.00

	
	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	350,000.00
	107,920.00
	 
	66,000.00

	
	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	150,000.00
	80,600.00
	80,600.00
	0.00

	
	
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	250,000.00
	128,159.00
	46,896.00
	42,077.00

	
	
	ค่าอาหารเสริม (นม)
	2,982,204.00
	1,796,560.58
	 
	 

	
	
	วัสดุก่อสร้าง
	60,000.00
	0.00
	 
	 

	
	
	วัสดุกีฬา
	30,000.00
	29,400.00
	 
	 

	
	
	วัสดุการเกษตร
	10,000.00
	7,120.00
	 
	 

	
	ค่าสาธารณูปโภค
	ค่าไฟฟ้า
	520,000.00
	347,049.58
	 
	301,180.57

	
	
	ค่าบริการโทรศัพท์
	40,000.00
	19,958.41
	 
	19,958.41

	
	
	ค่าบริการไปรษณีย์
	30,000.00
	13,659.20
	 
	13,659.20

	
	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
	100,000.00
	81,977.20
	 
	81,977.20

	
	     รวม งบดำเนินงาน        16,671,920.00          9,249,154.55
	841,660.75
	2,136,482.41

	
	
	
	

	งบบุคลากร
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
	เงินเดือนนายก/รองนายก
	532,080.00
	532,080.00
	 
	532,080.00

	
	
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก
	45,600.00
	45,600.00
	 
	45,600.00

	
	
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
	45,600.00
	45,600.00
	 
	45,600.00

	
	
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
	90,720.00
	90,720.00
	 
	90,720.00

	
	
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	3,609,960.00
	3,062,364.00
	 
	3,062,364.00

	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	เงินเดือนพนักงาน
	11,075,600.00
	8,813,972.00
	1,796,769.00
	3,924,914.00

	
	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
	113,280.00
	98,913.00
	8,220.00
	73,000.00

	
	
	เงินประจำตำแหน่ง
	638,400.00
	381,500.00
	49,500.00
	201,500.00

	
	
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
	192,600.00
	190,500.00
	 
	190,500.00

	
	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
	3,909,220.00
	3,594,770.00
	504,840.00
	1,235,000.00

	
	
	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
	179,600.00
	126,133.00
	 
	39,673.00
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	หมวดรายจ่าย
	 
	ประเภทรายจ่าย
	 
	ประมาณการ
	รวมจ่ายจริง
	งานบริหารงานคลัง
	งานบริหารทั่วไป

	
	        รวม งบบุคลากร        20,432,660.00        16,982,152.00
	2,359,329.00
	9,440,951.00

	งบรายจ่ายอื่น
	รายจ่ายอื่น
	รายจ่ายอื่น
	25,000.00
	25,000.00
	 
	25,000.00

	
	 รวม งบรายจ่ายอื่น               25,000.00               25,000.00
	 
	25,000.00

	งบลงทุน
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	277,400.00
	275,000.00
	56,500.00
	170,700.00

	
	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
	87,100.00
	87,100.00
	 
	87,100.00

	
	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
	42,500.00
	42,500.00
	 
	42,500.00

	
	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	180,300.00
	176,500.00
	61,200.00
	73,900.00

	
	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	70,000.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	ครุภัณฑ์สำรวจ
	15,000.00
	0.00
	 
	 

	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
	12,077,000.00
	3,312,000.00
	 
	 

	
	            รวม งบลงทุน        12,749,300.00          3,893,100.00
	117,700.00
	374,200.00

	                 รวมสุทธิ        77,000,000.00        55,953,672.55
	3,318,689.75
	11,976,633.41


	 
	 
	หมวดรายจ่าย
	 
	ประเภทรายจ่าย
	 
	ประมาณการ
	รวมจ่ายจริง
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

	งบกลาง
	งบกลาง
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	230,000.00
	151,806.00
	 
	 

	
	
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
	10,000.00
	6,797.00
	 
	 

	
	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	12,109,800.00
	11,688,700.00
	 
	 

	
	
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	3,264,000.00
	2,844,000.00
	 
	 

	
	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	120,000.00
	108,000.00
	 
	 

	
	
	สำรองจ่าย
	5,000,000.00
	4,977,643.00
	 
	 

	
	
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน
	300,000.00
	300,000.00
	 
	 

	
	
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
	331,320.00
	331,320.00
	 
	 

	
	             รวม งบกลาง        21,365,120.00        20,408,266.00
	 
	 

	งบเงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ
	5,356,000.00
	5,356,000.00
	 
	 

	
	
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	360,000.00
	0.00
	 
	 

	
	
	เงินอุดหนุนเอกชน
	40,000.00
	40,000.00
	 
	 

	
	 รวม งบเงินอุดหนุน          5,756,000.00          5,396,000.00
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	หมวดรายจ่าย
	 
	ประเภทรายจ่าย
	 
	ประมาณการ
	รวมจ่ายจริง
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

	งบดำเนินงาน
	ค่าตอบแทน
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	2,348,000.00
	1,133,650.00
	21,100.00
	806,800.00

	
	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
	160,000.00
	58,800.00
	0.00
	0.00

	
	
	ค่าเช่าบ้าน
	681,000.00
	608,500.00
	57,000.00
	0.00

	
	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
	221,000.00
	140,294.00
	6,655.00
	8,400.00

	
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	175,000.00
	24,825.00
	4,000.00
	0.00

	
	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
	300,000.00
	103,625.00
	 
	 

	
	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	7,414,716.00
	3,962,676.00
	201,330.00
	15,738.00

	
	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	320,000.00
	157,823.88
	0.00
	74,590.80

	
	ค่าวัสดุ
	วัสดุสำนักงาน
	320,000.00
	318,086.70
	49,993.00
	39,938.00

	
	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	110,000.00
	98,485.00
	470.00
	83,690.00

	
	
	วัสดุงานบ้านงานครัว
	40,000.00
	29,985.00
	0.00
	 

	
	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	60,000.00
	0.00
	 
	0.00

	
	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	350,000.00
	107,920.00
	 
	41,920.00

	
	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	150,000.00
	80,600.00
	0.00
	0.00

	
	
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	250,000.00
	128,159.00
	20,670.00
	18,516.00

	
	
	ค่าอาหารเสริม (นม)
	2,982,204.00
	1,796,560.58
	 
	 

	
	
	วัสดุก่อสร้าง
	60,000.00
	0.00
	 
	0.00

	
	
	วัสดุกีฬา
	30,000.00
	29,400.00
	 
	 

	
	
	วัสดุการเกษตร
	10,000.00
	7,120.00
	 
	 

	
	ค่าสาธารณูปโภค
	ค่าไฟฟ้า
	520,000.00
	347,049.58
	45,869.01
	 

	
	
	ค่าบริการโทรศัพท์
	40,000.00
	19,958.41
	 
	 

	
	
	ค่าบริการไปรษณีย์
	30,000.00
	13,659.20
	 
	 

	
	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
	100,000.00
	81,977.20
	 
	 

	
	     รวม งบดำเนินงาน        16,671,920.00          9,249,154.55
	407,087.01
	1,089,592.80
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	หมวดรายจ่าย
	 
	ประเภทรายจ่าย
	 
	ประมาณการ
	รวมจ่ายจริง
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

	งบบุคลากร
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
	เงินเดือนนายก/รองนายก
	532,080.00
	532,080.00
	 
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก
	45,600.00
	45,600.00
	 
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
	45,600.00
	45,600.00
	 
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
	90,720.00
	90,720.00
	 
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	3,609,960.00
	3,062,364.00
	 
	 

	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	เงินเดือนพนักงาน
	11,075,600.00
	8,813,972.00
	391,680.00
	507,429.00

	
	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
	113,280.00
	98,913.00
	 
	17,693.00

	
	
	เงินประจำตำแหน่ง
	638,400.00
	381,500.00
	4,500.00
	42,000.00

	
	
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
	192,600.00
	190,500.00
	 
	 

	
	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
	3,909,220.00
	3,594,770.00
	164,970.00
	648,720.00

	
	
	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
	179,600.00
	126,133.00
	0.00
	24,000.00

	
	        รวม งบบุคลากร        20,432,660.00        16,982,152.00
	561,150.00
	1,239,842.00

	งบรายจ่ายอื่น
	รายจ่ายอื่น
	รายจ่ายอื่น
	25,000.00
	25,000.00
	 
	 

	
	 รวม งบรายจ่ายอื่น               25,000.00               25,000.00
	 
	 

	งบลงทุน
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	277,400.00
	275,000.00
	25,200.00
	22,600.00

	
	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
	87,100.00
	87,100.00
	 
	 

	
	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
	42,500.00
	42,500.00
	 
	 

	
	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	180,300.00
	176,500.00
	41,400.00
	 

	
	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	70,000.00
	0.00
	 
	 

	
	
	ครุภัณฑ์สำรวจ
	15,000.00
	0.00
	 
	0.00

	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
	12,077,000.00
	3,312,000.00
	 
	 

	
	            รวม งบลงทุน        12,749,300.00          3,893,100.00
	66,600.00
	22,600.00

	                 รวมสุทธิ        77,000,000.00        55,953,672.55
	1,034,837.01
	2,352,034.80
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	หมวดรายจ่าย
	 
	ประเภทรายจ่าย
	 
	ประมาณการ
	รวมจ่ายจริง
	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

	งบกลาง
	งบกลาง
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	230,000.00
	151,806.00
	 
	 

	
	
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
	10,000.00
	6,797.00
	 
	 

	
	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	12,109,800.00
	11,688,700.00
	 
	 

	
	
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	3,264,000.00
	2,844,000.00
	 
	 

	
	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	120,000.00
	108,000.00
	 
	 

	
	
	สำรองจ่าย
	5,000,000.00
	4,977,643.00
	 
	 

	
	
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน
	300,000.00
	300,000.00
	 
	 

	
	
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
	331,320.00
	331,320.00
	 
	 

	
	             รวม งบกลาง        21,365,120.00        20,408,266.00
	 
	 

	งบเงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ
	5,356,000.00
	5,356,000.00
	 
	5,271,000.00

	
	
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	360,000.00
	0.00
	 
	 

	
	
	เงินอุดหนุนเอกชน
	40,000.00
	40,000.00
	 
	 

	
	 รวม งบเงินอุดหนุน          5,756,000.00          5,396,000.00
	 
	5,271,000.00

	งบดำเนินงาน
	ค่าตอบแทน
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	2,348,000.00
	1,133,650.00
	 
	 

	
	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
	160,000.00
	58,800.00
	 
	 

	
	
	ค่าเช่าบ้าน
	681,000.00
	608,500.00
	 
	 

	
	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
	221,000.00
	140,294.00
	 
	35,973.00

	
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	175,000.00
	24,825.00
	 
	 

	
	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
	300,000.00
	103,625.00
	 
	 

	
	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	7,414,716.00
	3,962,676.00
	127,000.00
	1,686,240.00

	
	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	320,000.00
	157,823.88
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	หมวดรายจ่าย
	 
	ประเภทรายจ่าย
	 
	ประมาณการ
	รวมจ่ายจริง
	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

	
	ค่าวัสดุ
	วัสดุสำนักงาน
	320,000.00
	318,086.70
	 
	 

	
	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	110,000.00
	98,485.00
	 
	 

	
	
	วัสดุงานบ้านงานครัว
	40,000.00
	29,985.00
	 
	 

	
	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	60,000.00
	0.00
	 
	 

	
	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	350,000.00
	107,920.00
	 
	 

	
	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	150,000.00
	80,600.00
	 
	 

	
	
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	250,000.00
	128,159.00
	 
	 

	
	
	ค่าอาหารเสริม (นม)
	2,982,204.00
	1,796,560.58
	 
	1,796,560.58

	
	
	วัสดุก่อสร้าง
	60,000.00
	0.00
	 
	 

	
	
	วัสดุกีฬา
	30,000.00
	29,400.00
	 
	 

	
	
	วัสดุการเกษตร
	10,000.00
	7,120.00
	 
	 

	
	ค่าสาธารณูปโภค
	ค่าไฟฟ้า
	520,000.00
	347,049.58
	 
	 

	
	
	ค่าบริการโทรศัพท์
	40,000.00
	19,958.41
	 
	 

	
	
	ค่าบริการไปรษณีย์
	30,000.00
	13,659.20
	 
	 

	
	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
	100,000.00
	81,977.20
	 
	 

	
	     รวม งบดำเนินงาน        16,671,920.00          9,249,154.55
	127,000.00
	3,518,773.58

	งบบุคลากร
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
	เงินเดือนนายก/รองนายก
	532,080.00
	532,080.00
	 
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก
	45,600.00
	45,600.00
	 
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
	45,600.00
	45,600.00
	 
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
	90,720.00
	90,720.00
	 
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	3,609,960.00
	3,062,364.00
	 
	 

	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	เงินเดือนพนักงาน
	11,075,600.00
	8,813,972.00
	 
	2,193,180.00

	
	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
	113,280.00
	98,913.00
	 
	 

	
	
	เงินประจำตำแหน่ง
	638,400.00
	381,500.00
	 
	84,000.00

	
	
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
	192,600.00
	190,500.00
	 
	 

	
	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
	3,909,220.00
	3,594,770.00
	 
	1,041,240.00

	
	
	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
	179,600.00
	126,133.00
	 
	62,460.00

	
	        รวม งบบุคลากร        20,432,660.00        16,982,152.00
	 
	3,380,880.00
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	หมวดรายจ่าย
	 
	ประเภทรายจ่าย
	 
	ประมาณการ
	รวมจ่ายจริง
	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

	งบรายจ่ายอื่น
	รายจ่ายอื่น
	รายจ่ายอื่น
	25,000.00
	25,000.00
	 
	 

	
	 รวม งบรายจ่ายอื่น               25,000.00               25,000.00
	 
	 

	งบลงทุน
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	277,400.00
	275,000.00
	 
	 

	
	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
	87,100.00
	87,100.00
	 
	 

	
	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
	42,500.00
	42,500.00
	 
	 

	
	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	180,300.00
	176,500.00
	 
	 

	
	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	70,000.00
	0.00
	 
	 

	
	
	ครุภัณฑ์สำรวจ
	15,000.00
	0.00
	 
	 

	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
	12,077,000.00
	3,312,000.00
	 
	 

	
	            รวม งบลงทุน        12,749,300.00          3,893,100.00
	 
	 

	                 รวมสุทธิ        77,000,000.00        55,953,672.55
	127,000.00
	12,170,653.58


	 
	 
	หมวดรายจ่าย
	 
	ประเภทรายจ่าย
	 
	ประมาณการ
	รวมจ่ายจริง
	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

	งบกลาง
	งบกลาง
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	230,000.00
	151,806.00
	 
	 

	
	
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
	10,000.00
	6,797.00
	 
	 

	
	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	12,109,800.00
	11,688,700.00
	 
	 

	
	
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	3,264,000.00
	2,844,000.00
	 
	 

	
	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	120,000.00
	108,000.00
	 
	 

	
	
	สำรองจ่าย
	5,000,000.00
	4,977,643.00
	 
	 

	
	
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน
	300,000.00
	300,000.00
	 
	 

	
	
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
	331,320.00
	331,320.00
	 
	 

	
	             รวม งบกลาง        21,365,120.00        20,408,266.00
	 
	 

	งบเงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ
	5,356,000.00
	5,356,000.00
	 
	85,000.00

	
	
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	360,000.00
	0.00
	 
	 

	
	
	เงินอุดหนุนเอกชน
	40,000.00
	40,000.00
	 
	40,000.00

	
	 รวม งบเงินอุดหนุน          5,756,000.00          5,396,000.00
	 
	125,000.00
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	หมวดรายจ่าย
	 
	ประเภทรายจ่าย
	 
	ประมาณการ
	รวมจ่ายจริง
	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

	งบดำเนินงาน
	ค่าตอบแทน
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	2,348,000.00
	1,133,650.00
	 
	 

	
	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
	160,000.00
	58,800.00
	 
	 

	
	
	ค่าเช่าบ้าน
	681,000.00
	608,500.00
	 
	 

	
	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
	221,000.00
	140,294.00
	 
	 

	
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	175,000.00
	24,825.00
	 
	 

	
	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
	300,000.00
	103,625.00
	 
	 

	
	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	7,414,716.00
	3,962,676.00
	0.00
	64,500.00

	
	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	320,000.00
	157,823.88
	 
	 

	
	ค่าวัสดุ
	วัสดุสำนักงาน
	320,000.00
	318,086.70
	 
	 

	
	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	110,000.00
	98,485.00
	 
	 

	
	
	วัสดุงานบ้านงานครัว
	40,000.00
	29,985.00
	 
	 

	
	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	60,000.00
	0.00
	 
	 

	
	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	350,000.00
	107,920.00
	 
	 

	
	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	150,000.00
	80,600.00
	 
	 

	
	
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	250,000.00
	128,159.00
	 
	 

	
	
	ค่าอาหารเสริม (นม)
	2,982,204.00
	1,796,560.58
	 
	 

	
	
	วัสดุก่อสร้าง
	60,000.00
	0.00
	 
	 

	
	
	วัสดุกีฬา
	30,000.00
	29,400.00
	 
	 

	
	
	วัสดุการเกษตร
	10,000.00
	7,120.00
	 
	 

	
	ค่าสาธารณูปโภค
	ค่าไฟฟ้า
	520,000.00
	347,049.58
	 
	 

	
	
	ค่าบริการโทรศัพท์
	40,000.00
	19,958.41
	 
	 

	
	
	ค่าบริการไปรษณีย์
	30,000.00
	13,659.20
	 
	 

	
	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
	100,000.00
	81,977.20
	 
	 

	
	     รวม งบดำเนินงาน        16,671,920.00          9,249,154.55
	0.00
	64,500.00


87

	 
	 
	หมวดรายจ่าย
	 
	ประเภทรายจ่าย
	 
	ประมาณการ
	รวมจ่ายจริง
	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

	งบบุคลากร
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
	เงินเดือนนายก/รองนายก
	532,080.00
	532,080.00
	 
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก
	45,600.00
	45,600.00
	 
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
	45,600.00
	45,600.00
	 
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
	90,720.00
	90,720.00
	 
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	3,609,960.00
	3,062,364.00
	 
	 

	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	เงินเดือนพนักงาน
	11,075,600.00
	8,813,972.00
	 
	 

	
	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
	113,280.00
	98,913.00
	 
	 

	
	
	เงินประจำตำแหน่ง
	638,400.00
	381,500.00
	 
	 

	
	
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
	192,600.00
	190,500.00
	 
	 

	
	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
	3,909,220.00
	3,594,770.00
	 
	 

	
	
	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
	179,600.00
	126,133.00
	 
	 

	
	        รวม งบบุคลากร        20,432,660.00        16,982,152.00
	 
	 

	งบรายจ่ายอื่น
	รายจ่ายอื่น
	รายจ่ายอื่น
	25,000.00
	25,000.00
	 
	 

	
	 รวม งบรายจ่ายอื่น               25,000.00               25,000.00
	 
	 

	งบลงทุน
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	277,400.00
	275,000.00
	 
	 

	
	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
	87,100.00
	87,100.00
	 
	 

	
	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
	42,500.00
	42,500.00
	 
	 

	
	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	180,300.00
	176,500.00
	 
	 

	
	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	70,000.00
	0.00
	 
	 

	
	
	ครุภัณฑ์สำรวจ
	15,000.00
	0.00
	 
	 

	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
	12,077,000.00
	3,312,000.00
	 
	 

	
	            รวม งบลงทุน        12,749,300.00          3,893,100.00
	 
	 

	                 รวมสุทธิ        77,000,000.00        55,953,672.55
	0.00
	189,500.00
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	หมวดรายจ่าย
	 
	ประเภทรายจ่าย
	 
	ประมาณการ
	รวมจ่ายจริง
	งานส่งเสริมการเกษตร
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

	งบกลาง
	งบกลาง
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	230,000.00
	151,806.00
	 
	 

	
	
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
	10,000.00
	6,797.00
	 
	 

	
	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	12,109,800.00
	11,688,700.00
	 
	 

	
	
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	3,264,000.00
	2,844,000.00
	 
	 

	
	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	120,000.00
	108,000.00
	 
	 

	
	
	สำรองจ่าย
	5,000,000.00
	4,977,643.00
	 
	 

	
	
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน
	300,000.00
	300,000.00
	 
	 

	
	
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
	331,320.00
	331,320.00
	 
	 

	
	             รวม งบกลาง        21,365,120.00        20,408,266.00
	 
	 

	งบเงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ
	5,356,000.00
	5,356,000.00
	 
	 

	
	
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	360,000.00
	0.00
	 
	 

	
	
	เงินอุดหนุนเอกชน
	40,000.00
	40,000.00
	 
	 

	
	 รวม งบเงินอุดหนุน          5,756,000.00          5,396,000.00
	 
	 

	งบดำเนินงาน
	ค่าตอบแทน
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	2,348,000.00
	1,133,650.00
	 
	 

	
	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
	160,000.00
	58,800.00
	 
	 

	
	
	ค่าเช่าบ้าน
	681,000.00
	608,500.00
	 
	 

	
	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
	221,000.00
	140,294.00
	 
	 

	
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	175,000.00
	24,825.00
	 
	 

	
	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
	300,000.00
	103,625.00
	 
	 

	
	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	7,414,716.00
	3,962,676.00
	 
	467,596.00

	
	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	320,000.00
	157,823.88
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	หมวดรายจ่าย
	 
	ประเภทรายจ่าย
	 
	ประมาณการ
	รวมจ่ายจริง
	งานส่งเสริมการเกษตร
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

	
	ค่าวัสดุ
	วัสดุสำนักงาน
	320,000.00
	318,086.70
	 
	 

	
	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	110,000.00
	98,485.00
	 
	 

	
	
	วัสดุงานบ้านงานครัว
	40,000.00
	29,985.00
	 
	 

	
	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	60,000.00
	0.00
	 
	 

	
	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	350,000.00
	107,920.00
	 
	 

	
	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	150,000.00
	80,600.00
	 
	 

	
	
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	250,000.00
	128,159.00
	 
	 

	
	
	ค่าอาหารเสริม (นม)
	2,982,204.00
	1,796,560.58
	 
	 

	
	
	วัสดุก่อสร้าง
	60,000.00
	0.00
	 
	 

	
	
	วัสดุกีฬา
	30,000.00
	29,400.00
	 
	 

	
	
	วัสดุการเกษตร
	10,000.00
	7,120.00
	7,120.00
	 

	
	ค่าสาธารณูปโภค
	ค่าไฟฟ้า
	520,000.00
	347,049.58
	 
	 

	
	
	ค่าบริการโทรศัพท์
	40,000.00
	19,958.41
	 
	 

	
	
	ค่าบริการไปรษณีย์
	30,000.00
	13,659.20
	 
	 

	
	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
	100,000.00
	81,977.20
	 
	 

	
	     รวม งบดำเนินงาน        16,671,920.00          9,249,154.55
	7,120.00
	467,596.00

	งบบุคลากร
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
	เงินเดือนนายก/รองนายก
	532,080.00
	532,080.00
	 
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก
	45,600.00
	45,600.00
	 
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
	45,600.00
	45,600.00
	 
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
	90,720.00
	90,720.00
	 
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	3,609,960.00
	3,062,364.00
	 
	 

	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	เงินเดือนพนักงาน
	11,075,600.00
	8,813,972.00
	 
	 

	
	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
	113,280.00
	98,913.00
	 
	 

	
	
	เงินประจำตำแหน่ง
	638,400.00
	381,500.00
	 
	 

	
	
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
	192,600.00
	190,500.00
	 
	 

	
	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
	3,909,220.00
	3,594,770.00
	 
	 

	
	
	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
	179,600.00
	126,133.00
	 
	 

	
	        รวม งบบุคลากร        20,432,660.00        16,982,152.00
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	หมวดรายจ่าย
	 
	ประเภทรายจ่าย
	 
	ประมาณการ
	รวมจ่ายจริง
	งานส่งเสริมการเกษตร
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

	งบรายจ่ายอื่น
	รายจ่ายอื่น
	รายจ่ายอื่น
	25,000.00
	25,000.00
	 
	 

	
	 รวม งบรายจ่ายอื่น               25,000.00               25,000.00
	 
	 

	งบลงทุน
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	277,400.00
	275,000.00
	 
	 

	
	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
	87,100.00
	87,100.00
	 
	 

	
	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
	42,500.00
	42,500.00
	 
	 

	
	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	180,300.00
	176,500.00
	 
	 

	
	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	70,000.00
	0.00
	 
	 

	
	
	ครุภัณฑ์สำรวจ
	15,000.00
	0.00
	 
	 

	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
	12,077,000.00
	3,312,000.00
	 
	 

	
	            รวม งบลงทุน        12,749,300.00          3,893,100.00
	 
	 

	                 รวมสุทธิ        77,000,000.00        55,953,672.55
	7,120.00
	467,596.00


	 
	 
	หมวดรายจ่าย
	 
	ประเภทรายจ่าย
	 
	ประมาณการ
	รวมจ่ายจริง
	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

	งบกลาง
	งบกลาง
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	230,000.00
	151,806.00
	 

	
	
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
	10,000.00
	6,797.00
	 

	
	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	12,109,800.00
	11,688,700.00
	 

	
	
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	3,264,000.00
	2,844,000.00
	 

	
	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	120,000.00
	108,000.00
	 

	
	
	สำรองจ่าย
	5,000,000.00
	4,977,643.00
	 

	
	
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน
	300,000.00
	300,000.00
	 

	
	
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
	331,320.00
	331,320.00
	 

	
	             รวม งบกลาง        21,365,120.00        20,408,266.00
	 

	งบเงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุน
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ
	5,356,000.00
	5,356,000.00
	 

	
	
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	360,000.00
	0.00
	 

	
	
	เงินอุดหนุนเอกชน
	40,000.00
	40,000.00
	 

	
	 รวม งบเงินอุดหนุน          5,756,000.00          5,396,000.00
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	หมวดรายจ่าย
	 
	ประเภทรายจ่าย
	 
	ประมาณการ
	รวมจ่ายจริง
	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

	งบดำเนินงาน
	ค่าตอบแทน
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	2,348,000.00
	1,133,650.00
	 

	
	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
	160,000.00
	58,800.00
	 

	
	
	ค่าเช่าบ้าน
	681,000.00
	608,500.00
	 

	
	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
	221,000.00
	140,294.00
	 

	
	ค่าใช้สอย
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	175,000.00
	24,825.00
	 

	
	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
	300,000.00
	103,625.00
	 

	
	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	7,414,716.00
	3,962,676.00
	228,350.00

	
	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	320,000.00
	157,823.88
	 

	
	ค่าวัสดุ
	วัสดุสำนักงาน
	320,000.00
	318,086.70
	 

	
	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	110,000.00
	98,485.00
	 

	
	
	วัสดุงานบ้านงานครัว
	40,000.00
	29,985.00
	 

	
	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	60,000.00
	0.00
	 

	
	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	350,000.00
	107,920.00
	 

	
	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	150,000.00
	80,600.00
	 

	
	
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	250,000.00
	128,159.00
	 

	
	
	ค่าอาหารเสริม (นม)
	2,982,204.00
	1,796,560.58
	 

	
	
	วัสดุก่อสร้าง
	60,000.00
	0.00
	 

	
	
	วัสดุกีฬา
	30,000.00
	29,400.00
	 

	
	
	วัสดุการเกษตร
	10,000.00
	7,120.00
	 

	
	ค่าสาธารณูปโภค
	ค่าไฟฟ้า
	520,000.00
	347,049.58
	 

	
	
	ค่าบริการโทรศัพท์
	40,000.00
	19,958.41
	 

	
	
	ค่าบริการไปรษณีย์
	30,000.00
	13,659.20
	 

	
	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
	100,000.00
	81,977.20
	 

	
	     รวม งบดำเนินงาน        16,671,920.00          9,249,154.55
	228,350.00
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	หมวดรายจ่าย
	 
	ประเภทรายจ่าย
	 
	ประมาณการ
	รวมจ่ายจริง
	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

	
	     รวม งบดำเนินงาน        16,671,920.00          9,249,154.55
	228,350.00

	งบบุคลากร
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
	เงินเดือนนายก/รองนายก
	532,080.00
	532,080.00
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก
	45,600.00
	45,600.00
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
	45,600.00
	45,600.00
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
	90,720.00
	90,720.00
	 

	
	
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	3,609,960.00
	3,062,364.00
	 

	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
	เงินเดือนพนักงาน
	11,075,600.00
	8,813,972.00
	 

	
	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
	113,280.00
	98,913.00
	 

	
	
	เงินประจำตำแหน่ง
	638,400.00
	381,500.00
	 

	
	
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
	192,600.00
	190,500.00
	 

	
	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
	3,909,220.00
	3,594,770.00
	 

	
	
	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
	179,600.00
	126,133.00
	 

	
	        รวม งบบุคลากร        20,432,660.00        16,982,152.00
	 

	งบรายจ่ายอื่น
	รายจ่ายอื่น
	รายจ่ายอื่น
	25,000.00
	25,000.00
	 

	
	 รวม งบรายจ่ายอื่น               25,000.00               25,000.00
	 

	งบลงทุน
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	277,400.00
	275,000.00
	 

	
	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
	87,100.00
	87,100.00
	 

	
	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
	42,500.00
	42,500.00
	 

	
	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	180,300.00
	176,500.00
	 

	
	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	70,000.00
	0.00
	 

	
	
	ครุภัณฑ์สำรวจ
	15,000.00
	0.00
	 

	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
	12,077,000.00
	3,312,000.00
	 

	
	            รวม งบลงทุน        12,749,300.00          3,893,100.00
	 

	                 รวมสุทธิ        77,000,000.00        55,953,672.55
	228,350.00
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      2.7 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้


   1. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้


1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 


2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง


3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ เดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด


1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน


1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา


1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น


1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น


กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน
                   ๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ประกอบด้วย


๑.   นายพินิจ  พรหมดนตรี

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


กรรมการ


๒.   นายไพโรจน์  ทองขวัญ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12

กรรมการ


๓.   นายครรชิต  อัคนี


สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14

กรรมการ

      
๔.   นายสุนทร  หิ้นมี


ประชาคม หมู่ที่ 9


กรรมการ


๕.   นายไมตรี  สวัสดี


ประชาคม หมู่ที่ 12


กรรมการ

      
๖.   นายเสาวพจน์  รัตนบุรี

ผู้แทนหน่วยงาน



กรรมการ

     
๗.   พัฒนากรตำบลบางขัน

ผู้แทนหน่วยงาน



กรรมการ


๘.   นายสิทธิกร  ศิริวัฒน์


ผู้ทรงคุณวุฒิ
  


กรรมการ             

๙.   นายโชติศักดิ์  เมืองสุวรรณ  

ผู้ทรงคุณวุฒิ



กรรมการ

   
๑๐. ผู้อำนวยการกองคลัง


หัวหน้าส่วนการบริหาร

 
กรรมการ

      
๑๑. ผู้อำนวยการกองช่าง


หัวหน้าส่วนการบริหาร


กรรมการ
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อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑.  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน
๒.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

  ๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น     คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
            4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.8  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
วิธีการติดตามและประเมินผล

  1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนงานปีละ 1 ครั้ง

๒. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

     ๒.๑  การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของ
เป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน  ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ  และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป
      
๒.๒  การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดที่ ๓ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป
2.5  แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

     ๓.๑ แบบที่  ๑ การประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
แบบที่  ๑  เป็นแบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของท้องถิ่นโดยตนเองโดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

     ๓.๒  แบบที่  ๒  แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน กำหนดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันในปีละ 1 ครั้ง
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     ๓.๓ แบบที่  ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด และมีกำหนดเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยใช้แบบที่ ๓/๒ และแบบที่ ๓/๓ เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน
๔. ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล

๑.  การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ  

     -   ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท    และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ

     -   ระดับองค์กร  สำนักงานปลัด งานนโยบายและแผนจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลเป็นงวด เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ    และเมื่อสิ้นสุดงวดที่ ๓  จึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา   เพื่อเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

๒.  การติดตามประเมินความสำเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดำเนินการประเมินผลปีละหนึ่งครั้ง  ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีครั้งต่อไป  เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้   หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ  หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง  เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป
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ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและเมินผล
3.1  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
       สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  ประจำปี
๒๕63 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ  ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร  และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น  ๒  ส่วน  ได้แก่

๑. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันในภาพรวมและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑)  โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ


เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น  มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ 
๒๕63) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕63 และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา   
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	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	ปี  2565
	รวม  5  ปี

	ยุทธศาสตร์
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	 
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	9
	๑3,8๕๐,๐๐๐
	11
	12,470,๐๐๐
	25
	21,830,๐๐๐
	42
	54,608,๐๐๐
	47
	62,780,000
	134
	๑65,538,๐๐๐

	โครงสร้างพื้นฐาน
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
	125
	๑5,085,7๙๐
	130
	๑5,515,580
	79
	๑7,405,00๐
	124
	๑7,216,60๐
	126
	๑7,046,60๐
	584
	82,269,570

	ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
	3
	9๐,๐๐๐
	3
	9๐,๐๐๐
	4
	140,๐๐๐
	4
	140,๐๐๐
	4
	140,๐๐๐
	18
	60๐,๐๐๐

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ  สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
	10
	290,000
	11
	3๑๐,๐๐๐
	17
	1,620,๐๐๐
	15
	540,๐๐๐
	17
	860,๐๐๐
	70
	3,62๐,๐๐๐

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กร
	15
	18,274,๐๐๐
	14
	๑๘,285,๐๐๐
	20
	21,783,๐๐๐
	17
	21,055,๐๐๐
	16
	19605,000
	82
	99,002,๐๐๐

	รวมทั้งสิ้น
	        159 
	  47,499,790 
	        166 
	 46,580,580 
	        141 
	   66,638,000 
	        198 
	   93,419,600 
	206
	100,291,600
	        870 
	350,429,570  
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ตาราง แสดงจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) ที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ  ๒๕63  และจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	โครงการตามแผนพัฒนา
ปี ๒๕63
	ประมาณการในแผน
ปี ๒๕63
	โครงการที่จะดำเนินการ 
	งบประมาณ
รายจ่ายปี 2563
	คิดเป็น %
ของงบประมาณ

	๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
 (จ่ายขาดเงินสะสม)+(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
	25
	21,830,000
	13
12
	12,077,000

	15.68


	รวม
	25
	21,830,000
	25
	12,077,000
	15.68

	๒.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
๒.๑ แผนงานการศึกษา
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๒.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	24
14
10
20
11
	13,905,000
1,230,๐๐๐
735,000
895,000
640,๐๐๐
	11
2๗
13
16
11
	31,998,514
860,000
882,000
632,350
600,000
	41.55
1.11
1.14
0.82
0.77

	รวม
	79
	17,405,00
	78
	34,972,864
	45.41

	๓. การพัฒนาเศรษฐกิจ
๓.๑ แผนงานการเกษตร
	4
	140,000


	1
	10,000
	0.01

	รวม
	4

	140,000
	1
	10,000
	0.01

	4.การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.๑ แผนงานการเกษตร
	17
	1,620,๐๐๐
	8
	275,000
	0.35

	รวม
	17
	1,620,000
	8
	275,000
	0.35

	5. การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กร
5.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานงบกลาง
	13
7
	3,160,000
18,623,000
	7
7
	20,303,816
 9,361,320
	26.36
12.15

	รวม
	20
	21,783,000
	14
	29,665,136
	38.52

	รวมทั้งสิ้น
	141
	62,638,000
	126
	77,000,000
	100


จากตารางแสดงว่า ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้บรรจุโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง  5 ด้าน  จำนวน 141 โครงการ โดยประมาณการใช้เงินงบประมาณไว้ 62,638,000  บาท  และในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณสำหรับโครงการพัฒนาจำนวน  126  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน  77,000,000 บาท
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โครงการที่จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2563 จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 10,992,000 บาท
1.  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)  สายลำนาว-ทรายขาว  
     หมู่ที่  6,7,13  งบประมาณ 7,269,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายขวัญ-บ้านนายประเวศ  หมู่ที่  1 งบประมาณ 462,000   บาท
3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายณรงค์ - อ่างเก็บน้ำ  หมู่ที่  2 งบประมาณ 462,000  บาท
4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอยสตรีพัฒนา  หมู่ที่  3  งบประมาณ 462,000 บาท
5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายบุญครบ - บ้านนายประยูร  หมู่ที่  5  
     งบประมาณ 465,000 บาท
6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายสามแยกวังทอง – สามแยกหน้าไทร  หมู่ที่  6 
     งบประมาณ 486,000 บาท
7.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายข้าง อบต. - เขตตำบลบ้านลำนาว  หมู่ที่  8 
     งบประมาณ 462,000 บาท
8.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเพ็ญศรี - โรงงาน 2 (บนดอย)  หมู่ที่  10  
     งบประมาณ 462,000 บาท
9.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบนควน - สะพานพน  หมู่ที่  11 งบประมาณ  462,000  บาท
โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน  3  โครงการ  งบประมาณ 7,439,000 บาท
1.  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกบ้านนายสวย – บ้านเขาดิน หมู่ที่ 12                         งบประมาณ 2,950,000 บาท                                                                                                                                

2.  โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกปากแพรก – สี่แยกควนประหน้าเขา หมู่ที่ 2,8,14                         งบประมาณ 4,000,000 บาท
3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง อบต.- เขตตำบลบ้านลำนาว หมู่ที่ 8 งบประมาณ 489,000 บาท
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1.1   ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล


ตำบลบางขัน เป็นตำบลหนึ่งในสี่ตำบลของอำเภอบางขัน สาเหตุที่ได้ตั้งชื่ออำเภอนี้ว่ “บางขัน” เนื่องจากในการขอจัดตั้งตำบลใน พ.ศ. ๒๔๔๐ หลวงพำนักนิคม (เที่ยง ณ นคร) นายอำเภอทุ่งสงสมัยนั้น ได้พิจารณาเห็นสมควรยกฐานะที่ตั้งอยู่บริเวณห้วยบางขันขึ้นเป็นตำบล เรียกว่า “ตำบลบางขัน” โดยตั้งชื่อจากลักษณะภูมิประเทศตามธรรมชาติในบริเวณนั้น ซึ่งมีลำห้วยสายหนึ่งที่ไหลผ่านหมู่บ้านซึ่งบริเวณปากน้ำ คุ้งน้ำ (ลำห้วย ลำคลอง) ซึ่งเป็นร่องน้ำไหลผ่าน (เป็นบริเวณที่วางกับดักจับปลา) ชาวบ้านเรียกว่า “บาง” (น้ำ) ประวัติหนึ่งกล่าวว่าบริเวณนั้นมีต้นขัน (พืชตระกูลเงาะ เมล็ดนำมาสกัดน้ำมันบำรุงผิวหนัง) ขึ้นอยู่ชุกชุม อีกประวัติหนึ่งก็คือ มีเรื่องเล่าว่าบริเวณนั้นมีผู้มาสร้างถิ่นฐานอาศัยอยู่ชื่อนายชัยขัน ต่อมาจึงเรียกชื่อ “บางขัน” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน


ตำบลบางขัน (อ.ทุ่งสง) ประกอบด้วย ๕ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑ บ้านลำนาว  หมู่ที่ ๒ บ้านไสยาสน์ หมู่ที่ ๓ บ้านปากแพรกหมู่ที่ ๔ บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๕ บ้านบางปริกต่อมาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหมู่บ้านคือ หมู่ที่  ๖  บ้านไสเตาอ้อย


ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ นายอำเภอทุ่งสง ได้เสนอต่อกระทรวงมหาดไทยขอแยกตำบลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว ตำบลวังหิน รวมกันจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอขึ้น เรียกว่า “กิ่งอำเภอบางขัน” และได้รับอนุมัติตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๗ ต่อมาวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๕ ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ และยังคงใช้ชื่อเดิม คือ “บางขัน” บางออกเป็น ๔ ตำบล คือ ตำบลบ้านนิคม ตำบลวังหิน ตำบลบ้านลำนาว (หมู่ที่ ๑ บ้านลำนาว หมู่ที่ ๒ บ้านไสยาสน์(เดิม) และตำบลบางขัน (หมู่ที่ ๓ บ้านปากแพรก หมู่ที่ ๔ บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๖ บ้านไสเตาอ้อย(เดิม)


- หมู่ที่ ๓ บ้านปากแพรก (เดิม) แบ่งออกเป็น ม.๑ ม.๕ ม.๙ ม.๑๐ ม.๑๒ ม.๑๕ และ  ม.๑๘
                   - หมู่ที่  ๔ บ้านพรุเตย(เดิม) แบ่งแยกออกเป็น ม.๒ ม.๘ ม.๑๔


- หมู่ที่ ๖ บ้านไสเตาอ้อย (เดิม) แบ่งแยกออกเป็น ม.๓ ม.๔ ม.๖ ม.๗ ม.๑๑ ม.๑๓ ม.๑๖ และ  ม.๑๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอบางขัน ระยะทาง ๖ กิโลเมตร ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๓๙ มีเขตการปกครองทั้งตำบลรวม ๑๘ หมู่บ้าน
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลบางขัน ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบตะวันตก อยู่ระหว่างเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทัด มีพื้นที่ประมาณ ๑๖๗  ตร.กม. มีสภาพพื้นที่สูงเชิงเขา พื้นที่ลาดชันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีลำห้วยและคลองไหลผ่านหลายสาย สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน ส่วนทางด้านทิศตะวันตกสภาพดินเป็นดินแดง ตำบลบางขันเหมาะแก่การเพาะปลูกยางพารา กาแฟ และผลไม้ต่าง ๆ รวมทั้งพืชไร่และพืชผักพื้นที่ตำบลบางขันส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน จึงมีการบุกรุกแผ้วถางเพื่อปลูกยางพาราและผลไม้อื่น ๆ ทำให้สภาพป่าลดน้อยลง สภาพภูมิประเทศของตำบลบางขันมีอาณาเขตติดต่อดังนี้




ทิศเหนือ          ติดต่อกับ      ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่  และตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง

ทิศใต้

ติดต่อกับ      ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน

ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ      ตำบลนาไม้ไผ่  อำเภอทุ่งสง และตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน

ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ      ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
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1.3  ลักษณะภูมิอากาศ
ตำบลบางขัน  ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตรมีภูเขาและเป็น คาบสมุทรทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านตะวันออกเป็น
ทะเลจีนใต้ มหาสมุทรแปซิฟิก ด้านตะวันตกเป็นทะเล อันดามันมหาสมุทรอินเดีย ทำให้นครศรีธรรมราชได้รับอิทธิพลลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดีย และพายุหมุนเขตร้อน จากทะเลจีนใต้สลับกัน


ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน มีอากาศร้อนตลอดฤดูกาล อุณหภูมิ ปี 2550 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2550 วัดได้ค่าเฉลี่ย 27.30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 18.7 องศาเซลเซียสในเดือนมีนาคม 2550 อุณหภูมิ
สูงสุด วัดได้ 37.0 องศาเซลเซียสในเดือนสิงหาคม 2550 ความชื้นสัมพัทธ์ โดยเฉลี่ย 97.83%

ฤดูฝน จะมีอยู่ 2 ช่วงด้วยกัน คือ
            2.1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม เป็นช่วงที่รับอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แต่ เนื่องจาก
มี เทือกเขานครศรีธรรมราชที่สูงชัน เป็นแนวกั้นทิศทางลม จึงมีฝนตกไม่มากนัก     
            
  2.2 ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - มกราคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออก เฉียงเหนือช่วงนี้มีฝนตกหนาแน่น
ปริมาณน้ำฝน รวมตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2550 วัดได้ 2598.5 

มิลลิเมตร โดยมีปริมาตรสูงสุดวัดได้ 619.5 มิลลิเมตร เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 สำหรับปริมาณน้ำฝนต่ำสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2550 มีปริมาณ 5.7 มิลลิเมตร ในรอบปี 2550 มีฝนตก จำนวน 178 วัน
1.4  ลักษณะของดิน
บางขันมีลักษณะกลุ่มดินตื้นและพื้นที่ภูเขา เหมาะสำหรับการเกษตรกรรม เช่น การปลูกปาล์ม ยางพารา 
1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ
ต้นน้ำของคลองลำนาวซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำตรัง
1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้สงวนแห่งชาติ 
พื้นที่ สปก. มีจำนวน  2,103  แปลง
พื้นที่โฉนด มีจำนวน  2,759  แปลง
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1  เขตการปกครอง
ตำบลบางขันมีจำนวนหมู่บ้านในพื้นที่ จำนวน 18 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1  บ้านปากแพรก


จำนวน  392  ครัวเรือน



หมู่ที่ 2  บ้านพรุเตย


จำนวน  255  ครัวเรือน
หมู่ที่ 3  บ้านคลองเสาเหนือ


จำนวน  347  ครัวเรือน


หมู่ที่ 4  บ้านควนตอ


จำนวน  264  ครัวเรือน
หมู่ที่ 5  บ้านยูงงาม


จำนวน  234  ครัวเรือน



หมู่ที่ 6  บ้านไร่ยาว



จำนวน  250  ครัวเรือน
หมู่ที่ 7  บ้านควนประ


จำนวน  365  ครัวเรือน


หมู่ที่ 8  บ้านโคกเหรียง


จำนวน  292  ครัวเรือน
หมู่ที่ 9  บ้านคลองลำนาว


จำนวน  166  ครัวเรือน

หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งอินทนิน


จำนวน  296  ครัวเรือน
หมู่ที่ 11 บ้านไสเตาอ้อย


จำนวน  268  ครัวเรือน

หมู่ที่ 12 บ้านเขาดิน


จำนวน  221  ครัวเรือน
หมู่ที่ 13 บ้านวังทอง


จำนวน  247  ครัวเรือน
หมู่ที่ 14 บ้านควนประหน้าเขา

จำนวน  196  ครัวเรือน
หมู่ที่ 15 บ้านหนองแสง


จำนวน  307  ครัวเรือน
หมู่ที่ 16 บ้านทับกลาง


จำนวน  214  ครัวเรือน
หมู่ที่ 17 บ้านพรุหว้า


จำนวน  253  ครัวเรือน
หมู่ที่ 18 บ้านควนออก


จำนวน  165  ครัวเรือน

2.2  การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 18 เขต ซึ่งแต่ละเขตแบ่งไปตามพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน มีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ละ 2 คน รวมเป็น 36 คน มีการเลือกครั้งครั้งหลังสุดเมื่อ  19  ตุลาคม  2555
3.  ประชากร
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอบางขัน เมื่อวันที่ ๓1  กรกฎาคม  ๒๕63  ตำบลบางขันมีประชากรจำนวน ทั้งสิ้น  
๑4,037 คน  จำแนกเป็นชาย  7,089  คน หญิง  ๖,948 คน  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ๔,732  ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 84.05  คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งจะดูได้จากตาราง
ตารางแสดงจำนวนประชากรตำบลบางขัน
	หมู่ที่
	หมู่บ้าน
	หลังคาเรือน
	ประชากร(ชาย)
	ประชากร(หญิง)
	ประชากร(รวม)

	๑
	บ้านปากแพรก
	384
	466
	457
	923

	๒
	บ้านพรุเตย
	249
	341
	338
	679

	๓
	บ้านคลองเสาเหนือ
	345
	480
	512
	992

	๔
	บ้านควนตอ
	๒63
	๔59
	456
	915

	๕
	บ้านยูงงาม
	๒30
	360
	๓85
	๗45

	๖
	บ้านไร่ยาว
	๒47
	๓94
	409
	803

	๗
	บ้านควนประ
	365
	๕78
	563
	๑,๑41

	๘
	บ้านโคกเหรียง
	๒91
	๔๓6
	๔34
	๘70

	๙
	บ้านคลองลำนาว
	๑65
	๒62
	๒41
	503

	๑๐
	บ้านทุ่งอินทนิน
	๒95
	509
	477
	986

	๑๑
	บ้านไสเตาอ้อย
	๒67
	๔60
	421
	๘81

	๑๒
	บ้านเขาดิน
	๒21
	๓60
	365
	725

	๑๓
	บ้านวังทอง
	๒46
	๓48
	310
	658

	๑๔
	บ้านควนประหน้าเขา
	196
	249
	๒49
	๔98

	๑๕
	บ้านหนองแสง
	301
	๔๒1
	417
	838

	๑๖
	บ้านทับกลาง
	๒13
	๓02
	๓18
	๖20

	๑๗
	บ้านพรุหว้า
	๒51
	๓60
	๓62
	๗22

	๑๘
	บ้านควนออก
	๑63
	๒83
	๒75
	558

	รวม
	๔,692
	7,068
	๖,989
	๑4,057
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3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร
ตารางแสดงจำนวนประชากร  แยกตามช่วงอายุ
	ช่วงอายุ (ปี)
	ชาย
	หญิง
	รวม
	ร้อยละ

	ต่ำกว่า ๓ ปี
	289
	245
	534
	3.80

	๓-๑๐ ปี
	842
	804
	๑,646
	๑1.71

	๑๑-๒๐ ปี
	๑,134
	๑,099
	๒,233
	๑5.89

	๒๑-๓๐ ปี
	๑,135
	๑,๑87
	๒,322
	๑6.52

	๓๑-๔๐ ปี
	๑,๑34
	๑,๐68
	๒,202
	๑5.66

	๔๑-๕๐ ปี
	๑,๐40
	1,041
	2,081
	๑๔.80

	๕๑-๖๐ ปี
	841
	812
	๑,653
	11.76

	๖๑-๗๐ ปี
	407
	410
	817
	5.81

	๗๑-๘๐ ปี
	160
	203
	363
	๒.58

	๘๐ ปีขึ้นไป
	76
	115
	191
	๑.36

	รวม
	7,068
	6,989
	14,057
	100


(แหล่งข้อมูล :  ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ฯ ณ เดือน  กันยายน  ๒๕62)
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4.  สภาพทางสังคม
4.1  การศึกษา
ตำบลบางขันมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ๕     แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากแพรก  (หมู่ที่ ๑) 
จำนวนนักเรียน  87  คน
                               ๒.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนตอ  (หมู่ที่ ๔)
จำนวนนักเรียน  17  คน
                               ๓.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ยาว  (หมู่ที่ ๖)
จำนวนนักเรียน  37  คน
                               ๔.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสเตาอ้อย  (หมู่ที่ ๑๑)
จำนวนนักเรียน  41  คน
                               ๕.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเสาเหนือ (หมู่ที่ ๓)
จำนวนนักเรียน  76  คน
และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน    ๗     แห่ง

1. โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ  
สอนระดับ อนุบาล - ม.๓ (หมู่ที่ ๓) 

จำนวนนักเรียน  427  คน
2. โรงเรียนบ้านปากแพรก 
สอนระดับ อนุบาล - ป.๖ (หมู่ที่ ๘) 

จำนวนนักเรียน  281  คน
3. โรงเรียนบ้านควนประ  
สอนระดับ อนุบาล - ป.๖ (หมู่ที่ ๑๔)

จำนวนนักเรียน  125  คน
4. โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอนระดับอนุบาล–ม.๓ 
(หมู่ที่ ๑๐) จำนวนนักเรียน  203  คน
5. โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 
สอนระดับ อนุบาล - ป.๖ (หมู่ที่ ๑๑)

จำนวนนักเรียน  101  คน
6. โรงเรียน ตชด. บ้านไร่ยาว 
สอนระดับ อนุบาล - ป.๖ (หมู่ที่ ๖)

จำนวนนักเรียน  73  คน
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7. โรงเรียน ตชด. บ้านยูงงาม 
สอนระดับ อนุบาล - ป.๖ (หมู่ที่ ๕)

จำนวนนักเรียน  116  คน
4.2  สาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข


สถานีอนามัย  
๒  แห่ง
ได้แก่  



๑.  สถานีอนามัยบ้านปากแพรก  (หมู่ที่ ๑)



๒.  สถานีอนามัยบ้านคลองเสาเหนือ  (หมู่ที่ ๓)



คลินิก
๑  แห่ง
4.3  อาชญากรรม

-
4.4  ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดมีพื้นที่เฝ้าระวังทั้ง 18 หมู่บ้าน

4.5  การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน มีจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง คน
เร่ร่อน ผู้ลำบากยากไร้ ได้รับการช่วยเหลือ
จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วย
	หมู่ที่
	ชื่อหมู่บ้าน
	จำนวนผู้สูงอายุ
	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์
	จำนวนคนพิการ
	จำนวนคนพิการที่ได้รับการสงเคราะห์
	จำนวนผู้ป่วย
	ผู้ป่วยที่ได้รับการสงเคราะห์

	๑
	บ้านปากแพรก
	๘๑
	๘๑
	๘
	๘
	
	

	๒
	บ้านพรุเตย
	๕๔
	๕๔
	๙
	๙
	
	

	๓
	บ้านคลองเสาเหนือ
	๖๒
	๖๒
	๗
	๗
	
	

	๔
	บ้านควนตอ
	๗๖
	๗๖
	๑๕
	๑๕
	
	

	๕
	บ้านยูงงาม
	๕๐
	๕๐
	๑๒
	๑๒
	
	

	๖
	บ้านไร่ยาว
	๖๓
	๖๓
	๙
	๙
	
	

	๗
	บ้านควนประ
	๘๓
	๘๓
	๙
	๙
	
	

	๘
	บ้านโคกเหรียง
	๕๘
	๕๘
	๖
	๖
	
	

	๙
	บ้านคลองลำนาว
	๓๔
	๓๔
	๔
	๔
	
	

	๑๐
	บ้านทุ่งอินทนิน
	๗๓
	๗๓
	๑๗
	๑๗
	
	

	๑๑
	บ้านไสเตาอ้อย
	๖๒
	๖๒
	๕
	๕
	
	

	๑๒
	บ้านเขาดิน
	๖๕
	๖๕
	๗
	๗
	
	

	๑๓
	บ้านวังทอง
	๕๓
	๕๓
	๔
	๔
	
	

	๑๔
	บ้านควนประหน้าเขา
	๓๐
	๓๐
	๖
	๖
	
	

	๑๕
	บ้านหนองแสง
	๖๐
	๖๐
	๗
	๗
	
	

	๑๖
	บ้านทับกลาง
	๕๘
	๕๘
	๖
	๖
	
	

	๑๗
	บ้านพรุหว้า
	๔๐
	๔๐
	๖
	๖
	
	

	๑๘
	บ้านควนออก
	๔๑
	๔๑
	๗
	๗
	
	

	รวม
	๑,๐๔๓
	๑,๐๔๓
	๑๔๔
	๑๔๔
	๑๖
	๑๖
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5.  ระบบบริการพื้นฐาน
5.1  การคมนาคมขนส่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน เดินทางโดยใช้ถนนเส้น การคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  มีถนนสายหลักดังนี้

เนื่องจากตำบลบางขันมีพื้นที่ถนนเชื่อมโยงกันเป็นจำนวนมากในการติดต่อของราษฎรระหว่างหมู่บ้าน และมีถนนสายหลัก ซึ่งไม่รวมกับถนนตรอกซอย จำนวน ๑๑ สาย ดังนี้
๑. ถนนสายบ่อล้อ–ลำทับ เป็นถนนลาดยางสายหลักในการติดต่อระหว่างอำเภอ และจังหวัดอื่นๆ  ผ่านตำบลกะปาง – ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง, ตำบลบ้านลำนาว ตำบลบางขัน (ม. ๘,๑๒,๑๕) ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ ไปตัวเมืองกระบี่  ระยะทาง ๑๒ กม.

๒.  ถนนสายบ้านลำนาว – ทรายขาว เป็นถนนลาดยางบางช่วงและบางช่วงเป็นถนนลูกรังผ่านพื้นที่ ม. ๖,๓,๑๖,๑๓,๗ และหมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านลำนาว ใช้เป็นสายหลักในการติดต่อราชการกับอำเภอและนำผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด  ระยะทาง ๒๓ กม.

๓.  ถนนสายสี่แยกปากแพรก – บ้านป่าเตย ผ่านพื้นที่ ม. ๒,๘,๑๔ เป็นถนนลูกรัง ระยะทาง ๘ กม.
๔.  ถนนสายปากแพรก – ช่องสำทำ เป็นถนนลูกรังผ่านพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๑๐,๕,๑๒  ระยะทาง ๘ กม.

๕.  ถนนสายหลักสิบ – ไสเตาอ้อย เป็นถนนลูกรังผ่านพื้นที่ ม. ๑๑ และ ม.๑๕ ต.บ้านลำนาว ระยะทาง ๕ กม.

๖.  ถนนสายโรงเรียนโสตทัศนศึกษา– ไร่ยาว เป็นถนนลูกรัง ผ่าน ม.๑๐,๑๘,๙,๗,๖  ระยะทาง ๖  กม.

๗.  ถนนสายวังทอง – บางจันสี เป็นถนนลูกรังผ่านพื้นที่ ม. ๑๓,๖,๗,๔,๑๑ และม. ๑  ตำบลบ้านลำนาว  ระยะทาง ๑๕ กม.

๘.  ถนนสายบ้านใหม่ – ต้นส้าน เป็นถนนลูกรังผ่านพื้นที่ ม. ๗,๔,๑๑ ระยะทาง ๑๒ กม.

๙.  ถนนสายหน้าอีแกะ – คอกช้าง เป็นถนนลูกรังผ่านพื้นที่  ม. ๑๕,๑๒,๕  ระยะทาง ๑๐ กม.

๑๐. ถนนสายบ่อน้ำผุด – บางปริก เป็นถนนลูกรังผ่านพื้นที่  ม. ๓ ตำบลบ้านลำนาว และพื้นที่  
     ม. ๘,๑๔,๒  ตำบลบางขัน  ระยะทาง ๑๒ กม.

๑๑. ถนนสายสี่แยกไร่ยาว – ควนหมูทอง เป็นถนนลูกรังผ่านพื้นที่ หมู่ที่ ๓,๖  ระยะทาง ๘ กม.

๑๒. ถนนสายบางจันสี-ต้นส้าน  เป็นถนนลูกรัง  ผ่านพื้นที่ ม.๑๕  ต.บ้านลำนาว  ม.๔,๑๑ ต.บางขัน  และ ต.เขาโร อ.ทุ่งสง  ระยะทาง  ๑๑ กม.
ตารางแสดงถนนในตำบล
ตารางแสดงจำนวนถนนจำแนกตามชนิดผิวทาง
	หมู่ที่
	ชื่อบ้าน
	จำนวนเส้นทาง
	ลูกรัง
	หินคลุก
	ลาดยาง
	คอนกรีต

	๑
	บ้านปากแพรก
	๕
	๑
	๒
	๒
	๑

	๒
	บ้านพรุเตย
	๖
	๓
	๑
	๑
	๑

	๓
	บ้านคลองเสาเหนือ
	๗
	๕
	๑
	๑
	-

	๔
	บ้านควนตอ
	๖
	๕
	๑
	-
	-

	๕
	บ้านยูงงาม
	๕
	๑
	๓
	๑
	-

	๖
	บ้านไร่ยาว
	๘
	๕
	๒
	-
	๑

	๗
	บ้านควนประ
	๑๐
	๘
	๑
	-
	๑

	๘
	บ้านโคกเหรียง
	๖
	๕
	๑
	๑
	-

	๙
	บ้านคลองลำนาว
	๕
	๔
	-
	๑
	-

	๑๐
	บ้านทุ่งอินทนิน
	๑๑
	๕
	๓
	๑
	-

	๑๑
	บ้านไสเตาอ้อย
	๔
	๔
	-
	-
	-
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	หมู่ที่
	ชื่อบ้าน
	จำนวนเส้นทาง
	ลูกรัง
	หินคลุก
	ลาดยาง
	คอนกรีต

	๑๒
	บ้านเขาดิน
	๗
	๔
	๒
	๑
	-

	๑๓
	บ้านวังทอง
	๘
	๖
	๑
	-
	-

	๑๔
	บ้านควนประหน้าเขา
	๕
	๔
	๑
	-
	-

	๑๕
	บ้านหนองแสง
	๖
	๔
	๑
	๑
	-

	๑๖
	บ้านทับกลาง
	๓
	๒
	๑
	๑
	๑

	๑๗
	บ้านพรุหว้า
	๑
	๑
	-
	-
	-

	๑๘
	บ้านควนออก
	๑
	๑
	-
	๒
	-

	รวม
	๑๐๔
	๖๙
	๒๑
	๑๓
	๔


5.2  การไฟฟ้า
ตำบลบางขัน ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบสถานีไฟฟ้าทุ่งสง รับผิดชอบในพื้นที่รวม 8 อำเภอ 
คือ อำเภอทุ่งสง ทุ่งใหญ่ ฉวาง นาบอน พิปูน บางขัน ถ้าพรรณรา และอำเภอช้างกลาง
5.3  การประปา
แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  และเพื่อการเกษตรมีพื้นที่การให้บริการประปาหมู่บ้าน จำนวน 
23 แห่ง ประปาภูเขา จำนวน 10 แห่ง บ่อบาดาลจำนวน 39 แห่ง อ่างเก็บน้ำ จำนวน 5 แห่ง บ่อน้ำตื้น จำนวน 62 แห่ง ฝาย จำนวน 13 แห่ง บึง/หนองน้ำ  จำนวน 2 แห่ง ลำห้วย/ลำคลอง จำนวน 32 แห่ง สระน้ำ จำนวน 15 แห่ง 
5.4  โทรศัพท์
การให้บริการโทรศัพท์ของอำเภอบางขัน ใช้เครือข่ายของบริษัท ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอม
มิวนิเคชั่น จำกัด (TT&T) มีเสารับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 5 เสา ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
การให้บริการไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ไดแก่ไปรษณีย์บางขัน ตั้งอยู
ตำบลบ้านลำนาว ห่างจากตำบลบางขัน  ประมาณ  7  กิโลเมตร 
6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร
ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เช่น การทำสวนยางพารา 
ทำสวนปาล์มน้ำมัน ทำสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก รับจ้าง (ภาคเกษตร) อื่น เป็นต้น
6.2 การประมง
   -
6.3 การปศุสัตว์  
 ตำบลบางขันมีโค  250 ตัว  แพะ 150 ตัว สุนัขและแมว จำนวน  750 ตัว

6.4 การบริการ


หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
· ปั้มน้ำมัน


1  แห่ง
· ถังบนดิน(แบบหลอด)

7  แห่ง
· โรงงานอุตสาหกรรม

4  แห่ง
· โรงแรม,รีสอร์ท

3  แห่ง
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6.5 การท่องเที่ยว ได้แก่
   
๑.  ถ้ำพยาบาล  (หมู่ที่ ๒)
2. ถ้ำทะลุ  (หมู่ที่ 15)
3. ป่าต้นน้ำพรุเตย  (หมู่ที่ ๒)
4. อ่าวอำเภอ  (หมู่ที่ ๒)
5. สระน้ำบ้านหนองแสง  (หมู่ที่ ๑5)
6. ถ้ำลุงไข่  (หมู่ที่  ๑๒)
7. ถ้ำมดแดง  (หมู่ที่  ๑2)
8. จุดชมวิวบ้านทับกลาง (หมู่ที่ 16)
9. จุดชมวิวหัวล้าน (หมู่ที่ 17)

10. สระน้ำบ้านปากแพรก (หมู่ที่ 1)
11. อ่างเก็บน้ำพรุเตย(หมู่ที่ 2)
12.ห้วยน้ำฉา (หมู่ที่ 13)
13.สุสานหอยบ้านควนออก (หมู่ที่ 18)

6.6 อุตสาหกรรม
จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมกลาง  ๑  แห่ง 
จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเล็ก    ๓  แห่ง 
กิจการอุตสาหกรรม  ได้แก่  ผลิตยางแผ่นรมควัน


๑.  โรงงานโสตฯ ประชาจำกัด  (ม.๑)

๒.  โรงงานทำยางรมควัน  (ม.๓)
๓.  สกย. พรุเตย  จำกัด  (ม.๘ )

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ


การพาณิชย์
บริษัท         
  -            แห่ง   
สถานีบริการน้ำมัน    ๘    แห่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
  -
    แห่ง
    
ตลาดสด               ๓    แห่ง
ร้านค้าต่างๆ           ๘๕           แห่ง
    
โรงฆ่าสัตว์              -    แห่ง
ร้านอาหาร             ๓๐           แห่ง
    
อื่นๆ                     -   แห่ง

กลุ่มอาชีพ
	ที่
	ชื่อกลุ่ม
	กิจกรรม
	ที่ตั้ง

	๑.
	กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกง
	ทำน้ำพริกแกง
	ม.๑ ม.๘  ม.๑๗  และ ม.๑๓

	๒.
	กลุ่มปลูกผัก
	ปลูกผัก
	ม.๒ ม.๕ ม.๑๔ และม.๑๖

	๓.
	กลุ่มทำกรงนกกรุงหัวจุก         
	ทำกรงนกกรงหัวจุก         
	ม. ๑๒

	๔.
	กลุ่มร้านค้าเศรษฐกิจชุมชน
	ร้านค้าชุมชน
	ม.๑๖ และ ม.๑๗

	๕
	กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง
	เลี้ยงผึ้งโพรง
	ม.๑๕

	๖.
	กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ
	ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
	ม.๓

	๗.
	กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านปากแพรก
	ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
	ม.๑

	๘.
	กลุ่มเกษตรฟื้นฟูกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน        
	ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
	ม.๑
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	ที่
	ชื่อกลุ่ม
	กิจกรรม
	ที่ตั้ง

	๙.
	กลุ่มส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    
	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    
	ม.๖

	๑๐.
	กลุ่มเลี้ยงหมู  
	เลี้ยงหมู  
	ม.๒ และ ม.๗ ม.๘ ม.๑๓ ม.๑๕

	๑๑.
	กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง                 
	เลี้ยงไก่พื้นเมือง                 
	ม.๗  ม.๑๔

	๑๒.
	กลุ่มเลี้ยงสัตว์ (เป็ด-ไก่)              
	เลี้ยงสัตว์ (เป็ด-ไก่)              
	ม.๒ และ ม.๘ ม.๑๒ 

	๑๓.
	กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา    
	เลี้ยงปลา    
	ม.๒ และ ม.๘ ม.๑๔ 

	๑๔.
	กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป         
	-
	-

	๑๕.
	กลุ่มแกะสลักไม้                       
	แกะสลักไม้                       
	ม.๑๑

	๑๖.
	กลุ่มเลี้ยงโค                            
	เลี้ยงโค                            
	ม.๑๒  ม.๑๓

	๑๗.
	กลุ่มปุ๋ยชีวภาพและน้ำยาล้างจาน                    
	ทำปุ๋ยชีวภาพและน้ำยาล้างจาน                    
	ม.๑๔

	๑๘.
	กลุ่มส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร      
	
	ม.๑๘

	๑๙.
	กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่                  
	เลี้ยงไก่ไข่                  
	ม.๘

	๒๐.
	กลุ่มร้านค้า      
	
	ม.๑๗

	๒๑.
	กลุ่มเกษตร            
	ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
	ม.๙

	๒๒.
	กลุ่มรับซื้อเศษยาง              
	รับซื้อเศษยาง
	ม.๑๕

	๒๓.
	กลุ่มชุมชนพอเพียง             
	ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
	ม.๑๕

	๒๔.
	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพรุเตย      
	
	ม.๒

	๒๕.
	กลุ่มจักสานและงานไม้      
	จักสานและแกะสลักไม้      
	ม.๘


6.8  แรงงาน
ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่อาชีพทำสวน(ยางพารา,ปาล์มน้ำมัน) ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์และรับจ้าง
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7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน


มีจำนวน 18  หมู่บ้านและมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้
	ข้อมูลทั่วไป
หมู่บ้าน/ชุมชน
ชาย
หญิง
ครัวเรือน
พื้นที่ (ไร่)
บ้านคลองลำนาว
266

253

162

3,750

บ้านคลองเสาเหนือ
486

501

332

3,700

บ้านควนตอ
474

452

259

2,526
บ้านควนประ
597

554

359

5,000

บ้านควนประหน้าเขา
238

239

185

2,500

บ้านควนออก
258

237

121

8,765

บ้านทับกลาง
214

324

168

3,750

บ้านทุ่งอินทนิน
517

462

288

5,300
บ้านปากแพรก
453

436

326

3,010

บ้านพรุหว้า
376

354

250

3,125

บ้านพรุเตย
328

317

238

4,000
บ้านยูงงาม
360

395

227

1,100
บ้านวังทอง
344

313

233

6,000

บ้านหนองแสง
423

397

279

5,720

บ้านเขาดิน
368

343

211

1,875

บ้านโคกเหรียง
435

423

274

3,050
บ้านไร่ยาว
399

420

236

4,500

บ้านไสเตาอ้อย
435

403

260

4,980
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 85 นับถือศาสนาพุทธและร้อยละ 15 นับถือศาสนาอิสลาม
วัด    ๑    แห่ง    ได้แก่  

๑. วัดต้นไทร  (หมู่ที่ ๑)


สำนักสงฆ์ ๔ แห่ง ได้แก่

๑. สำนักสงฆ์ราชประชาธรรม  (หมู่ที่ ๓)
๒. สำนักสงฆ์ควนทองประชาสรรค์  (หมู่ที่ ๔)
                                                  

๓. สำนักสงฆ์ควนประ  (หมู่ที่ ๗)
  

๔.  สำนักสงฆ์ไสเตาอ้อย  (หมู่ที่ ๑๑)
มัสยิด    ๒  แห่ง    ได้แก่

๑.  มัสยิดบ้านต้นเหรียง  (หมู่ที่ ๑๒)
                                                   

๒.  มัสยิดช่องเขางาม  (หมู่ที่ ๑๕)



อื่นๆ
ได้แก่


๑.  ศาลาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์  (หมู่ที่ ๑๖)

8.2 ประเพณีและงานประจำปี


เมษายน งานสรงน้ำพระและสรงน้ำผู้สูงอายุ


มิถุนายน – กรกฎาคม  งานวันอารีรายอ,รอมาฎอน
กันยายน – ตุลาคม งานวันสารทไทย,งานประเพณีชักพระ



8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ประเภท
	สาขา
	ชื่อ - สกุล

	๑.  ศิลปินพื้นบ้าน
	๑.  มโนราห์
	๑.  นายมานิตย์
	ศรีสมบัติ
	ม.๑

	
	
	๒.  นายยอง
๓.  นางละม่อม 
	เพชรอาวุธ
การดี
	ม.๑๕
๒. ๒

	
	๒.  เพลงบอก
	๑.  นายสมมุ่ง
	จงจิตร
	ม.๓

	
	๓.  หนังตะลุง
	๑.  นายนอม
	บุญนะทอง
	ม.๑๔

	
	
	๒.  นายประกอบ
	อาจไพรินทร์
	ม.๙

	๒.  ประเพณี  วัฒนธรรม
	๑.  ทำขวัญนาค
	๑.  นายมนัส
	แสงมณี
	ม.๑

	
	
	๒.  นายจรัญ
	รักษาชาติ
	ม.๘

	
	๒.  พิธีกรรมทางศาสนา
	๑.  นายผล
๒.  นายสมมุ่ง                           
	แก้วชนะ
จงจิตร
	ม.๑
ม.๓

	
	
	๓.  นายครื้น
	ศรีศิริ
	ม.๑๒

	
	
	๔.  นายสอด
๕.  นายรุ่ง
๖.  นางศิริ
	คำแหง
สิริบรรจง
จงไกรจักร
	ม.๑๓
ม.๑๔
ม.๑๔

	
	
	๗.  นายจิตร
	มะลิวัลย์
	ม.๑๖
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	ประเภท
	สาขา
	ชื่อ - สกุล
	จอง
	ม.๑๖

	๓.  ช่างฝีมือ
	๑.  จักสาน
	๑.  นายสว่าง
	แสงมณี
	ม.๑

	
	
	๒.  นายประจวบ
	พนาลี
	ม.๓

	
	
	๓.  นายถวิล
	เดชเชียร
	ม.๔

	
	
	๔.  นายบุญครบ
	ศรีสมบัติ
	ม.๕

	
	
	๕.  นางหนูหวง
	มาศเมฆ
	ม.๗

	
	
	๖.  นายเดิม
	อรุณรักษ์
	ม.๑๕

	
	
	๗.  นางจ้าย
	มะลิวัลย์
	ม.๑๖

	
	
	๙.  นางกระสินธุ์
	ตุกวุ่น
	ม.๑๘

	
	
	๑๐.นางยอง
	รัตนพล
	ม.๙

	
	๒.  ทำไม้กวาดดอกหญ้า
	๑.  นางประคิ่น
	เพชรสีทอง
	ม.๑๗

	
	
	๒.  นายจรัส
	อุมชู
	ม.๑๘

	
	
	๓.  นายสุเจน
	ดวงบรรจง
	ม.๑๘

	
	๓.  เฟอร์นิเจอร์  ช่างไม้
	๑.  นายเจิม
	เพชรเรือนทอง
	ม.๑๐

	
	๔.  ตีเหล็ก
	๑.  นายนบ
	หนูศิริ
	ม.๑

	
	๕.  ปั้น
	๑.  นายอัครพล
	วัฒนกิจ
	ม.๕

	
	๖.  แกะสลัก/หัตถกรรม
	๑.  นายรื่น  
	การดี
	ม.๑

	
	
	๒. นายชุมพล  
	ตัดสายชล
	ม.๑๒

	๔.  แพทย์แผนโบราณ

	๑. บีบ นวด คลายเส้น


	๑. นายสุรินทร์  
	รักบรรจง
	ม.๔

	
	
	๒.  นายไสว
	แก้วกระจก
	ม.๑๐

	
	
	๓.  นายสอด
	คำแหง
	ม.๑๓

	
	
	๔.  นายอารีย์
	เชาวแพทย์
	ม.๑๓

	
	
	๕.  นางประจวบ
	มีสุข
	ม.๑๘

	
	
	๖.  นายฉอย
	นวลละออง
	ม.๑๘

	
	๒.  ต่อกระดูก เอ็น
	๑.  นายลอย
	นวลละออง
	ม.๑๓

	
	
	๒.  นายพล
	ยาเขียว
	ม.๑๕

	
	๓.  รักษาพิษงู
	๑.  นายเจิม
	ศรีสุขใส
	ม.๑๒

	
	
	๒.  นายบุญฤทธิ์
	บุญทองขาว
	ม.๑๕

	
	
	๓.  นายสมนึก
	วุฒิชัย
	ม.๑๗

	
	๔.  สมุนไพร
	๑.  นายเที่ยง
	ช่องลมกรด
	ม.๓

	
	
	๒.  นายอารีย์
	เชาวแพทย์
	ม.๑๓

	
	
	๓.  นายสมเพศ
	คีรีเพ็ชร
	ม.๑๖

	๕.  การเกษตร
	๑.  ปศุสัตว์
	๑.  นายประทีป
	ตุ่มทอง
	ม.๑๖

	
	๒.  ปุ๋ยชีวภาพ
	๑.  นายสุเจน
	ดวงบรรจง
	ม.๑๘

	
	
	๒.  นายสอด
	ศรีช่วย
	ม.๕

	
	๓.  ยาฆ่าแมลงจากสมุนไพร
	๑.  นายเล็ก
	ทองนอก
	ม.๑๘

	๖.  การเมืองการปกครอง
	๑. การปกครองในชุมชน
	๑.  นายสมคิด
	แสงเงิน
	ม.๑๑

	๗. ภาษา วรรณคดี วรรณศิลป์
	๑. ภาษามาลายู
	๑.  นายเจ๊ะเหล็ม
	ถนอมพล
	ม. ๑๒

	๘.  สวัสดิการชุมชน
	๑.การจัดการองค์กรชุมชน-สหกรณ์
	๑. นายโชติศักดิ์ 
	เมืองสุวรรณ
	ม.๑๘
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ภาษาถิ่น คือ ภาษาใต้,ภาษายาวี

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
                -

9. ทรัพยากรธรรมชาติ

9.1 น้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำห้วย/ลำคลอง    จำนวน  ๓๒  แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ประปาหมู่บ้าน

จำนวน        ๒๓      แห่ง
ประปาภูเขา

จำนวน        ๑๐      แห่ง

บ่อบาดาล    

จำนวน        ๓๑      แห่ง
 

อ่างเก็บน้ำ           จำนวน   ๕   แห่ง          บ่อน้ำตื้น     
   จำนวน  ๖๒  แห่ง
ฝาย                   จำนวน  ๙    แห่ง
    บึง/หนองน้ำ     จำนวน  ๒    แห่ง
สระน้ำ                จำนวน  ๑๕  แห่ง

9.2 ป่าไม้


- พื้นที่ตำบลบางขันส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมีพื้นที่ป่าไม้ คือ ป่าหน้าไทรและป่าควนขาวเครา

9.3  ภูเขา


-  พื้นที่ตำบลบางขันเป็นที่ราบเชิงเขา  ซึ่งมีภูเขานางนอนเชื่อมต่อกับพื้นที่ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่
2.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางที่   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำเสนอในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์  ข้อมูลที่รวมรวมจากการรายงานผลดังกล่าว  จะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ   
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2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางขัน
ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  ได้ดำเนินการโดยจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยจัดส่งแบบสอบถามให้ประชาชนจำนวน ๑๘ หมู่บ้านเป็นผู้ตอบ โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 350  คน และ โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ส่วน  ได้แก่
๑.  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันในภาพรวม  
๒.  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผลการประเมิน
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก 
	ข้อมูลทั่วไป
	จำนวน
	ร้อยละ

	เพศ
	
	

	
	ชาย
	180
	51.43

	
	หญิง
	170
	48.57

	
	รวม
	350
	๑๐๐.๐๐

	อายุ
	
	

	
	ต่ำกว่า  ๒๐  ปี
	25
	7.14

	
	๒๐ – ๓๐  ปี
	30
	8.57

	
	๓๑ – ๔๐  ปี
	80
	22.86

	
	๔๑ – ๕๐  ปี
	79
	๒1.43

	
	๕๑ – ๖๐  ปี
	90
	25.71

	
	มากกว่า ๖๐  ปี
	50
	๑4.29

	
	รวม
	350
	๑๐๐.๐๐

	ข้อมูลทั่วไป
	จำนวน
	ร้อยละ

	การศึกษา
	
	

	
	ประถมศึกษา
	200
	57.14

	
	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
	50
	14.29

	
	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
	70
	20.00

	
	ปริญญาตรี
	25
	7.14

	
	สูงกว่าปริญญาตรี
	5
	1.43

	
	อื่นๆ
	-
	-

	
	รวม
	350
	๑๐๐.๐๐
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	ข้อมูลทั่วไป
	จำนวน
	ร้อยละ

	เพศ
	
	

	
	ชาย
	180
	51.43

	
	หญิง
	170
	48.57

	
	รวม
	350
	๑๐๐.๐๐

	อายุ
	
	

	
	ต่ำกว่า  ๒๐  ปี
	25
	7.14

	
	๒๐ – ๓๐  ปี
	30
	8.57

	
	๓๑ – ๔๐  ปี
	80
	22.86

	
	๔๑ – ๕๐  ปี
	79
	๒1.43

	
	๕๑ – ๖๐  ปี
	90
	25.71

	
	มากกว่า ๖๐  ปี
	50
	๑4.29

	
	รวม
	350
	๑๐๐.๐๐

	ข้อมูลทั่วไป
	จำนวน
	ร้อยละ

	การศึกษา
	
	

	
	ประถมศึกษา
	200
	57.14

	
	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
	50
	14.29

	
	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
	70
	20.00

	
	ปริญญาตรี
	25
	7.14

	
	สูงกว่าปริญญาตรี
	5
	1.43

	
	อื่นๆ
	-
	-

	
	รวม
	350
	๑๐๐.๐๐

	อาชีพหลัก
	
	

	
	รับราชการ
	15
	4.29

	
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
	81
	23.14

	
	ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
	60
	17.14

	
	รับจ้าง
	45
	12.86

	
	นักเรียน นักศึกษา
	37
	10.57

	
	เกษตรกร
	112
	32.00

	
	อื่นๆ
	-
	-

	
	รวม
	350
	๑๐๐.๐๐


เพศ  กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน และตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จำนวน 180  คน คิดเป็นร้อยละ 51.43  และเป็นเพศหญิง จำนวน ๑70 คน คิดเป็นร้อยละ 48.57 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
อายุ  กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน และตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี  จำนวน ๖๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๕ รองลงมามีอายุระหว่าง 5๑ – 6๐ ปี  จำนวน 90  คน  คิดเป็นร้อยละ ๒5.71  และน้อยที่สุดมีอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14
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ระดับการศึกษา  กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันและตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  จำนวน  200  คน  คิดเป็นร้อยละ 57.14  รองลงมามีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จำนวน  70 คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๐.00 และน้อยที่สุดได้แก่ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  จำนวน  5  คน คิดเป็นร้อยละ ๑.43
          อาชีพหลัก  กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันและตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร  จำนวน  112  คน  คิดเป็นร้อยละ ๓2.00  รองลงมามีอาชีพทำงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จำนวน  81  คน  คิดเป็นร้อยละ  23.14  และน้อยที่สุดมีอาชีพทำงานรับราชการ  จำนวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.29
3. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันในภาพรวม โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ตารางแสดงความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันในภาพรวม
	ลำดับที่
	ด้าน
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ
	รวม

	๑
	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	จำนวน
	87
	248
	๑5
	350

	
	
	ร้อยละ
	24.86
	๗0.86
	4.29
	๑๐๐.๐๐

	๒
	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	จำนวน
	76
	269
	5
	350

	
	
	ร้อยละ
	21.71
	76.86
	1.43
	๑๐๐.๐๐

	๓
	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	จำนวน
	117
	217
	16
	350

	
	
	ร้อยละ
	33.43
	62.00
	4.57
	๑๐๐.๐๐

	๔
	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	จำนวน
	123
	204
	23
	350

	
	
	ร้อยละ
	35.14
	58.29
	6.57
	๑๐๐.๐๐

	๕
	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	จำนวน
	91
	239
	20
	350

	
	
	ร้อยละ
	26.00
	68.29
	5.71
	๑๐๐.๐๐

	๖
	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	จำนวน
	97
	208
	45
	350

	
	
	ร้อยละ
	27.71
	59.43
	12.86
	๑๐๐.๐๐

	๗
	ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	จำนวน
	162
	173
	15
	350

	
	
	ร้อยละ
	46.29
	49.43
	4.29
	๑๐๐.๐๐

	๘
	การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	จำนวน
	87
	221
	42
	350

	
	
	ร้อยละ
	24.86
	63.14
	12.00
	๑๐๐.๐๐


59
	ลำดับที่
	ด้าน
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ
	รวม

	๙
	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	จำนวน
	97
	231
	22
	350

	
	
	ร้อยละ
	27.71
	66.00
	6.29
	๑๐๐.๐๐



จากตารางสามารถสรุปผลได้ดังนี้

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 24.86   พึงพอใจมาก  ร้อยละ  70.86   พึงพอใจ  ร้อยละ 4.29  ไม่พอใจ   
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 21.71  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  ๗6.86  พึงพอใจ  ร้อยละ ๑.43  ไม่พอใจ
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 33.43  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  62.00  พึงพอใจ  ร้อยละ 4.57  ไม่พอใจ   
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 35.14  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  58.29  พึงพอใจ  ร้อยละ 6.57 ไม่พอใจ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 26.00  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  68.29  พึงพอใจ  ร้อยละ 5.71 ไม่พอใจ   
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด   มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 27.71 พึงพอใจมาก ร้อยละ 59.43  พึงพอใจ  ร้อยละ 12.86 ไม่พอใจ   
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 46.29 พึงพอใจมาก  ร้อยละ  49.43  พึงพอใจ  ร้อยละ 4.29  ไม่พอใจ   
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 24.86  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  ๖๓.14  พึงพอใจ  ร้อยละ 12.00  ไม่พอใจ   
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 27.71      พึงพอใจมาก  ร้อยละ  ๖๖.00  พึงพอใจ  ร้อยละ 6.29  ไม่พอใจ   
สรุปภาพรวมของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล
บางขัน  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 29.75  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  ๖3.81  พึงพอใจ  ร้อยละ 6.44  ไม่พอใจ  
ซึ่งจากเกณฑ์ในการพิจารณาตามคู่มือการติดตามประเมินผลฯของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดว่า  หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจ และพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ ๕๐  แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งจากผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่า ประชาชนมีความพอใจ และพอใจมากรวมกันอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 93.56
ซึ่งแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
3. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันจำแนกตามยุทธศาสตร์  

โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ โดยแต่ละยุทธศาสตร์ได้ประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ  ได้แก่  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
60
โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น (คะแนนเต็ม  ๑๐)  และนำคะแนนที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดค่าเฉลี่ย  และสรุปเป็นภาพรวมของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้
ตารางที่แสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจแยกตามยุทธศาสตร์


	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ

(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)

	๑.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	๖.๘๖

	๒.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
	๖.๒๔

	๓.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
	๕.๕๑

	๔.  ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	๕.๘๘

	๕.  ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กร
	๖.๗๕

	รวมเฉลี่ย
	๖.๒๔


จากเกณฑ์การพิจารณา  หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๑๐ หรือใกล้ ๑๐ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ ประสบผลสำเร็จมากที่สุด  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันคะแนนเฉลี่ยทั้ง  ๕  ยุทธศาสตร์ อยู่ที่ระดับ  ๖.๒๔ ซึ่งแสดงว่าผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านอยู่ในช่วงระดับประสบความสำเร็จระดับปานกลาง
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4.  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ความสำเร็จการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นในปี 2562 เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 การจ่ายขาดเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม
	 
	ปี 2561
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	ปี 2563
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	รวม 4 ปี

	ยุทธศาสตร์
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	 
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	โครงสร้างพื้นฐาน
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	๑.๑ แผนงานเคหะและ
	12
	๑๙,๔๕๐,๐๐๐
	20
	๒๒,๘๔๙,๐๐๐
	24
	๓๔,๔๘๐,๐๐๐
	21
	๓๑,๐๘๐,๐๐๐
	77
	๑๐๗,๘๕๙,๐๐๐

	ชุมชน
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	รวม
	12
	๑๙,๔๕๐,๐๐๐
	20
	๒๒,๘๔๙,๐๐๐
	24
	๓๔,๔๘๐,๐๐๐
	21
	๓๑,๐๘๐,๐๐๐
	77
	๑๐๗,๘๕๙,๐๐๐

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	2.1 แผนงานการศึกษา
	9
	๑๑,๔๘๐,๐๐๐
	12
	๑๕,๗๖๕,๐๐๐
	12
	๑๒,๐๘๕,๐๐๐
	12
	๑๓,๘๐๐,๐๐๐
	๔๕
	๕๓,๑๓๐,๐๐๐

	2.2 แผนงานสาธารณสุข
	7
	๗๕๐,๐๐๐
	7
	๗๕๐,๐๐๐
	7
	๗๕๐,๐๐๐
	7
	๗๕๐,๐๐๐
	28
	๓,๐๐๐,๐๐๐

	2.3 แผนงานการศาสนา 
	7
	๕๖๗,๐๐๐
	7
	๕๖๗,๐๐๐
	7
	๕๖๗,๐๐๐
	7
	๕๖๗,๐๐๐
	28
	๒,๒๖๘,๐๐๐

	วัฒนธรรมและนันทนาการ
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	2.4 แผนงานสร้างความ
	28
	๖๒๒,๑๙๐
	28
	๖๒๒,๑๙๐
	28
	๖๒๒,๑๙๐
	28
	๖๒๒,๑๙๐
	๑๑๒
	๒,๔๘๘,๗๖๐

	เข้มแข็งของชุมชน
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	2.5 แผนงานรักษาความ
	11
	๖๔๐,๐๐๐
	11
	๖๔๐,๐๐๐
	11
	๖๔๐,๐๐๐
	11
	๖๔๐,๐๐๐
	๔๔
	๒,๕๖๐,๐๐๐

	สงบภายใน
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	รวม
	62
	๑๔,๐๕๙,๑๙๐
	65
	๑๘,๓๔๔,๑๙๐
	65
	๑๔,๖๖๔,๑๙๐
	65
	๑๖,๓๗๙,๑๙๐
	๒๕๗
	๖๓,๔๔๖,๗๖๐
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	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	รวม 4 ปี

	ยุทธศาสตร์
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	 
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ด้านเศรษฐกิจ
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	3.1 แผนงานการเกษตร
	5
	๑๗๐,๐๐๐
	5
	๑๔๐,๐๐๐
	5
	๑๔๐,๐๐๐
	4
	๑๒๐,๐๐๐
	19
	๕๗๐,๐๐๐

	ทั่วไป
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	รวม
	5
	๑๗๐,๐๐๐
	5
	๑๔๐,๐๐๐
	5
	๑๔๐,๐๐๐
	4
	๑๒๐,๐๐๐
	19
	๕๗๐,๐๐๐

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 

	ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 

	และทรัพยากรธรรมชาติ
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 

	4.1 แผนงานการเกษตร
	5
	๒๒๐,๐๐๐
	5
	๑๔๐,๐๐๐
	6
	๑๗๐,๐๐๐
	4
	๑๒๐,๐๐๐
	20
	650000

	รวม
	5
	๒๒๐,๐๐๐
	5
	๑๔๐,๐๐๐
	6
	๑๗๐,๐๐๐
	4
	๑๒๐,๐๐๐
	20
	๖๕๐,๐๐๐

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 

	การเมือง การปกครอง 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 

	และการบริหารจัดการองค์กร
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 

	5.1 บริหารงานทั่วไป
	13
	๒,๑๑๕,๐๐๐
	9
	๙๕๕,๐๐๐
	9
	๙๕๕,๐๐๐
	9
	๙๕๕,๐๐๐
	40
	๔,๙๘๐,๐๐๐

	5.2 งบกลาง
	7
	๑๗,๔๙๙,๐๐๐
	7
	๑๗,๕๑๐,๐๐๐
	7
	๑๗,๕๒๑,๐๐๐
	7
	๑๗,๕๓๐,๐๐๐
	28
	70060000

	รวม
	20
	๑๙,๖๑๔,๐๐๐
	16
	๑๘,๔๖๕,๐๐๐
	16
	๑๘,๔๗๖,๐๐๐
	16
	๑๘,๔๘๕,๐๐๐
	๖๘
	๗๕,๐๔๐,๐๐๐

	รวมทั้งสิ้น
	        104 
	  53,513,190 
	        111 
	  59,938,190 
	        116 
	   67,930,190 
	        110 
	   66,184,190 
	        441 
	  247,565,760 
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4. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
      ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ปี 2562 มีทั้งหมด 111 โครงการ  และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ปี 2562 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) มี 23  โครงการ รวมทั้งสิ้น  134 โครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลนำไปตั้งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 และได้ดำเนินการ 110 โครงการ คิดเป็น
= (113 * 100)  / 134  =  84.33 %


1 29

	2562

	60

	1,070,000.00

	1,070,000.00


	3. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกโรงเรียนโสตฯ - สี่แยกคอกช้าง หมู่ที่ ๑,๕,๑๒
	100

	1 23/2562

	50

	1,077,000.00

	1,077,000.00


	4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายยุทธศาสตร์ ม.๖.๗.๑๘
	100

	1 24/2562

	60

	1,077,000.00

	1,077,000.00


	5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกห้วยใหญ่ - สามแยกควนประ (ซอยน้ำตา) ม 7

	100

	1 28/2562

	60

	1,070,000.00

	1,070,000.00


	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม


10

		1 46/62

	7

	500.00

	500.00

	

2 26/


134,940.0

		134,940.00



13,49

	.00

	13,494.00


	8. ทำบุญร่วมใจสร้างเสริมคุณธรรม
	100

	1 13/62

	3

	1,000.00

	1,000.00


	 

	 

	2 17/62

	3

	500.00

	500.00


	 

	 

	3 สัญญายืมเงิน เลขที่ B00023/62

	10

	5,100.00

	5,100.00
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	 35/62

	7

	500.00

	500.00



3,70


3,7

	0.00



3 สัญญายืมเงิน เลขที่ B0

	052/2562

	1

	10,800.00

	10,800.00


	11. ปลูกความดี
	100

	1 40/62

	7

	4,200.00

	4,200.00


	 

	 

	2 66/2562

	7

	2,800.00

	2,800.00


	 

	 

	3 67/2562

	7

	500.00

	500.00



6,5


6,500.0

	

2 15/


20,000.0

	
	 

	 

	3 17/62

	5

	6,500.00

	6,500.00



4 28/6

		4

	2,000.00

	2,000.00


	 

	 

	5 26/62

	3

	500.00

	500.00


	 

	 

	6 27/62

	3

	2,600.00

	2,600.00



	09,625.00

	109,625.00



1 สัญญายืมเงิน เลขที่ B00

	18/2562

	30

	11,600.00

	11,600.00


	 

	 

	2 76/2562

	7

	2,800.00

	2,800.00


	 

	 

	3 77/2562

	7

	500.00

	500.00


	14. นันทนาสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
	100

	1 34/62

	7

	3,500.00

	3,500.00


	 

	 

	2 35/62

	7

	500.00

	500.00



10,800.

	0

	10,800.00


	15. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
	100

	1 สัญญายืมเงินเลขที่ B00104/2562

	3

	10,800.00

	10,800.00



2 70/

	562

	5

	500.00

	500.00


	 

	 

	3 71/2562

	7

	3,500.00

	3,500.00
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1 29/2

	62

	8

	2,850.00

	2,850.00



5

	0.00

	500.00


3 44/25

	2

	8

	1,350.00

	1,350.00



12,

	00.00

	12,300.00


	17. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี
	100

	1 54/62

	7

	500.00

	500.00


	 

	 

	2 55/62

	7

	4,500.00

	4,500.00


	 

	 

	3 สัญญายืมเงิน เลขที่ B00079/62

	20

	14,500.00

	14,500.00

	18. แนะนำส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตร
	100

	1 32/62

	7

	500.00

	500.00




3,

	00.00


	 

	 

	3 43/62

	15

	10,800.00

	10,800.00



1 25

	62

	3

	500.00

	500.00




2,100

	00



1

,800.

	0

	10,800.00




1,400.0

		1,400.00



3,900.0

	

20,600.

	0

	20,600.00


	21. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันทางถนน
	100

	1 49/62

	1

	4,000.00

	4,000.00


	22. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าใหลหลากและแผ่นดินถล่ม
	100

	1 24/2562

	30

	72,115.00

	72,115.00



30,0

	0.00

	30,000.00
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55,000.0

	

3,500


3

500

	00


	 

	 

	2 22/62

	3

	2,500.00

	2,500.00



9,000

	00

	9,000.00


	 

	 

	4 สัญญายืมเงิน
	13

	15,000.00

	15,000.00


	26. สนับสนุนอาหารกลางวัน
	100

	1 สนับสนุนอาหารกลางวัน
	50

	1,567,000.00

	1,567,000.00



1,610,60

	.00


	 

	 

	3 สนับสนุนอาหารกลางวัน
	50

	1,610,600.00

	1,610,600.00


	 

	 

	4 สนับสนุนอาหารกลางวัน
	50

	1,676,000.00

	1,676,000.00


	27. สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
	100

	1 cntr-0071/62

	130

	1,437,565.00

	1,437,565.00



	,423,189.35

	1,423,189.35


	28. โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากแพรก หมู่ที่ ๑
	100

	1 10/2562

	60

	491,000.00

	491,000.00



1 9


2

	7,000.00



 16

	2562

	1

	500.00

	50.00


	 

	 

	2 สัญญายืมเงิน เลขที่ B00024/62

	14

	9,000.00

	9,000.00


	31. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน
	100

	1 40/2562

	15

	39,000.00

	39,000.00


	32. โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน
	100

	1 23/2562

	10

	2,700.00

	2,700.00



2 28/


1

		7,200.00

	7,200.00


	33. โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน
	100

	1 39/2562

	15

	5,000.00

	5,000.00


	 

	 

	2 40/2562

	15

	7,500.00

	7,500.00



	

	


6

	000.00



1 63/256



2,700.0

	
	 

	 

	2 64/2562

	7

	500.00

	500.00



3 สัญญายืมเงินเลขที่ B 0

	078/2562

	21

	11,100.00

	11,100.00



500.

	0


	 

	 

	2 41/62

	6

	4,140.00

	4,140.00



3 9/25


16,86

	.00


	 

	 

	4 สัญญายืมเงิน เลขที่ B00056/62

	11

	14,500.00

	14,500.00


	37. โครงการอุดหนุนสภาวัมนธรรมอำเภอบางขัน
	100

	1 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบางขัน
	2

	30,000.00

	30,000.00


	38. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านทบทวนแผนชุมชนประชาคมตำบล
	100

	1 62/2562

	5

	500.00

	500.00



		2 สัญญายืมเงินเลขที่ B 00088/256

	30

	7,890.00

	7,890.00

	
	39. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
	100

	1 27/2562

	5

	20,300.00

	20,300.00


	 

	 

	2 23/2562

	5

	15,500.00

	15,500.00


	 

	 

	3 50/2562

	3

	1,000.00

	1,000.00
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	อบต.บางขัน บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

	ชื่อโครงการ
	เปอร์เซ็นต์
การดำเนินการ
	ชื่อคู่สัญญา
	ระยะเวลา
การดำเนินการ
(วัน)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)

	การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

	40. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์และวิถีพอเพียง ม.๑๕
	100
	1 สัญญายืมเงิน เลขที่B00137/2562
	15
	8,100.00
	8,100.00

	 
	 
	2 83/2562
	7
	590.00
	590.00

	41. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว
	100
	1 สัญญายืมเงินเลขที่ B00139/2562
	7
	8,100.00
	8,100.00

	 
	 
	2 84/2562
	7
	590.00
	590.00

	42. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว ม๑๑
	100
	1 สัญญายืมเงิน เลขที่ B 00138/2562
	7
	8,100.00
	8,100.00

	 
	 
	2 82/2562
	2
	590.00
	590.00

	43. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว ม.๑๓
	100
	1 สัญญายืมเงิน เลขที่ B00140/2562
	7
	8,100.00
	8,100.00

	 
	 
	2 85/2562
	3
	590.00
	590.00

	44. โครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	100
	1 24/62
	4
	500.00
	500.00

	 
	 
	2 สัญญายืมเงิน เลขที่ B00038/62
	28
	10,200.00
	10,200.00

	 
	 
	3 18/2562
	7
	4,000.00
	4,000.00

	45. โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
	100
	1 51/62
	7
	500.00
	500.00

	 
	 
	2 52/62
	7
	3,000.00
	3,000.00

	 
	 
	3 สัญญายืมเงิน เลขที่ B00070/62
	40
	18,000.00
	18,000.00

	 
	 
	4 28/2562
	1
	37,020.00
	37,020.00

	46. โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ
	100
	1 19/62
	1
	4,200.00
	4,200.00

	 
	 
	2 20/62
	1
	500.00
	500.00

	 
	 
	3 สัญญายืมเงิน เลขที่ B0002/62
	11
	5,300.00
	5,300.00
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	อบต.บางขัน บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

	ชื่อโครงการ
	เปอร์เซ็นต์
การดำเนินการ
	ชื่อคู่สัญญา
	ระยะเวลา
การดำเนินการ
(วัน)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)

	การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารและการจัดการองค์กร

	47. เสริมความรัก ความผูกพันธ์ในองค์กร
	100
	1 สัญญายืมเงิน เลขที่ B00132/2562
	15
	79,080.00
	79,080.00

	 
	 
	2 79/2562
	15
	3,500.00
	3,500.00

	 
	 
	3 53/2562
	3
	21,000.00
	21,000.00

	48. ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	100
	1 00042/2562
	10
	28,653.00
	28,653.00

	49. เพิ่มประสิทธิภาพตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถื่น
	100
	1 6/2562
	15
	78,000.00
	78,000.00

	 
	 
	2 5/2562
	5
	6,500.00
	6,500.00

	50. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
	100
	1 7/2562
	7
	11,100.00
	11,100.00

	51. จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	100
	1 1/2562
	15
	4,500.00
	4,500.00

	 
	 
	2 1/2562
	31
	9,000.00
	9,000.00

	 
	 
	3 1/2562
	28
	9,000.00
	9,000.00

	 
	 
	4 1/2562
	31
	9,000.00
	9,000.00

	 
	 
	5 1/2562
	30
	9,000.00
	9,000.00

	 
	 
	6 1/2562
	31
	9,000.00
	9,000.00

	 
	 
	7 1/2562
	30
	9,000.00
	9,000.00

	 
	 
	8 1/2562
	31
	9,000.00
	9,000.00

	 
	 
	9 1/2562
	31
	9,000.00
	9,000.00

	 
	 
	10 1/2562
	30
	9,000.00
	9,000.00
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	อบต.บางขัน บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

	ชื่อโครงการ
	เปอร์เซ็นต์
การดำเนินการ
	ชื่อคู่สัญญา
	ระยะเวลา
การดำเนินการ
(วัน)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)

	52. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	100
	1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	30
	14,276.00
	14,276.00

	 
	 
	2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	30
	14,276.00
	14,276.00

	 
	 
	3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	30
	14,276.00
	14,276.00

	 
	 
	4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	31
	14,346.00
	14,346.00

	 
	 
	5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	28
	14,346.00
	14,346.00

	 
	 
	6 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	31
	14,346.00
	14,346.00

	 
	 
	7 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	30
	14,346.00
	14,346.00

	 
	 
	8 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	31
	14,346.00
	14,346.00

	 
	 
	9 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	30
	13,682.00
	13,682.00

	 
	 
	10 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	31
	13,682.00
	13,682.00

	 
	 
	11 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	31
	13,112.00
	13,112.00

	 
	 
	12 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	30
	13,112.00
	13,112.00

	53. เบี้ยยังชีพคนพิการ
	100
	1 เบี้ยยังชีพคนพิการ
	30
	201,600.00
	201,600.00

	 
	 
	2 เบี้ยยังชีพคนพิการ
	29
	202,400.00
	202,400.00

	 
	 
	3 เบี้ยยังชีพคนพิการ
	30
	204,800.00
	204,800.00

	 
	 
	4 เบี้ยยังชีพคนพิการ
	30
	208,000.00
	208,000.00

	 
	 
	5 เบี้ยยังชีพคนพิการ
	27
	212,000.00
	212,000.00

	 
	 
	6 เบี้ยยังชีพคนพิการ
	30
	214,400.00
	214,400.00

	 
	 
	7 เบี้ยยังชีพคนพิการ
	29
	216,000.00
	216,000.00

	 
	 
	8 เบี้ยยังชีพคนพิการ
	30
	216,800.00
	216,800.00

	 
	 
	9 เบี้ยยังชีพคนพิการ
	30
	217,600.00
	217,600.00
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	อบต.บางขัน บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

	ชื่อโครงการ
	เปอร์เซ็นต์
การดำเนินการ
	ชื่อคู่สัญญา
	ระยะเวลา
การดำเนินการ
(วัน)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)

	 
	 
	10 เบี้ยยังชีพคนพิการ
	31
	224,000.00
	224,000.00

	 
	 
	11 เบี้ยยังชีพคนพิการ
	31
	222,800.00
	222,800.00

	 
	 
	12 เบี้ยยังชีพคนพิการ
	30
	224,800.00
	224,800.00

	54. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	100
	1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	30
	901,300.00
	901,300.00

	 
	 
	2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	29
	901,400.00
	901,400.00

	 
	 
	3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	30
	905,000.00
	905,000.00

	 
	 
	4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	30
	915,600.00
	915,600.00

	 
	 
	5 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	27
	918,600.00
	918,600.00

	 
	 
	6 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	30
	920,500.00
	920,500.00

	 
	 
	7 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	29
	921,900.00
	921,900.00

	 
	 
	8 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	30
	918,800.00
	918,800.00

	 
	 
	9 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	30
	919,400.00
	919,400.00

	 
	 
	10 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	31
	924,300.00
	924,300.00

	 
	 
	11 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	31
	928,300.00
	928,300.00

	
	
	12 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	30
	935,200.00
	935,200.00

	55. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	100
	1 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	30
	8,000.00
	8,000.00

	 
	 
	2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	29
	8,000.00
	8,000.00

	 
	 
	3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	30
	9,000.00
	9,000.00

	 
	 
	4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	30
	9,000.00
	9,000.00

	 
	 
	5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	27
	9,000.00
	9,000.00

	 
	 
	6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	30
	9,000.00
	9,000.00

	 
	 
	7 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	29
	9,000.00
	9,000.00

	 
	 
	8 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	30
	9,500.00
	9,500.00

	 
	 
	9 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	30
	9,500.00
	9,500.00

	 
	 
	10 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	31
	9,000.00
	9,000.00

	 
	 
	11 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	31
	8,500.00
	8,500.00

	 
	 
	12 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	30
	8,500.00
	8,500.00


72
	อบต.บางขัน บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

	ชื่อโครงการ
	เปอร์เซ็นต์
การดำเนินการ
	ชื่อคู่สัญญา
	ระยะเวลา
การดำเนินการ
(วัน)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)

	56. สำรองจ่าย
	100
	1 3/2562
	30
	233,000.00
	233,000.00

	 
	 
	2 2/2562
	30
	301,500.00
	301,500.00

	 
	 
	3 22/2562
	15
	144,400.00
	144,400.00

	 
	 
	4 19/2562
	30
	162,000.00
	162,000.00

	 
	 
	5 4/2562
	30
	228,000.00
	228,000.00

	 
	 
	6 16/2562
	30
	160,500.00
	160,500.00

	 
	 
	7 17/2562
	15
	120,000.00
	120,000.00

	 
	 
	8 18/2562
	30
	47,700.00
	47,700.00

	 
	 
	9 12/2562
	15
	68,100.00
	68,100.00

	 
	 
	10 11/2562
	15
	68,000.00
	68,000.00

	 
	 
	11 10/2561
	15
	176,000.00
	176,000.00

	 
	 
	12 1/2561
	15
	68,460.00
	68,460.00

	 
	 
	13 4/2561
	15
	78,000.00
	78,000.00

	 
	 
	14 11/2561
	15
	193,000.00
	193,000.00

	 
	 
	15 5/2562
	30
	272,000.00
	272,000.00

	 
	 
	16 1/2562
	30
	346,300.00
	346,300.00

	 
	 
	17 36/2562
	15
	124,055.00
	124,055.00

	
	
	18 39/2562
	7
	18,500.00
	18,500.00

	
	
	19 22/2562
	30
	159,000.00
	159,000.00

	
	
	20 19/2562
	30
	293,000.00
	293,000.00

	
	
	21 20/2562
	30
	197,000.00
	197,000.00

	
	
	22 21/2562
	30
	175,000.00
	175,000.00

	
	
	23 27/2562
	15
	294,000.00
	294,000.00

	
	
	24 73/2562
	7
	17,700.00
	17,700.00

	
	
	25 52/2562
	15
	30,000.00
	30,000.00
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	อบต.บางขัน บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

	ชื่อโครงการ
	เปอร์เซ็นต์
การดำเนินการ
	ชื่อคู่สัญญา
	ระยะเวลา
การดำเนินการ
(วัน)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)

	57. เงินสมทบประกันสุขภาพ
	100
	1 เงินสมทบประกันสุขภาพ
	1
	300,000.00
	300,000.00

	58. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น
	100
	1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
	1
	320,000.00
	320,000.00

	59. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย(การเลือกตั้ง)
	100
	1 19/2562
	10
	94,050.00
	94,050.00

	60. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.บางขัน
	100
	1 หนังสือข้อตกลง เลขที่ นศ 79101/706
	365
	25,000.00
	25,000.00

	61. โครงการวันท้องถิ่นไทย
	100
	1 40/2562
	1
	2,400.00
	2,400.00

	รวม
	34,960,482.35
	34,960482.35


104
ส่วนที่  ๔
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
          สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 
จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี 2563 มีทั้งหมด 141 โครงการ  และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ปี 2563 (ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563) มี 5  โครงการ รวมทั้งสิ้น  146 โครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลนำไปตั้งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้ดำเนินการ 126 โครงการ คิดเป็น   (126 * 100)  / 146  =  86.30 %

ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันในภาพรวมมีความพึงพอใจ และพึงพอใจมากรวมกันอยู่ในระดับ ร้อยละ 94.37 และไม่พึงพอใจ ร้อยละ 5.63

ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 10 หรือใกล้ 10 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แต่ละด้านประสบผลสำเร็จมากที่สุด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน คะแนนเฉลี่ยยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ อยู่ที่ระดับ 7.06 ซึ่งแสดงว่าผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของทุกด้านประสบความสำเร็จระดับดี
          ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต


1. ควรมีการปรับลดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการโครงที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
2. ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
3. ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ
4.  หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ภาคผนวก 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
ที่ 389 / 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ประกอบด้วย


๑.   นายสามารถ  บุญกองแก้ว

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

กรรมการ


๒.   นายไพโรจน์  ทองขวัญ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12

กรรมการ


๓.   นายครรชิต  อัคนี


สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14

กรรมการ

      
๔.   นายสุนทร  หิ้นมี


ประชาคม หมู่ที่ 9


กรรมการ


๕.   นายไมตรี  สวัสดี


ประชาคม หมู่ที่ 12


กรรมการ


๖.   นายเสาวพจน์  รัตนบุรี

ผู้แทนหน่วยงาน



กรรมการ

     
๗.   พัฒนากรตำบลบางขัน

ผู้แทนหน่วยงาน



กรรมการ


๘.   ผู้อำนวยการกองคลัง


หัวหน้าส่วนการบริหาร

 
กรรมการ
9.   ผู้อำนวยการกองช่าง


หัวหน้าส่วนการบริหาร


กรรมการ
10. นายโชติศักดิ์  เมืองสุวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
  


กรรมการ             
11. นายสิทธิกร  ศิริวัฒน์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ



กรรมการ


อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑.  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน
๒.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

  ๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น     คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
            4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล หากมีปัญหา อุปสรรค รายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่  28  พฤษภาคม พ.ศ.2562




(นายสุรินทร์  ศรีสมบัติ)



นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ระยะ ๕ ปี (๒๕๕๔-๒๕๕๖)  ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน


1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
        “สาธารณูปโภคทั่วถึง  ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจก้าวหน้า  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”

๒.  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
๑.   พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มั่นคงถาวร  สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล
๒.   พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
๓.   พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔.   ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.   ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร
๖.   อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๗.   การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และ   ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. การคมนาคมสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย
๒. มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
๓. ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็ง
๔. ประชาชนในพื้นที่มีการศึกษาและร่วมสืบสานประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ
๖. ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแล  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     ๗. องค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามหลัก
     ๘. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

	แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


คำชี้แจง :  แบบที่  ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
[image: image3]
	

	๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	✓
	

	๒.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	✓
          
	

	๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	✓
	

	๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	✓
	

	๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	✓
	

	๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	✓
	

	ส่วนที่  ๒  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	✓
	

	๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	✓
	

	๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	✓
	

	๑๐.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	✓
	

	๑๑.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	✓
	

	๑๒.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	✓
	

	๑๓.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	✓
	

	๑๔.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	✓
	

	๑๕.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	✓
	

	๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	✓
	

	๑๗.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	✓
	

	๑๘.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	✓
	

	

	แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก  ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่  

(๑)  ไตรมาสที่ ๑(ตุลาคม-ธันวาคม)

(๒)  ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม)

(๓)  ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน)

(๔)  ไตรมาสที่ ๔  (กรกฎาคม-กันยายน)
ส่วนที่  ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี (๒๕๕๔ - ๒๕๕๖)
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔
	ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕
	ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ

	๑.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	๓๖
	๗๒,๗๑๕,๐๐๐
	๔๐
	๕๓,๘๙๐,๐๐๐
	๒๗
	๓๔,๒๕๐,๐๐๐
	๑๐๓
	๑๖๐,๘๕๕,๐๐๐

	๒.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
	๓๔
	๙,๔๐๐,๐๐๐
	๓๓
	๘,๘๑๐,๐๐๐
	๓๓
	๙,๓๑๐,๐๐๐
	๑๐๐
	๒๗,๕๒๐,๐๐๐

	๓.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
	๕
	๖๕๐,๐๐๐
	๗
	๒,๙๘๐,๐๐๐
	๖
	๒,๙๘๐,๐๐๐
	๑๘
	๖,๖๑๐,๐๐๐

	๔.  ด้านการพัฒนา คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	๔
	๓๖๐,๐๐๐
	๖
	๕๔๐,๐๐๐
	๕
	๙๘๐,๐๐๐
	๑๕
	๑,๘๘๐,๐๐๐

	๕. ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กร
	๑๕
	๓,๕๗๔,๐๐๐
	๑๒
	๒,๓๒๐,๐๐๐
	๑๒
	๒,๕๗๐,๐๐๐
	๓๙
	๘,๔๖๔,๐๐๐

	รวม
	๙๔
	๘๖,๖๙๙,๐๐๐
	๙๘
	๖๘,๕๔๐,๐๐๐
	๘๓
	๕๐,๐๙๐,๐๐๐
	๒๗๕
	๒๐๕,๓๒๙,๐๐๐


๔. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔
	ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕
	ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ

	๑.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	๓๖
	๗๒,๗๑๕,๐๐๐
	๔๐
	๕๓,๘๙๐,๐๐๐
	๒๗
	๓๔,๒๕๐,๐๐๐
	๑๐๓
	๑๖๐,๘๕๕,๐๐๐

	๒.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
	๓๔
	๙,๔๐๐,๐๐๐
	๓๓
	๘,๘๑๐,๐๐๐
	๓๓
	๙,๓๑๐,๐๐๐
	๑๐๐
	๒๗,๕๒๐,๐๐๐

	๓.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
	๕
	๖๕๐,๐๐๐
	๗
	๒,๙๘๐,๐๐๐
	๖
	๒,๙๘๐,๐๐๐
	๑๘
	๖,๖๑๐,๐๐๐

	๔.  ด้านการพัฒนา คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	๔
	๓๖๐,๐๐๐
	๖
	๕๔๐,๐๐๐
	๕
	๙๘๐,๐๐๐
	๑๕
	๑,๘๘๐,๐๐๐

	๕. ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กร
	๑๕
	๓,๕๗๔,๐๐๐
	๑๒
	๒,๓๒๐,๐๐๐
	๑๒
	๒,๕๗๐,๐๐๐
	๓๙
	๘,๔๖๔,๐๐๐

	รวม
	๙๔
	๘๖,๖๙๙,๐๐๐
	๙๘
	๖๘,๕๔๐,๐๐๐
	๘๓
	๕๐,๐๙๐,๐๐๐
	๒๗๕
	๒๐๕,๓๒๙,๐๐๐


๖.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๔
	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	๑.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	๕,๙๗๐,๐๐๐
	๒๗.๓๖
	-
	-
	๕,๙๗๐,๐๐๐
	๒๗.๓๖

	๒.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

	๑๔,๓๐๘,๙๐๗
	๖๕.๖๐
	-
	-
	๑๔,๓๐๘,๙๐๗
	๖๕.๖๐

	๓.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

	๔๐,๖๐๐
	๐.๑๙
	-
	-
	๔๐,๖๐๐
	๐.๑๙

	๔.  ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

	๑๔,๐๐๐
	๐.๐๖
	-
	-
	๑๔,๐๐๐
	๐.๐๖

	๕.  ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร

	๑,๔๘๑,๒๕๐
	๖.๗๙
	-
	-
	๑,๔๘๑,๒๕๐
	๖.๗๙

	รวม
	๒๑,๘๑๔,๗๕๗
	๑๐๐
	-
	-
	๒๑,๘๑๔,๗๕๗
	๑๐๐


ส่วนที่  ๓  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	๑. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	(
	-
	-
	๕,๒๐๓,๐๐๐
	๕,๒๐๓,๐๐๐

	๒. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
	 (
	-
	-
	๔๘๙,๐๐๐
	๔๘๙,๐๐๐

	๓. สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(
	-
	-
	๑,๑๔๘,๒๓๘
	๑,๑๔๘,๒๓๘

	๔. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบางขัน
	(
	--
	-
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐

	๕. วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(
	-
	-
	๖๗,๕๐๐
	๖๗,๕๐๐

	๖. ทุนการศึกษาผู้ดูแลเด็ก
	(
	-
	-
	๑๗๕,๐๐๐
	๑๔๐,๐๐๐

	รวม
	๖
	-
	-
	๗,๐๙๒,๗๓๘
	๗,๐๕๗,๗๓๘


   ส่วนที่  ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑.  จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
๒.  สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยในบางพื้นที่ทำให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
๓.  เครื่องมือ เครื่องใช้ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
	แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์


คำชี้แจง :  แบบที่  ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๔
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  ๒๕๕๔
๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

	๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	๓๖
	๓๑

	๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
	๓๔
	๓๒

	๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
	๕
	๑

	๔. ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ  ทรัพยากรธรรมชาติ
	๔
	๑

	๕. ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร
	๑๕
	๑๑

	รวม
	๙๔
	๗๖


ส่วนที่  ๓  ผลการดำเนินงาน
๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๑๕.๘%
	๗๐.๖%
	๑๓.๖%

	๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๑๕.๓%
	๖๙.๗%
	๑๕.๐%

	๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๑๒.๙%
	๖๗.๗%
	๑๙.๔%

	๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	๑๔.๗%
	๖๖.๕%
	๑๘.๘%

	๕)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๑๓.๘%
	๖๓.๙%
	๒๒.๓%

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๑๓.๕%
	๖๘.๘%
	๑๗.๗%

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	๑๕.๑%
	๖๗.๖%
	๑๗.๓%

	๘)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	๑๒.๙%
	๖๒.๕%
	๒๔.๖%

	๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๑๓.๓%
	๖๐.๗%
	๒๖.๐%

	ภาพรวม
	๑๔.๑๔%
	๖๖.๔๔%
	๑๙.๔๑%


๕.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	  คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๒

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๖.๖๔

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๗

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๖.๒๓

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๖.๘๖

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๗.๖๕

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๗.๒๑

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๗.๘๘

	ภาพรวม
	๗.๓๗


ยุทธศาสตร์ที่  ๒   การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	  คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๑

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๕.๖๔

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๗

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๖.๒๓

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๖.๘๖

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๕.๖๘

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๖.๒๒

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๖.๘๕

	ภาพรวม
	๖.๒๕


ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ความพึงพอใจ
	  คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๕.๗๒

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๕.๘๗

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๕.๖๒

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๕.๕๔

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๕.๓๗

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๕.๘๐

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๕.๘๙

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๒

	ภาพรวม
	๕.๗๕


ยุทธศาสตร์ที่  ๔   การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ความพึงพอใจ
	  คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๓๒

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๓

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๔๘

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๕.๔๔

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๖.๖๕

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๕.๖๗

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๖.๖๗

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๗

	ภาพรวม
	๖.๒๑


ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	  คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๓๖

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๕.๘๘

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๓

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๖.๔๑

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๕.๗๒

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๖.๖๒

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๕.๗๗

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๗.๒๓

	ภาพรวม
	๖.๒๘


ภาคผนวก ข

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของประชาชน
	ข้อมูลทั่วไป
	จำนวน
	ร้อยละ

	เพศ
	
	

	
	ชาย
	๙๒
	๔๑.๙

	
	หญิง
	๑๒๘
	๕๘.๑๙

	
	รวม
	๒๒๐
	๑๐๐.๐

	อายุ
	
	

	
	ต่ำกว่า  ๒๐  ปี
	๒๐
	๙.๑๐

	
	๒๐ - ๓๐  ปี
	๓๕
	๑๕.๙

	
	๓๑ - ๔๐  ปี
	๖๐
	๒๗.๒๘

	
	๔๑ - ๕๐  ปี
	๕๙
	๒๖.๘๑

	
	๕๑ - ๖๐  ปี
	๓๕
	๑๕.๙๑

	
	มากกว่า ๖๐  ปี
	๑๑
	๕

	
	รวม
	๒๒๐
	๑๐๐.๐

	การศึกษา
	
	

	
	ประถมศึกษา
	๔๕
	๒๐.๔๖

	
	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
	๖๒
	๒๘.๑๙

	
	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
	๕๘
	๒๖.๓๖

	
	ปริญญาตรี
	๓๙
	๑๗.๗๒

	
	สูงกว่าปริญญาตรี
	๒
	๐.๙๐

	
	อื่นๆ
	๑๔
	๖.๓๗

	
	รวม
	๒๒๐
	๑๐๐.๐

	อาชีพหลัก
	
	

	
	รับราชการ
	๓
	๑.๓๖

	
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
	๓๐
	๑๓.๗

	
	ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
	๒๑
	๙.๕๔

	
	รับจ้าง
	๑๗
	๗.๗๒

	
	นักเรียน นักศึกษา
	๓๓
	๑๕

	
	เกษตรกร
	๑๑๒
	๕๐.๙๐

	
	อื่นๆ
	๔
	๑.๘๑

	
	รวม
	๒๒๐
	๑๐๐.๐


ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
	ความพึงพอใจ
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๓๗(๑๖.๘)
	๑๕๓(๖๙.๖)
	๓๐(๑๓.๖)

	๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๓๘(๑๗.๓)
	๑๔๙(๖๗.๗)
	๓๓(๑๕.๐)

	๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๓๕(๑๕.๙)
	๑๔๙(๖๗.๗)
	๓๖(๑๖.๔)

	๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	๒๘(๑๒.๗)
	๑๕๕(๗๐.๕)
	๓๗(๑๖.๘)

	๕)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๒๖(๑๑.๘)
	๑๔๕(๖๕.๙)
	๔๙(๒๒.๓)

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๓๔(๑๕.๕)
	๑๔๗(๖๖.๘)
	๓๙(๑๗.๗)

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	๒๙(๑๓.๑)
	๑๕๙(๖๙.๖)
	๓๘(๑๗.๓)

	๘)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	๒๔(๑๐.๙)
	๑๔๔(๖๕.๕)
	๕๒(๒๓.๖)

	๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๒๗(๑๒.๓)
	๑๓๘(๖๒.๗)
	๕๕(๒๕.๐)


การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ความพึงพอใจ
	  คะแนน(เฉลี่ย)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๒

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๕.๖๔

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๗

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๖.๒๓

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๖.๘๖

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๕.๖๘

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๖.๒๑

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๖.๘๕


การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
	ความพึงพอใจ
	  คะแนน(เฉลี่ย)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๓๓

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๕.๘๘

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๖

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๖.๔๑

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๕.๗๓

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๖.๖๒

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๕.๗๗

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๗.๒๒


การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	ความพึงพอใจ
	  คะแนน(เฉลี่ย)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๘๒

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๖.๗๔

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๕.๖๕

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๖.๙๔

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๑

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๖.๓๒

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๖.๖๘

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๖.๖๗


การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	ความพึงพอใจ
	  คะแนน(เฉลี่ย)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๖.๓๒

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๘

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๕.๔๗

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๕.๔๕

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๕.๖๔

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๕.๖๗

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๕.๖๓

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๗


การพัฒนาด้านเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร

	ความพึงพอใจ
	  คะแนน(เฉลี่ย)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๕.๗๒

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๕.๘๗

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๕.๖๒

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๕.๕๙

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๕.๓๗

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๕.๘๔

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๕.๘๐

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๖.๒๒


ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่กองคลัง อบต.บางขัน
[ขณะนี้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561]

เปลี่ยนปีงบประมาณ
[image: image4.png]


เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2561
	ลำดับ
	      ประเภทโครงการ
	ชื่อโครงการ
	    งบประมาณ
	

	1
	     เงินอุดหนุนสำหรับ            สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน #1
	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางล้วน - บ้านนายถนอม หมู่ที่ 9 ตำบลบางขัน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
	      7,885,000.00  บาท
	รายงานสถานะ

	2
	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน #1
	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกปากแพรก - สี่แยกควนประหน้าเขา หมู่ที่ 2,8 ตำบลบางขัน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
	7,680,000.00 บาท
	รายงานสถานะ


แผนภูมิแสดงจำนวนประชากร  แยกเป็นรายหมู่บ้าน
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