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๑
ส่วนที่ ๑
บทนำ

	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง  หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ  กำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็น  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
	การติดตาม  ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective)
	การประเมินผล เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน อีกทั้งการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
	องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ประกอบด้วย
		๑.   นายวรภพ  ศรีชู					กรรมการ
		๒.   นายสมชัย  ปานสีนุ่น				กรรมการ
		๓.   นายจำเริญ  ช่วยอินทร์				กรรมการ
		๔.   นายสุเจน  ดวงบรรจง				กรรมการ
		๕.   นายสุนทร  หิ้นมี					กรรมการ
		๖.   นายเสาวพจน์  รัตนบุรี				กรรมการ
		๗.   พัฒนากรตำบลบางขัน				กรรมการ
		๘.   นายวิรัตน์  จิตเพ็ชร				กรรมการ
		๙.   นางอนงค์  ดำคำ					กรรมการ
		๑๐. หัวหน้าส่วนการคลัง	  			กรรมการ             				๑๑.  หัวหน้าส่วนโยธา				 	กรรมการ
	



๒
		อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑.  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน
๒.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
	  ๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น     คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. วิธีการติดตามและประเมินผล
	๑. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนงานปีละ ๑ ครั้ง
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]	๒. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่
	     ๒.๑  การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน  ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ  และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป
      ๒.๒  การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดที่ ๓ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป
	๓.  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
	     ๓.๑ แบบที่  ๑ การประเมินการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
แบบที่  ๑  เป็นแบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของท้องถิ่นโดยตนเองโดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว
	     ๓.๒  แบบที่  ๒  แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน กำหนดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันในปีละ ๑ ครั้ง
	    ๓.๓ แบบที่  ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด และมีกำหนดเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยใช้แบบที่ ๓/๒ และแบบที่ ๓/๓ เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน


๓
๔. ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล
	๑.  การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ  
	     -   ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท    และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ
	     -   ระดับองค์กร  สำนักงานปลัด งานนโยบายและแผนจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลเป็นงวด เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ    และเมื่อสิ้นสุดงวดที่ ๓  จึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา   เพื่อเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป
	๒.  การติดตามประเมินความสำเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดำเนินการประเมินผลปีละ  ๑  ครั้ง  ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป  เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้   หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ  หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง  เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป























๔
ส่วนที่ ๒
แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)

	องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)  โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)  และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ   เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
	ในส่วนที่ ๒ นี้  จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน วิสัยทัศน์  และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้กำหนดไว้และนำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป
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        	๑. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
ในสภาพโดยรวมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันของเรานั้น ประชาชนมีรายได้จากการประกอบการเกษตรกรรม ไม่ว่าอาชีพทำสวนยาง สวนปาล์ม สวนกาแฟ และปลูกผักและผลไม้ ซึ่งมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต แต่จากการเปลี่ยนแปลงของภาคเศรษฐกิจในปัจจุบันอาชีพเกษตรกรรมของพื้นที่ชาวบางขัน จำเป็นต้องมีการปลูกพืชเศรษฐกิจบางตัวเข้ามาเสริมในพื้นที่ เพื่อจะทำให้เกิดการมีรายได้จากพื้นที่ที่มีอย่างจำกัด กระผมและทีมงานได้กำหนดแนวทางด้านเศรษฐกิจ ไว้ดังนี้
๑.๑ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
๑.๒ สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพและองค์กรต่างๆ
๑.๓ ส่งเสริมตลาดนัดชุมชน และสินค้าพื้นเมือง ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์
๑.๔ ส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจขนาดย่อม
๑.๕ สนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจในสวนผลไม้ หรือสวนยางพาราของเกษตรกร
๒. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม
	จากที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันของเรามีพ่อแม่พี่น้องที่เป็นคนถิ่นเดิมคือคนบางขันโดยกำเนิดและมีจำนวนไม่น้อยที่มาจากต่างถิ่น แต่ทุกคนเป็นคนบางขันเช่นเดียวกัน ความแตกต่างทางด้านสังคม ประเพณี ตลอดจนความเชื่อต่างๆอาจจะมีความหลากหลายอยู่ในตัวของมันเอง ฉะนั้น จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ดังนี้
	๒.๑ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยมุ่งให้พี่น้องประชาชนออกกำลังกายและมีกิจกรรมในแต่ละหมู่บ้านอยู่เสมอ
	๒.๒ ให้การสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยวางเป้าหมายให้เด็กนักเรียนต่างๆในพื้นที่ตำบลบางขันที่มีจำนวนนักเรียนที่ขาดแคลนโภชนาการทางด้านอาหารเสริมนม และอาหารกลางวัน ไม่น้อยกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย หรือโรงเรียนระดับประถมศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีอาคารเรียนอย่างเหมาะสมและสะดวกในการให้บริการแก่บุตรหลานของพี่น้องตำบลบางขัน อีกทั้งจากจัดสร้างที่อ่านหนังสือหรือข่าวสารราชการ และสนับสนุนการจัดสร้างสถานีวิทยุชุมชน

๕
ของตำบลบางขัน
	๒.๓ ส่งเสริมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา
	๒.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดเวทีประชาคม เพื่อระดมความคิดของพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน และความต้องการของหมู่บ้าน และชุมชน
	๒.๕ ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการของเยาวชน ประชาชน โดยการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างหมู่บ้านและตำบล
	๒.๖ สนับสนุนกิจกรรม การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
	๒.๗ ส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้แพร่หลายระบาดในกลุ่มเป้าหมายโดยอาศัยพลังของประชาชนในหมู่บ้าน และหน่วยงานของทางราชการที่เกี่ยวข้องในระดับแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน
	๒.๘ สนับสนุนงบประมาณในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการในหมู่บ้าน
	๒.๙ สนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุข ในการดำเนินการควบคุมโรคติดต่อ หรืองานส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในตำบลบางขัน
๓. นโยบายทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	จากการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน จากอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นปัญหาของถนนหนทาง ปัญหาเรื่องของไฟฟ้า ปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน ยังคงเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องชาวตำบลบางขันของเรากระผมและทีมรักษ์บางขัน ได้กำหนดแนวทางไว้ดังนี้
	๓.๑ พัฒนาระบบคมนาคม โดยมุ่งเน้นการสร้างถนนลาดยางถนนสายหลักของตำบล ซึ่งจะประสานกับหน่วยงาน เช่น กรมทางหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานอื่นๆ สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง
	๓.๒ ปรับปรุงถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หรือภายในหมู่บ้านให้ความมั่นคง สามารถจะใช้สัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปี
	๓.๓ สนับสนุนงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้า ให้พี่น้องตำบลบางขันได้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
	๓.๔ ดำเนินการประสานกับหน่วยงานทางราชการ ในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน
๔. นโยบายด้านแหล่งน้ำ
	จากสภาพที่ประชาชนในตำบลบางขัน ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง อันเนื่องมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ไม่ว่าลำคลอง หนอง บึง หรือลำห้วย ที่มีอยู่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางขัน ซึ่งถือได้ว่าแหล่งน้ำมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรา กระผมได้วางแนวทางในการกำหนดการพัฒนาแหล่งน้ำไว้ดังนี้
	๔.๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน และส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างประปาภูเขา
	๔.๒ สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ่อน้ำตื้น
	๔.๓ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จะดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขุดสระน้ำ ขุดลอกหนองน้ำ ให้สามารถนำน้ำมาใช้ในฤดูแล้ง
	๔.๔ สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างที่เก็บน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
	๔.๕ เจาะบ่อบาดาล ในหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำ ตามความเหมาะสมในตำบลบางขัน 



๖
๕. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร
	จากสภาพการตื่นตัวทางการเมืองในภาคประชาชน ดูจากการเลือกตั้งไม่ว่าระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น ประชาชนให้ความสนใจในการไปเลือกตั้งตัวแทนในระดับต่างๆ เข้าทำหน้าที่แทนประชาชน กระผมได้ตั้งปฎิธานไว้ว่าการดำเนินงานทางด้านการเมืองจะยึดหลัก โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปกครองระบบประชาธิปไตยแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงกำหนดแนวทางในการพัฒนาไว้ดังนี้
	๕.๑ สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ ผ่านเวทีประชาคมของหมู่บ้านหรือประชาคมตำบล
	๕.๒ พัฒนาบุคลากรผู้นำท้องถิ่นและชุมชนในการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
	๕.๓ ปรับปรุงความพึงพอใจการให้บริการประชาชนในการให้บริการประชาชนเครื่องที่  ในการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
	๕.๔ สนับสนุนให้มีหอกระจายข่าวหมู่บ้านทุกหมู่บ้านหรือปรับปรุงหอกระจายข่าวที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้และจะสร้างเสียงตามสาย ตามความเหมาะสมของชุมชน
	๕.๕ สนับสนุนอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน   เพื่อใช้เป็นที่ประชุมของหมู่บ้าน
	๕.๖ สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดซื้อเครื่องจักรขนาดเล็ก หรืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ในการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
๖. นโยบายด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมในตำบลบางขัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ยังไม่รุนแรงหากมองในภาพรวม แต่ในอนาคตปัญหาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญไม่น้อยกว่าปัญหาอื่นๆ ที่กล่าวมา เหตุผมหนึ่งก็คือการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมบริโภค ที่ขาดความรับผิดชอบ ในด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นต้องสร้างจิตสำนึกให้กับพี่น้องชาวตำบลบางขัน มีความรับผิดชอบต่อภัยที่จะตามมา กระผมได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ดังนี้
	๖.๑ ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ป่าต้นน้ำ การปลูกป่า
	๖.๒ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการ ในการป้องกันการถูกทำลายธรรมชาติ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 
	๖.๓ สนับสนุนกิจกรรม การจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูล
	๖.๔ กำหนดมาตรฐานการควบคุม และป้องกันมลภาวะ

๒.  วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
“ สาธารณูปโภคทั่วถึง ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจก้าวหน้า ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา  โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา   ๕  ด้าน  ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ


๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร
โดยในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ได้จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ตามเหตุผลความจำเป็นและความเร่งด่วนในการพัฒนา  ดังนี้	
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
            ๑.  พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มั่นคงถาวร
  ๒.  พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง	
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
    	  ๑.  ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน  และประชาชนทั่วไป
  ๒.  ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ๓.  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
  ๔.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ควบคุมและป้องกันโรคต่างๆในชุมชน
๕.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์แก่  เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย 
  ๖.  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  ๗.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
    	  ๑.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร
  ๒.  จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ
  ๓  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
     	  ๑.  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
  ๒. การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง  การปกครองและ การบริหารจัดการองค์กร
     	   ๑.  พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  ๒.  พัฒนาการบริหารจัดการของ อบต.  ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
            ๓.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
  ๔.  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข





























๘
๔.  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
	องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
จำนวนทั้งสิ้น  ๓๘,๙๐๐,๐๐๐.-บาท  โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ  ดังนี้
ตารางที่ ๑  แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภทตามงบรายจ่าย
	งบรายจ่าย
	งบประมาณ
ปี ๒๕๕๖
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่าย
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๒. งบบุคลคลากร
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๔. งบลงทุน
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หน่วยงานต่าง ๆในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้นำงบประมาณ  จำนวน  ๓๘,๙๐๐,๐๐๐.-บาท ที่ได้รับจัดสรรนี้  ไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจำและการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ   เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันทั้ง  ๕  ด้าน   
ตารางที่ ๒   การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	จำนวน
งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณโครงการทั้งหมด

	๑.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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	๒.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
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	๐.๐๒

	๕.  ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กร
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ซึ่งในตารางที่ ๒  จะเป็นการแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ   ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและ การจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)  ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)  ดังที่ได้กล่าวข้างต้น
๙
ส่วนที่ ๓
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๖

	องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี  ๒๕๕๖ โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ  ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร  และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น  ๒  ส่วน  ได้แก่
	๑. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันในภาพรวมและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
	๑)  โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
	เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาสามปี  มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีฯ (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๖) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา   
	ตารางที่ ๓  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)
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๒.๕ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
๒.๖ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒.๗ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	
๗

๒

๒
๑

๓

๑
๓
	
๕,๕๐๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐



๒๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
	
๔

๗

๓
๒

๔




๐
๒
	 
๖,๔๘๖,๔๑๙

๒๐๒,๐๑๗

๓๗๔,๕๗๐
๑,๒๖๐,๑๔๓

๑๓๐,๗๒๕

๐
๙๗,๙๕๐
	
๒๐.๖๕

๐.๖๕

๑.๒๐
๔.๐๒

๐.๔๒

๐
๐.๓๒

	รวม
	๑๙
	
๗,๗๕๐,๐๐๐
	
๒๒
	
๘,๕๕๒,๔๔๔
	
๒๗.๒๓

	๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
๓.๑ ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร
๓.๒ จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ
๓.๓ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
	
๑

๑

๑
	

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐
	

๕

๐


๐
	
๔๘,๔๓๐

๐


๐
	

๐.๑๖

๐

๐

	
รวม
	
๓
	
๖๐๐,๐๐๐
	
๕
	
๔๘,๔๓๐
	
๐.๑๖












 ๑๒

	
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

	โครงการตามแผนพัฒนา
ปี ๒๕๕๖
	ประมาณการในแผนฯ
ปี ๒๕๕๖
	โครงการที่ดำเนินการจริง
	งบประมาณ
รายจ่ายปี ๒๕๕๖
	คิดเป็น
ร้อยละ
โครงการ

	๔. ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ
๔.๑ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ

๔.๒ การอนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
๐
๒

	
๐



๖๐,๐๐๐

	


๐

๒

	


๐

๕,๕๐๐

	


๐

๐.๐๒

	รวม
	๒
	
๖๐,๐๐๐
	
๒
	
๕,๕๐๐

	
๐.๐๒

	๕ ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร
๕.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕.๒ พัฒนาการบริหารจัดการของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
๕.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
๕.๔ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	

๑

๗

๒

๐
	
๕๐,๐๐๐

๓,๗๕๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๐
	
๓

๑๑

๐

๓
	
๔๕,๖๖๓

๙๑๖,๘๘๕

๐

๑๒๘,๘๕๓
	
๐.๑๕

๒.๙๒

๐

๐.๔๑

	รวม
	๑๐
	๔,๔๐๐,๐๐๐
	๑๗
	๑,๐๙๑,๔๐๑

	๓.๔๘

	
รวมทั้งสิ้น
	

๖๗
	
๙๐,๓๓๔,๐๐๐

	
๙๔
	
๓๑,๔๑๕,๑๖๔
	
๑๐๐


จากตารางที่ ๓  แสดงว่า ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้บรรจุโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง  ๕ ด้าน  จำนวน ๖๗ โครงการ โดยประมาณการใช้เงินงบประมาณไว้ 
๙๐,๓๓๔,๐๐๐  บาท  และในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ ได้ตั้งงบประมาณสำหรับโครงการพัฒนาจำนวน  ๙๔  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน  ๓๑,๔๑๕,๑๖๔  บาท   







[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]๑๓
3 การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา       
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางที่   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำเสนอในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์
ข้อมูลที่รวมรวมจากการรายงานผลดังกล่าว  จะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณเมื่อสิ้นสุดงวดที่ ๓   ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
- โครงการที่ได้รับงบประมาณ  ๙๔  โครงการ  
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  ๙๒  โครงการ    คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.๘๘  ของโครงการทั้งหมด    
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  ๒  โครงการ    คิดเป็นร้อยละ    ๒.๑๒   ของโครงการทั้งหมด


๒.  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
	ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  ได้ดำเนินการโดยจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยจัดส่งแบบสอบถามให้ประชาชนจำนวน ๑๘ หมู่บ้านเป็นผู้ตอบ โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น ๑๖๘  คน และ โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ส่วน  ได้แก่
๑.   ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันในภาพรวม  
๒.  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผลการประเมิน
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก 
	ข้อมูลทั่วไป
	จำนวน
	ร้อยละ

	เพศ
	
	

	
	ชาย
	๗๒
	๔๒.๘๖

	
	หญิง
	๙๖
	๕๗.๑๔

	
	รวม
	๑๖๘
	๑๐๐.๐๐

	อายุ
	
	

	
	ต่ำกว่า  ๒๐  ปี
	๖
	๓.๕๗

	
	๒๐ – ๓๐  ปี
	๓๐
	๑๗.๘๖

	
	๓๑ – ๔๐  ปี
	๖๐
	๓๒.๒๕

	
	๔๑ – ๕๐  ปี
	๔๕
	๒๖.๗๖

	
	๕๑ – ๖๐  ปี
	๒๔
	๑๔.๒๙

	
	มากกว่า ๖๐  ปี
	๓
	๑.๗๙

	
	
	
	

	
	รวม
	๑๖๘
	๑๐๐.๐๐




๑๔

	ข้อมูลทั่วไป
	จำนวน
	ร้อยละ

	การศึกษา
	
	

	
	ประถมศึกษา
	๕๗
	๓๓.๙๓

	
	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
	๓๖
	๒๑.๔๙

	
	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
	๒๑
	๑๒.๕๐

	
	ปริญญาตรี
	๓๙
	๒๓.๒๑

	
	สูงกว่าปริญญาตรี
	๓
	๑.๗๙

	
	อื่นๆ
	๑๒
	๗.๑๔

	
	รวม
	๑๖๘
	๑๐๐.๐๐

	อาชีพหลัก
	
	

	
	รับราชการ
	๖
	๓.๕๗

	
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
	๑๕
	๘.๙๓

	
	ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
	๒๑
	๑๒.๕๐

	
	รับจ้าง
	๒๗
	๑๖.๐๗

	
	นักเรียน นักศึกษา
	๙
	๕.๓๖

	
	เกษตรกร
	๙๐
	๕๓.๕๗

	
	อื่นๆ
	๐
	๐.๐๐

	
	รวม
	๑๖๘
	๑๐๐.๐๐



เพศ  กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน และตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จำนวน ๗๒  คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖  และเป็นเพศหญิง จำนวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
อายุ  กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน และตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี  จำนวน ๖๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๕ รองลงมามีอายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี  จำนวน ๔๕  คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗๖  และน้อยที่สุดมีอายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๙
ระดับการศึกษา  กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันและตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  จำนวน  ๕๗  คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๓  รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน  ๓๙  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒๓.๒๑ และน้อยที่สุดได้แก่ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  จำนวน  ๓  คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๙
          อาชีพหลัก  กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันและตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร  จำนวน  ๙๐  คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๗  รองลงมามีอาชีพรับจ้าง  จำนวน  ๒๗ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๖.๐๗




 ๑๕
3. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันในภาพรวม โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ตารางที่ ๕    ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันใน              ภาพรวม
	ลำดับที่
	ด้าน
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ
	รวม

	๑
	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	จำนวน
	๔๒
	๑๒๖
	๐
	๑๖๘

	
	
	ร้อยละ
	๒๕
	๗๕
	๐
	๑๐๐.๐๐

	๒
	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	จำนวน
	๔๐
	๑๒๘
	๐
	๑๖๘

	
	
	ร้อยละ
	๒๓.๘๑
	๗๖.๑๙
	๐
	๑๐๐.๐๐

	๓
	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	จำนวน
	๕๒
	๑๑๖
	๐
	๑๖๘

	
	
	ร้อยละ
	๓๐.๙๖
	๖๙.๐๕
	๐
	๑๐๐.๐๐

	๔
	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	จำนวน
	๒๕
	๑๔๐
	๓
	๑๖๘

	
	
	ร้อยละ
	๑๔.๘๘
	๘๓.๓๔
	๑.๗๙
	๑๐๐.๐๐

	๕
	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	จำนวน
	๑๘
	๑๔๗
	๓
	๑๖๘

	
	
	ร้อยละ
	๑๐.๗๒
	๘๗.๕๐
	๑.๗๙
	๑๐๐.๐๐

	๖
	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	จำนวน
	๔๕
	๑๒๐
	๓
	๑๖๘

	
	
	ร้อยละ
	๒๖.๗๙
	๗๑.๔๓
	๑.๗๙
	๑๐๐.๐๐

	๗
	ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	จำนวน
	๑๖
	๑๕๑
	๑
	๑๖๘

	
	
	ร้อยละ
	๙.๕๓
	๘๙.๘๘
	๐.๖๐
	๑๐๐.๐๐

	๘
	การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	จำนวน
	๒๓
	๑๔๐
	๕
	๑๖๘

	
	
	ร้อยละ
	๑๓.๖๙
	๘๓.๓๔
	๒.๙๘
	๑๐๐.๐๐

	๙
	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	จำนวน
	๓๙
	๑๒๕
	๔
	๑๖๘

	
	
	ร้อยละ
	๒๓.๒๒
	๗๔.๔๑
	๒.๓๘
	๑๐๐.๐๐


	
                                                                                   



๑๖
จากตารางที่ ๕ สามารถสรุปผลได้ดังนี้
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๒๕          พึงพอใจมาก  ร้อยละ  ๗๕   พึงพอใจ     
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๒๓.๘๑  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  ๗๖.๑๙  พึงพอใจ  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๓๐.๙๖  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  ๖๙.๐๕  พึงพอใจ  
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๑๔.๘๘  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  ๘๓.๓๔  พึงพอใจ  ร้อยละ ๑.๗๙  ไม่พอใจ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๑๐.๗๒  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  ๘๗.๕๐  พึงพอใจ  ร้อยละ ๑.๗๙ ไม่พอใจ   
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด   มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๒๖.๗๙ พึงพอใจมาก ร้อยละ ๗๑.๔๓  พึงพอใจ  ร้อยละ ๑.๗๙ ไม่พอใจ   
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๙.๕๓ พึงพอใจมาก  ร้อยละ  ๖๔.๒๙  พึงพอใจ  ร้อยละ ๐.๖๐ ไม่พอใจ   
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๑๓.๖๙  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  ๘๓.๓๔  พึงพอใจ  ร้อยละ ๒.๙๘  ไม่พอใจ   
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๒๓.๒๒      พึงพอใจมาก  ร้อยละ  ๗๔.๔๑  พึงพอใจ  ร้อยละ ๒.๓๘  ไม่พอใจ   
สรุปภาพรวมของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล
บางขัน  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๑๙.๘๕  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  ๗๘.๙๑  พึงพอใจ  ร้อยละ ๑.๒๖  ไม่พอใจ  
ซึ่งจากเกณฑ์ในการพิจารณาตามคู่มือการติดตามประเมินผลฯของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดว่า  หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจ และพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ ๕๐  แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งจากผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่า ประชาชนมีความพอใจ และพอใจมากรวมกันอยู่ที่ระดับ ร้อยละ ๙๘.๗๖
ซึ่งแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
3. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันจำแนกตามยุทธศาสตร์  
	โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ โดยแต่ละยุทธศาสตร์ได้ประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ  ได้แก่  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น (คะแนนเต็ม  ๑๐)  และนำคะแนนที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดค่าเฉลี่ย  และสรุปเป็นภาพรวมของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้

๑๗
ตารางที่ ๖   แสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจแยกตามยุทธศาสตร์

	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)

	๑.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	๘.๘๐

	๒.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
	๘.๘๑

	๓.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
	๘.๔๙

	๔.  ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	๘.๕๘

	๕.  ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กร
	๘.๗๘

	รวมเฉลี่ย
	๘.๗๐



จากเกณฑ์การพิจารณา  หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๑๐ หรือใกล้ ๑๐ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ ประสบผลสำเร็จมากที่สุด  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันคะแนนเฉลี่ยทั้ง  ๕  ยุทธศาสตร์ อยู่ที่ระดับ  ๘.๗๐ ซึ่งแสดงว่าผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านอยู่ในช่วงระดับประสบความสำเร็จระดับปานกลาง























๑๘
ส่วนที่  ๔
สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวม
ของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน  ประจำปี  ๒๕๕๖

ปัญหาและอุปสรรค
๑.  การดำเนินงานยังขาดการบูรณาการหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.  ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเท่าที่ควร
๓.  แผนงานโครงการมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ข้อเสนอแนะ
	๑.  ในการดำเนินโครงการกิจกรรมให้แต่ละหน่วยงานผู้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างทั่วถึง
	๒.  ให้หน่วยงานต่างๆขององค์กรดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ตามปฏิทินการดำเนินงาน และเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ให้ผู้บริหารทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานปีต่อไป
๓.   การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ เงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี ๒๕๕๖ ควรจะมีความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ด้วย ในการบริงานงานที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ  การก่อสร้างถนนที่มีความมั่นคง ถาวร มุ่งเน้นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อหลายหมู่บ้าน  ถนนสายรองจะเป็นหินคลุก ถนนลูกรัง แต่อย่างไรก็ตามยังไม่เพียงพอกับปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่  ดังนั้นการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ควรจะเป็นไปตามความเหมาะสมและจำเป็นเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน





































ภาคผนวก 
แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา























แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ระยะ ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๗)  ของ
	องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
        “สาธารณูปโภคทั่วถึง  ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจก้าวหน้า  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”

๒.  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
๑.   พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มั่นคงถาวร  สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล
๒.   พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
๓.   พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔.   ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.   ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร
๖.   อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๗.   การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และ   ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. การคมนาคมสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย
๒. มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
๓. ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็ง
๔. ประชาชนในพื้นที่มีการศึกษาและร่วมสืบสานประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ
๖. ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแล  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     ๗. องค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามหลัก
     ๘. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
















	แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



คำชี้แจง :  แบบที่  ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	✓
	

	๒.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	✓
          
	

	๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	✓
	

	๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	✓
	

	๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	✓
	

	๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	✓
	

	ส่วนที่  ๒  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	✓
	

	๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	✓
	

	๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	✓
	

	๑๐.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	✓
	

	๑๑.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	✓
	

	๑๒.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	✓
	

	๑๓.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	✓
	

	๑๔.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	✓
	

	๑๕.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	✓
	

	๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	✓
	

	๑๗.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	✓
	

	๑๘.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	✓
	

	









	แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก  ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑

ส่วนที่  ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่  
	(๑)  ไตรมาสที่ ๑(ตุลาคม-ธันวาคม)		(๒)  ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม)
	(๓)  ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน)		(๔)  ไตรมาสที่ ๔  (กรกฎาคม-กันยายน)
ส่วนที่  ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี
๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี (๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)

	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖
	ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗
	ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ

	๑.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	๓๓
	๗๗,๕๒๔,๐๐๐
	๓๘
	๖๒,๒๙๙,๐๐๐
	๑๗
	๑๔,๗๙๕,๐๐๐
	๘๘
	๑๕๔,๖๑๘,๐๐๐

	๒.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
	๑๙
	๗,๗๕๐,๐๐๐
	๑๖
	๓,๓๕๐,๐๐๐
	๑๙
	๔,๙๕๐,๐๐๐
	๕๙
	๑๖,๐๐๐,๐๐๐

	๓.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
	๓
	๖๐๐,๐๐๐
	๙
	๒,๓๘๐,๐๐๐
	๕
	๓,๑๐๐,๐๐๐
	๑๖
	๖,๑๘๐,๐๐๐

	๔.  ด้านการพัฒนา คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	๒
	๖๐,๐๐๐
	๔
	๒๙๐,๐๐๐
	๔
	๓๖๐,๐๐๐
	๑๐
	๗๑๐,๐๐๐

	๕. ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กร
	๑๐
	๔,๔๐๐,๐๐๐
	๘
	๑,๔๐๐,๐๐๐
	๙
	๒,๓๘๐,๐๐๐
	๒๗
	๘,๑๘๐,๐๐๐

	รวม
	๖๗
	๙๐,๓๓๔,๐๐๐
	๗๔
	๖๘,๘๒๔,๐๐๐
	๕๕
	๒๔,๘๘๕,๐๐๐
	๒๐๒
	๑๘๓,๙๙๓,๐๐๐
















๔. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕
	ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖
	ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ

	๑.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	๓๓
	๗๗,๕๒๔,๐๐๐
	๓๘
	๖๒,๒๙๙,๐๐๐
	๑๗
	๑๔,๗๙๕,๐๐๐
	๘๘
	๑๕๔,๖๑๘,๐๐๐

	๒.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
	๑๙
	๗,๗๕๐,๐๐๐
	๑๖
	๓,๓๕๐,๐๐๐
	๑๙
	๔,๙๕๐,๐๐๐
	๕๙
	๑๖,๐๐๐,๐๐๐

	๓.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
	๓
	๖๐๐,๐๐๐
	๙
	๒,๓๘๐,๐๐๐
	๕
	๓,๑๐๐,๐๐๐
	๑๖
	๖,๑๘๐,๐๐๐

	๔.  ด้านการพัฒนา คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	๒
	๖๐,๐๐๐
	๔
	๒๙๐,๐๐๐
	๔
	๓๖๐,๐๐๐
	๑๐
	๗๑๐,๐๐๐

	๕. ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กร
	๑๐
	๔,๔๐๐,๐๐๐
	๘
	๑,๔๐๐,๐๐๐
	๙
	๒,๓๘๐,๐๐๐
	๒๗
	๘,๑๘๐,๐๐๐

	รวม
	๖๗
	๙๐,๓๓๔,๐๐๐
	๗๔
	๖๘,๘๒๔,๐๐๐
	๕๕
	๒๔,๘๘๕,๐๐๐
	๒๐๒
	๑๘๓,๙๙๓,๐๐๐




๖.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๖

	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	๑.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	๒๑,๗๑๗,๓๘๙
	๕๑.๑๑
	๒๐๒,๐๐๐
	๑๐๐
	๒๑,๙๑๙,๓๘๙
	๒๓.๙๗

	๒.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
	๘,๕๕๒,๔๔๔
	๔๕.๗๙
	-
	-
	๘,๕๕๒,๔๔๔
	๖๗.๕๘

	๓.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
	๔๘,๔๓๐
	๐.๑๒
	-
	-
	๔๘,๔๓๐
	๐.๕๕

	๔.  ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	๕,๕๐๐
	๐.๐๒
	-
	-
	๕,๕๐๐
	๐.๔๔

	๕.  ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร
	๑,๐๙๑,๔๐๑
	๒.๕๑
	-
	-
	๑,๐๙๑,๔๐๑
	๗.๘๗

	รวม
	๓๑,๔๑๕,๑๖๔
	๑๐๐
	๒๐๒,๐๐๐
	-
	๓๑,๑๖๗,๑๖๔
	๑๐๐


















ส่วนที่  ๓  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	๑. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	
	-
	-
	๘,๒๕๓,๓๐๐
	๘,๒๕๓,๓๐๐

	๒. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
	 
	-
	-
	๙๘๑,๕๐๐
	๙๘๑,๕๐๐

	๓. สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	
	-
	-
	๒,๑๕๑,๐๓๖
	๒,๑๕๐,๑๖๖

	๔. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	
	--
	-
	๑๐๕,๐๐๐
	๑๐๕,๐๐๐

	๕. วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	
	-
	-
	๓๙๙,๐๐๐
	๓๙๙,๐๐๐

	๖. ทุนการศึกษาผู้ดูแลเด็ก
	
	-
	-
	๖๐,๐๐๐
	๖๐,๐๐๐

	๗. ครุภัณฑ์การศึกษา
	
	-
	-
	๘๐,๐๐๐
	๘๐,๐๐๐

	รวม
	๗
	-
	-
	๑๒,๐๒๙,๘๓๖
	๑๒,๐๒๘,๙๖๖



   ส่วนที่  ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๑.  จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
๒.  สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยในบางพื้นที่ทำให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
๓.  เครื่องมือ เครื่องใช้ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน






























	แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์



คำชี้แจง :  แบบที่  ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  ๒๕๕๖
๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
       
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

	๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	๓๒
	๔๘

	๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
	๑๔
	๒๒

	๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
	๒
	๕

	๔. ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ  ทรัพยากรธรรมชาติ
	๒
	
๒

	๕. ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร
	๙
	
๑๗

	รวม
	๕๙
	๙๔




                                                                 



              










ส่วนที่  ๓  ผลการดำเนินงาน
๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๒๕ %
	๗๕ %
	-

	๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๒๓.๘๑ %
	๙๖.๑๙ %
	-

	๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๓๐.๙๖ %
	๖๙.๐๔%
	-

	๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	๑๔.๘๘ %
	๘๓.๓๔ %
	๑.๗๙ %

	๕)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๑๐.๗๒ %
	๘๗.๕๐ %
	๑.๗๙ %

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๒๖.๗๙ %
	๗๑.๔๓ %
	๑.๗๙ %

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	๙.๕๒ %
	๘๙.๘๘ %
	-

	๘)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	๑๓.๖๙ %
	๘๓.๓๔ %
	๒.๙๘ %

	๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๒๓.๒๒ %
	๗๔.๔๑ %
	๒.๓๘ %

	ภาพรวม
	๑๙.๘๕ %
	๗๘.๙๑%
	๑.๒๖ %



๕.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

	ประเด็น
	  คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๘.๗๐

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๘.๗๕

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๘.๓๐

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๘.๘๕

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๘.๗๐

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๘.๘๐

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๙.๐๕

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๙.๒๕

	ภาพรวม
	๘.๘๐







ยุทธศาสตร์ที่  ๒   การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

	ประเด็น
	  คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๘.๘๐

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๘.๙๕

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๘.๘๐

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๘.๗๐

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๘.๖๕

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๙.๐๐

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๘.๕๕

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๙.๐๐

	ภาพรวม
	๘.๘๑



ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

	ความพึงพอใจ
	  คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๘.๕๐

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๘.๔๐

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๘.๒๐

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๘.๑๕

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๘.๖๐

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๘.๘๕

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๘.๕๕

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๘.๖๕

	ภาพรวม
	๘.๔๙











ยุทธศาสตร์ที่  ๔   การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

	ความพึงพอใจ
	  คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๘.๖๐

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๘.๔๕

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๘.๓๕

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๘.๗๐

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๘.๖๐

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๘.๗๕

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๘.๕๐

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๘.๗๐

	ภาพรวม
	๘.๕๘



ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

	ประเด็น
	  คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๘.๗๐

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๘.๘๕

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๘.๖๐

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๘.๗๐

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๘.๘๐

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๘.๙๕

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๘.๙๐

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๘.๗๕

	ภาพรวม
	๘.๗๘




































ภาคผนวก ข
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ




















	ข้อมูลทั่วไป
	จำนวน
	ร้อยละ

	เพศ
	
	

	
	ชาย
	๗๒
	๔๒.๘๖

	
	หญิง
	๙๖
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	รวม
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	อายุ
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	๕๗
	๓๓.๙๓

	
	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
	๓๖
	๒๑.๔๙

	
	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
	๒๑
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	๑๒
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	รวม
	๑๖๘
	๑๐๐.๐๐

	อาชีพหลัก
	
	

	
	รับราชการ
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	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
	๑๕
	๘.๙๓

	
	ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
	๒๑
	๑๒.๕๐

	
	รับจ้าง
	๒๗
	๑๖.๐๗

	
	นักเรียน นักศึกษา
	๙
	๕.๓๖

	
	เกษตรกร
	๙๐
	๕๓.๕๗

	
	อื่นๆ
	๐
	๐.๐๐

	
	รวม
	๑๖๘
	๑๐๐.๐๐
















ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
	ความพึงพอใจ
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๔๒(๒๕)
	๑๒๖(๗๕)
	๐)

	๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๔๐(๒๓.๘๑)
	๑๒๘(๗๖.๑๙)
	๐

	๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๕๒(๓๐.๙๖)
	๑๑๖(๖๙.๐๕)
	๐

	๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	๒๕(๑๔.๘๘)
	๑๔๐(๘๓.๓๔)
	๓(๑.๗๙)

	๕)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๑๘(๑๐.๗๒)
	๑๔๗(๘๗.๕๐)
	๓(๑.๗๙)

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๔๕(๒๖.๗๙)
	๑๒๐(๗๑.๔๓)
	๓(๑.๗๙)

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	๑๖(๙.๕๓)
	๑๕๑(๘๙.๘๘)
	๑(๐.๖๐)

	๘)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	๒๓(๑๓.๖๙)
	๑๔๐(๘๓.๓๔)
	๕(๒.๙๘)

	๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๓๙(๒๓.๒๒)
	๑๒๕(๗๔.๔๑)
	๔(๒.๓๘)







การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ความพึงพอใจ
	  คะแนน(เฉลี่ย)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๘.๗๐

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๘.๗๕

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๘.๓๐

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๘.๘๕

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๘.๗๐

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๘.๘๐

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๙.๐๕

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๙.๒๕



การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
	ความพึงพอใจ
	  คะแนน(เฉลี่ย)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๘.๘๐

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๘.๙๕

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๘.๘๐

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๘.๗๐

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๘.๖๕

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๙.๐๐

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๘.๕๕

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๙.๐๐








การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	ความพึงพอใจ
	  คะแนน(เฉลี่ย)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๘.๕๐

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๘.๔๐

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๘.๒๐

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๘.๑๕

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๘.๖๐

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๘.๘๕

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๘.๕๕

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๘.๖๕



การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	ความพึงพอใจ
	  คะแนน(เฉลี่ย)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๘.๖๐

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๘.๔๕

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๘.๓๕

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๘.๗๐

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๘.๖๐

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๘.๗๕

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๘.๕๐

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๘.๗๐



การพัฒนาด้านเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร
	ความพึงพอใจ
	  คะแนน(เฉลี่ย)

	๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๘.๗๐

	๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๘.๘๕

	๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๘.๖๐

	๔)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๘.๗๐

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๘.๘๐

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๘.๙๕

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๘.๙๐

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๘.๗๕
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